## V3.6.0_功能状态
序号 | 影响功能 | 状态 | 问题说明 | Bug ID | 优先级 | 是否为新增问题 | 影响程度 | 规避方案或说明
1 | TIT01-Top20问题 | 可正常使用 | 软重启或硬重启，有几率报错连接主控制器失败。 | TIT-814 | Low | 否 | 低 | 这个是工控机系统问题，偶尔会出现系统起不来的情况，遇到这种问题，硬重启即可。
2 |  |  | 运行给定的环境，运行程序会使系统卡死 | TIT-964 | Low | 否 | 高
3 |  |  | 经常出现U盘挂载失败提示。 | TIT-654 | Low | 否 | 低 | 出现挂载U盘失败的时候，硬重启系统。
4 |  |  | 运行附件程序报错"未停止到路径终点"。 | TIT-367 | Medium | 否 | 中
5 |  |  | 修改软限位并软重启后，HMI无法连接到主机。 | TIT-327 | Low | 否 | 低 | 硬重启解决。
6 | TIT02-指令 | 可正常使用 | SocketReadString接收60000字符,接收到的数据不完整。 | TIT-998 | Medium | 是 | 低
7 |  |  | 【PCB4】运动指令中同时插入XY方向的Offs指令，当前指令程序可以运行且未报错。 | TIT-863 | Medium | 否 | 低 | 按照正常使用的方式进行使用。
8 |  |  | 规划超出检测区域无提示信息。 | TIT-738 | Low | 否 | 低
9 |  |  | 客户端重复连接服务器一千次左右后，无法继续连接。 | TIT-636 | Medium | 否 | 低 | 延期处理。
10 |  |  | StartSyncSewing指令各项参数值均可任意设置，无范围限制。 | TIT-628 | Medium | 否 | 低
11 |  |  | 小写movel，movej，movec，movet，searchl指令，点击“更新位置“按钮，弹空白框。 | TIT-592 | Medium | 否 | 低 | 修改为首字母大写。
12 | TIT03-启动重启 | 可正常使用
13 | TIT04-JOG控制 | 可正常使用 | 【PCB3】【PCB4】世界坐标系下jogA不报错。 | TIT-995 | Medium | 否 | 低
14 |  |  | 【PCB3】取消软限位后使用世界坐标系JOG机器人，报错信息提示：轴角度超出运动范围。 | TIT-947 | Medium | 否 | 低 | 属于新发现的所有共性问题，预计修复版本3.6.1。
15 | TIT05-资源管理 | 可正常使用 | 新建工程，工程文件夹属性创建日期显示错误。 | TIT-350 | Medium | 否 | 低
16 | TIT06-编辑器 | 可正常使用 | 编辑器界面“插入指令”原始点界面，Hordr与HomeSet用法描述有误 | TIT-1031 | Low | 否 | 低 | 不影响指令的使用
17 |  |  | 【Bug】切换为自动模式后仍可以编辑程序界面 | TIT-1028 | Medium | 否 | 中 | 规范操作
18 |  |  | 【PCB4】Jog时无法旋转的轴，使用RelTool指令可以运行，但运行报错后机器人无法继续运动。 | TIT-1027 | Medium | 是 | 中
19 |  |  | 【PCB4】单步运行程序时，程序编辑界面不置灰。 | TIT-1025 | Medium | 是 | 低 | 影响范围较小，且4轴将被xCore控制系统替代，因此不进行修复。
20 |  |  | 【PCB4】标定零点后，插入MoveJ指令运行程序，报错“目标点超出运动范围”。 | TIT-1019 | Medium | 否 | 低 | 四轴在机械零点插入点位，一旦出现不能运动的情况，可以重新示教或手改conf解决
21 |  |  | 插入运动指令后，编辑器界面使用键盘删除指令中任意内容，点击修改指令无反应也不报警。 | TIT-1014 | Medium | 否 | 低 | 全部删除或者重新输入正确的指令形式。
22 |  |  | SearchL更新点位时，提示信息显示不精准。 | TIT-1005 | Lowest | 否 | 低
23 |  |  | 长时间运行程序后，切换为手动模式，运行程序机器人无响应。 | TIT-1001 | Medium | 是 | 中
24 |  |  | 【PCB3】单次运行外部通信指令，程序正常执行完毕后前瞻指针停留位置不正确。 | TIT-991 | Medium | 否 | 低 | 前瞻指针机制存在问题，修复成本较高，对用户使用影响较小，暂时有关前瞻指针的问题短期内不再修复。
25 |  |  | 点击键盘后，键盘维持选中状态。 | TIT-986 | Lowest | 否 | 低
26 |  |  | 编辑器页面连续插入指令后无法连续撤销，仅能对最近一次插入指令进行撤销。 | TIT-982 | Low | 否 | 低
27 |  |  | 运行打磨程序+3个socket通讯程序两天半后停止程序运行，机器人停止运动，但HMI不响应停止。 | TIT-979 | Medium | 否 | 中 | 复现非常困难，偶现，正在排查，尽量在后续版本修复。
28 |  |  | 【PCB3】使用SerialSendString指令插入特殊字符“//”,编辑界面删除特殊字符时子函数消失。 | TIT-954 | Low | 否 | 低 | 这个问题改动成本较大，暂不修复，建议手册里备注“不支持\*”
29 |  |  | 运行附件程序，int变量计算错误。 | TIT-887 | Medium | 否 | 中 | 与“下一步”机制相关，修复成本较高，影响范围较大，预计在3.6.1上进行查看。
30 |  |  | 【PCB4】创建SocketSendString指令，包含特殊字符，修改指令提示‘请检查语句的合法性’ | TIT-873 | Medium | 否 | 低
31
32 |  |  | 上一步操作会清除串口缓存区。 | TIT-808 | Medium | 否 | 低 | 调试过程中，执行完上一步之后再通过串口给机器人发数据，以免数据丢失。
33 |  |  | RL程序使用了Offs指令，其后跟了MoveJ或者MoveAbsJ指令，导致构造的关节空间轨迹不连续。 | TIT-756 | Medium | 否 | 低 | 机制问题，详见：http://confluence.i.rokae.com/pages/viewpage.action?pageId=40010700
34 |  |  | 程序中运动指令后边都是print指令，则单次执行程序时，前瞻指针未指向最后一行print语句。 | TIT-752 | Medium | 否 | 低 | 前瞻指针错位一行的问题，一直有, 设计问题，影响不是很大，不好改，暂时先delay。
35 |  |  | 手动输入var string str1 = SocketReadString(60,ss1)，程序运行无法接收到数据字符串。 | TIT-709 | Medium | 否 | 低 | 变量声明和使用放在两行。
36 | TIT07-状态监控 | 可正常使用
37 | TIT08-诊断 | 可正常使用 | 41077问题描述没有序号；13032问题描述解决方法处为空白。 | TIT-989 | Medium | 否 | 低
38 | TIT09-标定界面 | 可正常使用 | 开启导轨后，任何位置进行软标定，状态监控都显示0°。 | TIT-1037 | Medium | 是 | 低 | 使用机械标定进行导轨的标定
39 |  |  | 【PCB4】软标定功能无法标定第四轴的零点。 | TIT-1024 | Medium | 是 | 低 | 软标定不支持第4轴和导轨
40 |  |  | 标定界面工具坐标系图示有误。 | TIT-1036 | Low | 否 | 低 | 图片显示问题，不影响使用
41 |  |  | 点击重置多圈报警时，会同时弹框“编码器电池电压低”。 | TIT-1035 | Low | 是 | 低 | 误报问题，不影响重置多圈功能
42 |  |  | 【PCB3】【PCB4】替换图标，标定工件坐标系处图片替换不生效。 | TIT-1013 | Low | 否 | 低
43 |  |  | 【PCB3】取消标定屏幕，当前工程字体颜色变化。 | TIT-1008 | Lowest | 否 | 低
44 |  |  | 工具工件命名时将小写字母改为大写保存时会提示名称重复，但运行程序时会报错提示工件无法找到。 | TIT-992 | Lowest | 否 | 低
45 | TIT10-控制面板 | 可正常使用 | 软限位关闭时，单步运行超范围的点，示教器报错“设置程序运行状态超时”。 | TIT-1033 | Medium | 否 | 低 | 等待30秒后可继续使用
46 |  |  | 山东工厂清除工程数据、IO数据、日志数据升级，系统输入输出显示英文。 | TIT-587 | Low | 否 | 低 | 手动修改为中文。
47 | TIT11-帮助 | 可正常使用
48 | TIT12-变量管理 | 可正常使用 | 插入double变量，打印值与变量管理列表及修改变量值不一致。 | TIT-1015 | Low | 否 | 低
49 |  |  | 【PCB3】单次执行工程，程序中给PERS变量赋值，变量管理中的值没有变化。 | TIT-1012 | Medium | 否 | 中 | 如用户需要在变量管理中查看Pers变量值，需要暂停程序或者pptomain。
50 |  |  | 创建作用域为Local的PERS变量(int,double,bool,string),通过赋值指令给变量赋值后，变量管理中的初始值不变。 | TIT-827 | Medium | 否 | 低 | 如用户需要在变量管理中查看Pers变量值，需要暂停程序或者pptomain。
51 |  |  | 变量管理创建整形类型一维数组array[1000]时界面卡住。 | TIT-182 | Lowest | 否 | 低 | 示教器性能不足。
52 | TIT13-超级管理员 | 可正常使用 | 1.【PCB4】【PCB3】替换图标，标定工件坐标系处图片替换不生效。 | TIT-1013 | Low | 否 | 低
53 | TIT14-多任务 | 可正常使用 | 【PCB4】授权多任务，非运动任务中插入Home指令，运行程序时不报错。 | TIT-1030 | Medium | 否 | 低 | 规范操作，非运动任务不允许插入运动指令
54 |  |  | 多任务执行过程中给pers变量赋值，第一个任务总是数据和其他任务不一致 | TIT-952 | Medium | 否 | 低 | 代码实现机制问题，这个问题暂时没有好的解决方法
55 |  |  | 四个具有socket连接及数据收发的多任务运行两天后，task4显示Stop但实际未停止，点击程序停止后task4仍在运行。 | TIT-740 | Medium | 否 | 中
56 |  |  | 响应超时后硬重启机器人，工程数据丢失。 | TIT-719 | Medium | 否 | 中 | 运行中硬重启，大概率会导致工程数据丢失，具体分析见客诉问题备注：http://jira.i.rokae.com/browse/QCC-27
57 |  |  | 使用小工控机运行打磨程序报警：设备未挂载在总线上，同时错误日志和内部日志被清空。 | TIT-690 | High | 否 | 高 | 跟工控机关系较大，出现此问题后，建议换工控机，并把有问题的工控机发回北京研发排查。
58 |  |  | 开启多任务同时进行socket通讯，长时间运行程序后HMI界面卡顿。 | TIT-510 | High | 否 | 高
59 | TIT15-起始点 | 可正常使用 | 【PCB3】【PCB4】输出Hordr()，输出结果值不准确。 | TIT-1016 | Low | 否 | 低 | 指令使用较少，影响范围较低
60 |  |  | HomeClr指令后，在姿态调整界面将机器人调整到起始点位置时无法回到零点位置，且间断性跳窗报警。 | TIT-1010 | Medium | 否 | 中 | 出现此现象后，起始点界面点一下”应用“按钮即可解决。
61 | TIT16-外部通信 | 可正常使用 | 【PCB3】外部通信的配置命令设置值过大时也显示设置成功；且设置值中包含特殊字符也可以设置成功。 | TIT-1020 | Low | 否 | 低 | 使用配置命令的客户较少，影响范围低
62 | TIT17-IO配置 | 可正常使用 | 插入searchL指令后手动修改DI信号为已绑定为拖动回放的信号，程序执行无报错。 | TIT-920 | Medium | 否 | 低
63 |  |  | 安全IO的急停状态只有在自动模式且伺服接通的情况下才能清除。 | TIT-755 | Medium | 否 | 中 | 安全版逻辑问题。
64 |  |  | 系统输入DI与GI地址设置相同时，对应输入地址触发使能时功能互斥。 | TIT-731 | Low | 否 | 低
65 | TIT18-Profinet协议 | 可正常使用
66 | TIT19-Ethernet协议 | 可正常使用
67 | TIT20-码垛 | 可正常使用
68 | TIT21-料盘 | 可正常使用
69 | TIT22-外部导轨 | 可正常使用 | 外部轴使用MoveAbsj指令运动时，不受软限位约束。 | TIT-1034 | Medium | 否 | 中 | 规范使用，轴角度设置在范围内
70 |  |  | 开启导轨功能，附件中的程序单步运行不报错，连续运行报错“50021”。 | TIT-915 | High | 是 | 中
71 | TIT23-在线缝制 | 可正常使用
72 | TIT24-Modbus协议 | 可正常使用
73 | TIT25-模拟输入输出 | 可正常使用
74 | TIT26-拖动示教 | 可正常使用 | 使用高配控制柜进行拖动示教，机器人会震动“嗡嗡”响。 | TIT-966 | Medium | 是 | 中 | 因为拖动回放功能基本没有实际用户在用，拖动回放的问题，修复优先级放低。
75 |  |  | 编辑器界面拖动回放不可以记录分段路径。 | TIT-837 | Medium | 否 | 低
76 |  |  | 拖动回放位置使用运行工程信号时可以使用仿真。 | TIT-836 | Medium | 否 | 低
77 |  |  | 辅助编程拖动回放中，采样时间使用率达100%时存储不成功。 | TIT-725 | Medium | 否 | 低
78 |  |  | 拖动回放时出现三次RC崩溃。 | TIT-724 | High | 否 | 高
79 |  |  | 控制面板中的拖动示教记录多段轨迹RC崩溃。 | TIT-718 | High | 否 | 高
80 |  |  | 拖动回放切换工程时界面处于一直刷新状态。 | TIT-672 | Medium | 否 | 低
81 |  |  | 拖动回放功能拖动超过轨迹设置记录时长后，点击回放时提示没有回放轨迹。 | TIT-669 | Low | 否 | 低
82 |  |  | 拖动回放功能，拖动时间超过设置轨迹记录总时间后弹框提示“路径记录结束点速度不为0”。 | TIT-668 | Medium | 否 | 低
83 |  |  | 拖动回放开始记录过程中点击停止，机器人状态输出错误。 | TIT-665 | Medium | 否 | 中
84 |  |  | 拖动回放界面清空记录无交互确认提示。 | TIT-663 | Medium | 否 | 低
85 |  |  | 拖动回放时触发中断，程序停止报“未停止到路径终点”。 | TIT-659 | Medium | 否 | 低
86 | TIT27-碰撞检测 | 可正常使用
87 | TIT28-协作模式 | 可正常使用
88 | TIT29-热插拔功能 | 状态未知 | 无可测的硬件设备
89 | TIT30-锁机功能 | 可正常使用
90 | TIT31-取消多行注释 | 可正常使用
91 | TIT32-GOTO指令 | 可正常使用
92 | TIT33-精雕机上下料 | 可正常使用
93 | TIT34-中断 | 可正常使用 | 中断函数中有运动指令，但未在运动指令之前加stopmove，运行会报错：未停止到路径终点。 | TIT-717 | High | 否 | 高
94 |  |  | 中断函数起名INTNO成功，应限制起名为INTNO。 | TIT-715 | Low | 否 | 低
95 | TIT35-力控 | 可正常使用 | 力控超限报警后，清除报警，再次运行程序，超限系统输出信号会触发一次。 | TIT-951 | Medium | 否 | 中 | 算法库返回的值有问题[~leihong]，出错后再启动，会有连续四个周期的再次错误输出值
96 |  |  | 偶现1次修改力控传感器安装位置后，PPtoMain RC崩溃。 | TIT-732 | Low | 否 | 中
97 | TIT36-串口通信 | 可正常使用
98 | TIT37-机型导入导出 | 可正常使用 | 【PCB4】导入机型中数据不完全时，选择该机型重启后无法连接到控制器。 | TIT-999 | Medium | 是 | 中 | 机型文件命名规则和实际使用机型要保持一致，HMI是根据机型文件名称来识别的机型
99 | TIT38-电池低电报警 | 可正常使用
100 | TIT39-工具工件导出 | 可正常使用
101 | TIT40-SDK | 可正常使用

## High（6）
序号 | 影响功能 | 状态 | 问题说明 | Bug ID | 优先级 | 是否为新增问题 | 影响程度 | 规避方案或说明
1 | TIT01-Top20问题 | 可正常使用 | 软重启或硬重启，有几率报错连接主控制器失败。 | TIT-814 | Low | 否 | 低 | 这个是工控机系统问题，偶尔会出现系统起不来的情况，遇到这种问题，硬重启即可。
2 |  |  | 运行给定的环境，运行程序会使系统卡死 | TIT-964 | Low | 否 | 高
3 |  |  | 经常出现U盘挂载失败提示。 | TIT-654 | Low | 否 | 低 | 出现挂载U盘失败的时候，硬重启系统。
4 |  |  | 运行附件程序报错"未停止到路径终点"。 | TIT-367 | Medium | 否 | 中
5 |  |  | 修改软限位并软重启后，HMI无法连接到主机。 | TIT-327 | Low | 否 | 低 | 硬重启解决。
6 | TIT02-指令 | 可正常使用 | SocketReadString接收60000字符,接收到的数据不完整。 | TIT-998 | Medium | 是 | 低
7 |  |  | 【PCB4】运动指令中同时插入XY方向的Offs指令，当前指令程序可以运行且未报错。 | TIT-863 | Medium | 否 | 低 | 按照正常使用的方式进行使用。
8 |  |  | 规划超出检测区域无提示信息。 | TIT-738 | Low | 否 | 低
9 |  |  | 客户端重复连接服务器一千次左右后，无法继续连接。 | TIT-636 | Medium | 否 | 低 | 延期处理。
10 |  |  | StartSyncSewing指令各项参数值均可任意设置，无范围限制。 | TIT-628 | Medium | 否 | 低
11 |  |  | 小写movel，movej，movec，movet，searchl指令，点击“更新位置“按钮，弹空白框。 | TIT-592 | Medium | 否 | 低 | 修改为首字母大写。
12 | TIT03-启动重启 | 可正常使用
13 | TIT04-JOG控制 | 可正常使用 | 【PCB3】【PCB4】世界坐标系下jogA不报错。 | TIT-995 | Medium | 否 | 低
14 |  |  | 【PCB3】取消软限位后使用世界坐标系JOG机器人，报错信息提示：轴角度超出运动范围。 | TIT-947 | Medium | 否 | 低 | 属于新发现的所有共性问题，预计修复版本3.6.1。
15 | TIT05-资源管理 | 可正常使用 | 新建工程，工程文件夹属性创建日期显示错误。 | TIT-350 | Medium | 否 | 低
16 | TIT06-编辑器 | 可正常使用 | 编辑器界面“插入指令”原始点界面，Hordr与HomeSet用法描述有误 | TIT-1031 | Low | 否 | 低 | 不影响指令的使用
17 |  |  | 【Bug】切换为自动模式后仍可以编辑程序界面 | TIT-1028 | Medium | 否 | 中 | 规范操作
18 |  |  | 【PCB4】Jog时无法旋转的轴，使用RelTool指令可以运行，但运行报错后机器人无法继续运动。 | TIT-1027 | Medium | 是 | 中
19 |  |  | 【PCB4】单步运行程序时，程序编辑界面不置灰。 | TIT-1025 | Medium | 是 | 低 | 影响范围较小，且4轴将被xCore控制系统替代，因此不进行修复。
20 |  |  | 【PCB4】标定零点后，插入MoveJ指令运行程序，报错“目标点超出运动范围”。 | TIT-1019 | Medium | 否 | 低 | 四轴在机械零点插入点位，一旦出现不能运动的情况，可以重新示教或手改conf解决
21 |  |  | 插入运动指令后，编辑器界面使用键盘删除指令中任意内容，点击修改指令无反应也不报警。 | TIT-1014 | Medium | 否 | 低 | 全部删除或者重新输入正确的指令形式。
22 |  |  | SearchL更新点位时，提示信息显示不精准。 | TIT-1005 | Lowest | 否 | 低
23 |  |  | 长时间运行程序后，切换为手动模式，运行程序机器人无响应。 | TIT-1001 | Medium | 是 | 中
24 |  |  | 【PCB3】单次运行外部通信指令，程序正常执行完毕后前瞻指针停留位置不正确。 | TIT-991 | Medium | 否 | 低 | 前瞻指针机制存在问题，修复成本较高，对用户使用影响较小，暂时有关前瞻指针的问题短期内不再修复。
25 |  |  | 点击键盘后，键盘维持选中状态。 | TIT-986 | Lowest | 否 | 低
26 |  |  | 编辑器页面连续插入指令后无法连续撤销，仅能对最近一次插入指令进行撤销。 | TIT-982 | Low | 否 | 低
27 |  |  | 运行打磨程序+3个socket通讯程序两天半后停止程序运行，机器人停止运动，但HMI不响应停止。 | TIT-979 | Medium | 否 | 中 | 复现非常困难，偶现，正在排查，尽量在后续版本修复。
28 |  |  | 【PCB3】使用SerialSendString指令插入特殊字符“//”,编辑界面删除特殊字符时子函数消失。 | TIT-954 | Low | 否 | 低 | 这个问题改动成本较大，暂不修复，建议手册里备注“不支持\*”
29 |  |  | 运行附件程序，int变量计算错误。 | TIT-887 | Medium | 否 | 中 | 与“下一步”机制相关，修复成本较高，影响范围较大，预计在3.6.1上进行查看。
30 |  |  | 【PCB4】创建SocketSendString指令，包含特殊字符，修改指令提示‘请检查语句的合法性’ | TIT-873 | Medium | 否 | 低
31
32 |  |  | 上一步操作会清除串口缓存区。 | TIT-808 | Medium | 否 | 低 | 调试过程中，执行完上一步之后再通过串口给机器人发数据，以免数据丢失。
33 |  |  | RL程序使用了Offs指令，其后跟了MoveJ或者MoveAbsJ指令，导致构造的关节空间轨迹不连续。 | TIT-756 | Medium | 否 | 低 | 机制问题，详见：http://confluence.i.rokae.com/pages/viewpage.action?pageId=40010700
34 |  |  | 程序中运动指令后边都是print指令，则单次执行程序时，前瞻指针未指向最后一行print语句。 | TIT-752 | Medium | 否 | 低 | 前瞻指针错位一行的问题，一直有, 设计问题，影响不是很大，不好改，暂时先delay。
35 |  |  | 手动输入var string str1 = SocketReadString(60,ss1)，程序运行无法接收到数据字符串。 | TIT-709 | Medium | 否 | 低 | 变量声明和使用放在两行。
36 | TIT07-状态监控 | 可正常使用
37 | TIT08-诊断 | 可正常使用 | 41077问题描述没有序号；13032问题描述解决方法处为空白。 | TIT-989 | Medium | 否 | 低
38 | TIT09-标定界面 | 可正常使用 | 开启导轨后，任何位置进行软标定，状态监控都显示0°。 | TIT-1037 | Medium | 是 | 低 | 使用机械标定进行导轨的标定
39 |  |  | 【PCB4】软标定功能无法标定第四轴的零点。 | TIT-1024 | Medium | 是 | 低 | 软标定不支持第4轴和导轨
40 |  |  | 标定界面工具坐标系图示有误。 | TIT-1036 | Low | 否 | 低 | 图片显示问题，不影响使用
41 |  |  | 点击重置多圈报警时，会同时弹框“编码器电池电压低”。 | TIT-1035 | Low | 是 | 低 | 误报问题，不影响重置多圈功能
42 |  |  | 【PCB3】【PCB4】替换图标，标定工件坐标系处图片替换不生效。 | TIT-1013 | Low | 否 | 低
43 |  |  | 【PCB3】取消标定屏幕，当前工程字体颜色变化。 | TIT-1008 | Lowest | 否 | 低
44 |  |  | 工具工件命名时将小写字母改为大写保存时会提示名称重复，但运行程序时会报错提示工件无法找到。 | TIT-992 | Lowest | 否 | 低
45 | TIT10-控制面板 | 可正常使用 | 软限位关闭时，单步运行超范围的点，示教器报错“设置程序运行状态超时”。 | TIT-1033 | Medium | 否 | 低 | 等待30秒后可继续使用
46 |  |  | 山东工厂清除工程数据、IO数据、日志数据升级，系统输入输出显示英文。 | TIT-587 | Low | 否 | 低 | 手动修改为中文。
47 | TIT11-帮助 | 可正常使用
48 | TIT12-变量管理 | 可正常使用 | 插入double变量，打印值与变量管理列表及修改变量值不一致。 | TIT-1015 | Low | 否 | 低
49 |  |  | 【PCB3】单次执行工程，程序中给PERS变量赋值，变量管理中的值没有变化。 | TIT-1012 | Medium | 否 | 中 | 如用户需要在变量管理中查看Pers变量值，需要暂停程序或者pptomain。
50 |  |  | 创建作用域为Local的PERS变量(int,double,bool,string),通过赋值指令给变量赋值后，变量管理中的初始值不变。 | TIT-827 | Medium | 否 | 低 | 如用户需要在变量管理中查看Pers变量值，需要暂停程序或者pptomain。
51 |  |  | 变量管理创建整形类型一维数组array[1000]时界面卡住。 | TIT-182 | Lowest | 否 | 低 | 示教器性能不足。
52 | TIT13-超级管理员 | 可正常使用 | 1.【PCB4】【PCB3】替换图标，标定工件坐标系处图片替换不生效。
53 | TIT14-多任务 | 可正常使用 | 【PCB4】授权多任务，非运动任务中插入Home指令，运行程序时不报错。 | TIT-1030 | Medium | 否 | 低 | 规范操作，非运动任务不允许插入运动指令
54 |  |  | 多任务执行过程中给pers变量赋值，第一个任务总是数据和其他任务不一致 | TIT-952 | Medium | 否 | 低 | 代码实现机制问题，这个问题暂时没有好的解决方法
55 |  |  | 四个具有socket连接及数据收发的多任务运行两天后，task4显示Stop但实际未停止，点击程序停止后task4仍在运行。 | TIT-740 | Medium | 否 | 中
56 |  |  | 响应超时后硬重启机器人，工程数据丢失。 | TIT-719 | Medium | 否 | 中 | 运行中硬重启，大概率会导致工程数据丢失，具体分析见客诉问题备注：http://jira.i.rokae.com/browse/QCC-27
1 |  |  | 使用小工控机运行打磨程序报警：设备未挂载在总线上，同时错误日志和内部日志被清空。 | TIT-690 | High | 否 | 高 | 跟工控机关系较大，出现此问题后，建议换工控机，并把有问题的工控机发回北京研发排查。
2 |  |  | 开启多任务同时进行socket通讯，长时间运行程序后HMI界面卡顿。 | TIT-510 | High | 否 | 高 | 未复现
59 | TIT15-起始点 | 可正常使用 | 【PCB3】【PCB4】输出Hordr()，输出结果值不准确。 | TIT-1016 | Low | 否 | 低 | 指令使用较少，影响范围较低
60 |  |  | HomeClr指令后，在姿态调整界面将机器人调整到起始点位置时无法回到零点位置，且间断性跳窗报警。 | TIT-1010 | Medium | 否 | 中 | 出现此现象后，起始点界面点一下”应用“按钮即可解决。
61 | TIT16-外部通信 | 可正常使用 | 【PCB3】外部通信的配置命令设置值过大时也显示设置成功；且设置值中包含特殊字符也可以设置成功。 | TIT-1020 | Low | 否 | 低 | 使用配置命令的客户较少，影响范围低
62 | TIT17-IO配置 | 可正常使用 | 插入searchL指令后手动修改DI信号为已绑定为拖动回放的信号，程序执行无报错。 | TIT-920 | Medium | 否 | 低
63 |  |  | 安全IO的急停状态只有在自动模式且伺服接通的情况下才能清除。 | TIT-755 | Medium | 否 | 中 | 安全版逻辑问题。
64 |  |  | 系统输入DI与GI地址设置相同时，对应输入地址触发使能时功能互斥。 | TIT-731 | Low | 否 | 低
65 | TIT18-Profinet协议 | 可正常使用
66 | TIT19-Ethernet协议 | 可正常使用
67 | TIT20-码垛 | 可正常使用
68 | TIT21-料盘 | 可正常使用
69 | TIT22-外部导轨 | 可正常使用 | 外部轴使用MoveAbsj指令运动时，不受软限位约束。 | TIT-1034 | Medium | 否 | 中 | 规范使用，轴角度设置在范围内
3 |  |  | 开启导轨功能，附件中的程序单步运行不报错，连续运行报错“50021 运动规划中相邻位置指令点相差过大”。 | TIT-915 | High | 是 | 中 | 将该工程中MoveL指令取消转弯区，即可使用； 该问题暂时无法定位原因；
71 | TIT23-在线缝制 | 可正常使用
72 | TIT24-Modbus协议 | 可正常使用
73 | TIT25-模拟输入输出 | 可正常使用
74 | TIT26-拖动示教 | 可正常使用 | 使用高配控制柜进行拖动示教，机器人会震动“嗡嗡”响。 | TIT-966 | Medium | 是 | 中 | 因为拖动回放功能基本没有实际用户在用，拖动回放的问题，修复优先级放低。
75 |  |  | 编辑器界面拖动回放不可以记录分段路径。 | TIT-837 | Medium | 否 | 低
76 |  |  | 拖动回放位置使用运行工程信号时可以使用仿真。 | TIT-836 | Medium | 否 | 低
77 |  |  | 辅助编程拖动回放中，采样时间使用率达100%时存储不成功。 | TIT-725 | Medium | 否 | 低
4 |  |  | 拖动回放时出现三次RC崩溃。 | TIT-724 | High | 否 | 高 | 拖动示教问题，暂不修复
5 |  |  | 控制面板中的拖动示教记录多段轨迹RC崩溃。 | TIT-718 | High | 否 | 高 | 拖动示教问题，暂不修复
80 |  |  | 拖动回放切换工程时界面处于一直刷新状态。 | TIT-672 | Medium | 否 | 低
81 |  |  | 拖动回放功能拖动超过轨迹设置记录时长后，点击回放时提示没有回放轨迹。 | TIT-669 | Low | 否 | 低
82 |  |  | 拖动回放功能，拖动时间超过设置轨迹记录总时间后弹框提示“路径记录结束点速度不为0”。 | TIT-668 | Medium | 否 | 低
83 |  |  | 拖动回放开始记录过程中点击停止，机器人状态输出错误。 | TIT-665 | Medium | 否 | 中
84 |  |  | 拖动回放界面清空记录无交互确认提示。 | TIT-663 | Medium | 否 | 低
85 |  |  | 拖动回放时触发中断，程序停止报“未停止到路径终点”。 | TIT-659 | Medium | 否 | 低
86 | TIT27-碰撞检测 | 可正常使用
87 | TIT28-协作模式 | 可正常使用
88 | TIT29-热插拔功能 | 状态未知 | 无可测的硬件设备
89 | TIT30-锁机功能 | 可正常使用
90 | TIT31-取消多行注释 | 可正常使用
91 | TIT32-GOTO指令 | 可正常使用
92 | TIT33-精雕机上下料 | 可正常使用
6 | TIT34-中断 | 可正常使用 | 中断函数中有运动指令，但未在运动指令之前加stopmove，运行会报错：未停止到路径终点。 | TIT-717 | High | 否 | 高 | 规范使用，必须在StorePath之前加入Stopmove指令
94 |  |  | 中断函数起名INTNO成功，应限制起名为INTNO。 | TIT-715 | Low | 否 | 低
95 | TIT35-力控 | 可正常使用 | 力控超限报警后，清除报警，再次运行程序，超限系统输出信号会触发一次。 | TIT-951 | Medium | 否 | 中 | 算法库返回的值有问题[~leihong]，出错后再启动，会有连续四个周期的再次错误输出值
96 |  |  | 偶现1次修改力控传感器安装位置后，PPtoMain RC崩溃。 | TIT-732 | Low | 否 | 中
97 | TIT36-串口通信 | 可正常使用
98 | TIT37-机型导入导出 | 可正常使用 | 【PCB4】导入机型中数据不完全时，选择该机型重启后无法连接到控制器。 | TIT-999 | Medium | 是 | 中 | 机型文件命名规则和实际使用机型要保持一致，HMI是根据机型文件名称来识别的机型
99 | TIT38-电池低电报警 | 可正常使用
100 | TIT39-工具工件导出 | 可正常使用
101 | TIT40-SDK | 可正常使用

## Medium（47）
序号 | 影响功能 | 状态 | 问题说明 | Bug ID | 优先级 | 是否为新增问题 | 影响程度 | 规避方案或说明
1 | TIT01-Top20问题 | 可正常使用 | 软重启或硬重启，有几率报错连接主控制器失败。 | TIT-814 | Low | 否 | 低 | 这个是工控机系统问题，偶尔会出现系统起不来的情况，遇到这种问题，硬重启即可。
2 |  |  | 运行给定的环境，运行程序会使系统卡死 | TIT-964 | Low | 否 | 高
3 |  |  | 经常出现U盘挂载失败提示。 | TIT-654 | Low | 否 | 低 | 出现挂载U盘失败的时候，硬重启系统。
1 |  |  | 运行附件程序报错"未停止到路径终点"。 | TIT-367 | Medium | 否 | 中 | 通过将转弯区改小或取消来规避
5 |  |  | 修改软限位并软重启后，HMI无法连接到主机。 | TIT-327 | Low | 否 | 低 | 硬重启解决。
3 | TIT02-指令 |  | 【PCB4】运动指令中同时插入XY方向的Offs指令，当前指令程序可以运行且未报错。 | TIT-863 | Medium | 否 | 低 | 按照正常使用的方式进行使用。
8 |  |  | 规划超出检测区域无提示信息。 | TIT-738 | Low | 否 | 低
4 |  |  | 客户端重复连接服务器一千次左右后，无法继续连接。 | TIT-636 | Medium | 否 | 低 | 按照正常方式使用，不要频繁打开关闭，延期处理。
5 |  |  | StartSyncSewing指令各项参数值均可任意设置，无范围限制。 | TIT-628 | Medium | 否 | 低 | 使用较少，暂缓修复
6 |  |  | 小写movel，movej，movec，movet，searchl指令，点击“更新位置“按钮，弹空白框。 | TIT-592 | Medium | 否 | 低 | 修改为首字母大写。
12 | TIT03-启动重启 | 可正常使用
7 | TIT04-JOG控制 | 可正常使用 | 【PCB3】【PCB4】世界坐标系下jogA不报错。 | TIT-995 | Medium | 否 | 低 | 按照正常方式使用，3.6.1上进行修复
8 |  |  | 【PCB3】取消软限位后使用世界坐标系JOG机器人，报错信息提示：轴角度超出运动范围。 | TIT-947 | Medium | 否 | 低 | 属于新发现的所有共性问题，预计修复版本3.6.1。
9 | TIT05-资源管理 | 可正常使用 | 新建工程，工程文件夹属性创建日期显示错误。 | TIT-350 | Medium | 否 | 低 | 极少使用
16 | TIT06-编辑器 | 可正常使用 | 编辑器界面“插入指令”原始点界面，Hordr与HomeSet用法描述有误 | TIT-1031 | Low | 否 | 低 | 不影响指令的使用
10 |  |  | 【Bug】切换为自动模式后仍可以编辑程序界面 | TIT-1028 | Medium | 否 | 中 | 规范操作
11 |  |  | 【PCB4】Jog时无法旋转的轴，使用RelTool指令可以运行，但运行报错后机器人无法继续运动。 | TIT-1027 | Medium | 是 | 中 | 按照正常方式使用，3.6.1上进行修复
12 |  |  | 【PCB4】单步运行程序时，程序编辑界面不置灰。 | TIT-1025 | Medium | 是 | 低 | 影响范围较小，且4轴将被xCore控制系统替代，因此不进行修复。
13 |  |  | 【PCB4】标定零点后，插入MoveJ指令运行程序，报错“目标点超出运动范围”。 | TIT-1019 | Medium | 否 | 低 | 四轴在机械零点插入点位，一旦出现不能运动的情况，可以重新示教或手改conf解决
14 |  |  | 插入运动指令后，编辑器界面使用键盘删除指令中任意内容，点击修改指令无反应也不报警。 | TIT-1014 | Medium | 否 | 低 | 全部删除或者重新输入正确的指令形式。
22 |  |  | SearchL更新点位时，提示信息显示不精准。 | TIT-1005 | Lowest | 否 | 低
15 |  |  | 长时间运行程序后，切换为手动模式，运行程序机器人无响应。 | TIT-1001 | Medium | 是 | 中 | 暂时重启可以解决，很难复现。
16 |  |  | 【PCB3】单次运行外部通信指令，程序正常执行完毕后前瞻指针停留位置不正确。 | TIT-991 | Medium | 否 | 低 | 前瞻指针机制存在问题，修复成本较高，对用户使用影响较小，暂时有关前瞻指针的问题短期内不再修复。
25 |  |  | 点击键盘后，键盘维持选中状态。 | TIT-986 | Lowest | 否 | 低
26 |  |  | 编辑器页面连续插入指令后无法连续撤销，仅能对最近一次插入指令进行撤销。 | TIT-982 | Low | 否 | 低
17 |  |  | 运行打磨程序+3个socket通讯程序两天半后停止程序运行，机器人停止运动，但HMI不响应停止。 | TIT-979 | Medium | 否 | 中 | 复现非常困难，偶现，正在排查，尽量在后续版本修复。
28 |  |  | 【PCB3】使用SerialSendString指令插入特殊字符“//”,编辑界面删除特殊字符时子函数消失。 | TIT-954 | Low | 否 | 低 | 这个问题改动成本较大，暂不修复，建议手册里备注“不支持\*”
18 |  |  | 运行测试程序，int变量计算错误。 | TIT-887 | Medium | 否 | 中 | 与“下一步”机制相关，修复成本较高，影响范围较大，预计在3.6.1上进行查看。
19 |  |  | 【PCB4】创建SocketSendString指令，包含特殊字符，修改指令提示‘请检查语句的合法性’ | TIT-873 | Medium | 否 | 低 | 辅助编程不支持发送逗号，若需要发送逗号，手动修改程序语句。
31
20 |  |  | 上一步操作会清除串口缓存区。 | TIT-808 | Medium | 否 | 低 | 调试过程中，执行完上一步之后再通过串口给机器人发数据，以免数据丢失。
21 |  |  | RL程序使用了Offs指令，其后跟了MoveJ或者MoveAbsJ指令，导致构造的关节空间轨迹不连续。 | TIT-756 | Medium | 否 | 低 | 机制问题，详见：http://confluence.i.rokae.com/pages/viewpage.action?pageId=40010700
22 |  |  | 程序中运动指令后边都是print指令，则单次执行程序时，前瞻指针未指向最后一行print语句。 | TIT-752 | Medium | 否 | 低 | 前瞻指针错位一行的问题，一直有, 设计问题，影响不是很大，不好改，暂时先delay。
23 |  |  | 手动输入var string str1 = SocketReadString(60,ss1)，程序运行无法接收到数据字符串。 | TIT-709 | Medium | 否 | 低 | 变量声明和使用放在两行。
36 | TIT07-状态监控 | 可正常使用
24 | TIT08-诊断 | 可正常使用 | 41077问题描述没有序号；13032问题描述解决方法处为空白。 | TIT-989 | Medium | 否 | 低 | 属于非重要功能，暂时不修
25 | TIT09-标定界面 | 可正常使用 | 开启导轨后，任何位置进行软标定，状态监控都显示0°。 | TIT-1037 | Medium | 是 | 低 | 使用机械标定进行导轨的标定
26 |  |  | 【PCB4】软标定功能无法标定第四轴的零点。 | TIT-1024 | Medium | 是 | 低 | 软标定不支持第4轴和导轨
40 |  |  | 标定界面工具坐标系图示有误。 | TIT-1036 | Low | 否 | 低 | 图片显示问题，不影响使用
41 |  |  | 点击重置多圈报警时，会同时弹框“编码器电池电压低”。 | TIT-1035 | Low | 是 | 低 | 误报问题，不影响重置多圈功能
42 |  |  | 【PCB3】【PCB4】替换图标，标定工件坐标系处图片替换不生效。 | TIT-1013 | Low | 否 | 低
43 |  |  | 【PCB3】取消标定屏幕，当前工程字体颜色变化。 | TIT-1008 | Lowest | 否 | 低
44 |  |  | 工具工件命名时将小写字母改为大写保存时会提示名称重复，但运行程序时会报错提示工件无法找到。 | TIT-992 | Lowest | 否 | 低
27 | TIT10-控制面板 | 可正常使用 | 软限位关闭时，单步运行超范围的点，示教器报错“设置程序运行状态超时”。 | TIT-1033 | Medium | 否 | 低 | 属于异常操作，按照正常规则使用则不会发生
46 |  |  | 山东工厂清除工程数据、IO数据、日志数据升级，系统输入输出显示英文。 | TIT-587 | Low | 否 | 低 | 手动修改为中文。
47 | TIT11-帮助 | 可正常使用
48 | TIT12-变量管理 | 可正常使用 | 插入double变量，打印值与变量管理列表及修改变量值不一致。 | TIT-1015 | Low | 否 | 低
28 |  |  | 【PCB3】单次执行工程，程序中给PERS变量赋值，变量管理中的值没有变化。 | TIT-1012 | Medium | 否 | 中 | 如用户需要在变量管理中查看Pers变量值，需要暂停程序或者pptomain。
29 |  |  | 创建作用域为Local的PERS变量(int,double,bool,string),通过赋值指令给变量赋值后，变量管理中的初始值不变。 | TIT-827 | Medium | 否 | 低 | 如用户需要在变量管理中查看Pers变量值，需要暂停程序或者pptomain。
51 |  |  | 变量管理创建整形类型一维数组array[1000]时界面卡住。 | TIT-182 | Lowest | 否 | 低 | 示教器性能不足。
52 | TIT13-超级管理员 | 可正常使用 | 1.【PCB4】【PCB3】替换图标，标定工件坐标系处图片替换不生效。
30 | TIT14-多任务 | 可正常使用 | 【PCB4】授权多任务，非运动任务中插入Home指令，运行程序时不报错。 | TIT-1030 | Medium | 否 | 低 | 规范操作，非运动任务不允许插入运动指令
31 |  |  | 多任务执行过程中给pers变量赋值，第一个任务总是数据和其他任务不一致 | TIT-952 | Medium | 否 | 低 | 代码实现机制问题，这个问题暂时没有好的解决方法
32 |  |  | 四个具有socket连接及数据收发的多任务运行两天后，task4显示Stop但实际未停止，点击程序停止后task4仍在运行。 | TIT-740 | Medium | 否 | 中 | 属于遗留Top20问题，一直未能解决
33 |  |  | 响应超时后硬重启机器人，工程数据丢失。 | TIT-719 | Medium | 否 | 中 | 运行中硬重启，大概率会导致工程数据丢失，具体分析见客诉问题备注：http://jira.i.rokae.com/browse/QCC-27
57 |  |  | 使用小工控机运行打磨程序报警：设备未挂载在总线上，同时错误日志和内部日志被清空。 | TIT-690 | High | 否 | 高 | 跟工控机关系较大，出现此问题后，建议换工控机，并把有问题的工控机发回北京研发排查。
58 |  |  | 开启多任务同时进行socket通讯，长时间运行程序后HMI界面卡顿。 | TIT-510 | High | 否 | 高
59 | TIT15-起始点 | 可正常使用 | 【PCB3】【PCB4】输出Hordr()，输出结果值不准确。 | TIT-1016 | Low | 否 | 低 | 指令使用较少，影响范围较低
34 |  |  | HomeClr指令后，在姿态调整界面将机器人调整到起始点位置时无法回到零点位置，且间断性跳窗报警。 | TIT-1010 | Medium | 否 | 中 | 该指令使用后，系统会关闭Home点功能，出现此现象后，起始点界面点一下”应用“按钮即可解决。
61 | TIT16-外部通信 | 可正常使用 | 【PCB3】外部通信的配置命令设置值过大时也显示设置成功；且设置值中包含特殊字符也可以设置成功。 | TIT-1020 | Low | 否 | 低 | 使用配置命令的客户较少，影响范围低
35 | TIT17-IO配置 | 可正常使用 | 插入searchL指令后手动修改DI信号为已绑定为拖动回放的信号，程序执行无报错。 | TIT-920 | Medium | 否 | 低 | 偶现一次，暂缓修复
36 |  |  | 安全IO的急停状态只有在自动模式且伺服接通的情况下才能清除。 | TIT-755 | Medium | 否 | 中 | 安全板逻辑问题。
64 |  |  | 系统输入DI与GI地址设置相同时，对应输入地址触发使能时功能互斥。 | TIT-731 | Low | 否 | 低
65 | TIT18-Profinet协议 | 可正常使用
66 | TIT19-Ethernet协议 | 可正常使用
67 | TIT20-码垛 | 可正常使用
68 | TIT21-料盘 | 可正常使用
37 | TIT22-外部导轨 | 可正常使用 | 外部轴使用MoveAbsj指令运动时，不受软限位约束。 | TIT-1034 | Medium | 否 | 中 | 规范使用，轴角度设置在范围内，预计在3.6.1修复。
70 |  |  | 开启导轨功能，附件中的程序单步运行不报错，连续运行报错“50021”。 | TIT-915 | High | 是 | 中
71 | TIT23-在线缝制 | 可正常使用
72 | TIT24-Modbus协议 | 可正常使用
73 | TIT25-模拟输入输出 | 可正常使用
38 | TIT26-拖动示教 | 可正常使用 | 使用高配控制柜进行拖动示教，机器人会震动“嗡嗡”响。 | TIT-966 | Medium | 是 | 中 | 因为拖动回放功能基本没有实际用户在用，拖动回放的问题，修复优先级放低。
39 |  |  | 编辑器界面拖动回放不可以记录分段路径。 | TIT-837 | Medium | 否 | 低
40 |  |  | 拖动回放位置使用运行工程信号时可以使用仿真。 | TIT-836 | Medium | 否 | 低
41 |  |  | 辅助编程拖动回放中，采样时间使用率达100%时存储不成功。 | TIT-725 | Medium | 否 | 低
78 |  |  | 拖动回放时出现三次RC崩溃。 | TIT-724 | High | 否 | 高
79 |  |  | 控制面板中的拖动示教记录多段轨迹RC崩溃。 | TIT-718 | High | 否 | 高
42 |  |  | 拖动回放切换工程时界面处于一直刷新状态。 | TIT-672 | Medium | 否 | 低
81 |  |  | 拖动回放功能拖动超过轨迹设置记录时长后，点击回放时提示没有回放轨迹。 | TIT-669 | Low | 否 | 低
43 |  |  | 拖动回放功能，拖动时间超过设置轨迹记录总时间后弹框提示“路径记录结束点速度不为0”。 | TIT-668 | Medium | 否 | 低
44 |  |  | 拖动回放开始记录过程中点击停止，机器人状态输出错误。 | TIT-665 | Medium | 否 | 中
45 |  |  | 拖动回放界面清空记录无交互确认提示。 | TIT-663 | Medium | 否 | 低
46 |  |  | 拖动回放时触发中断，程序停止报“未停止到路径终点”。 | TIT-659 | Medium | 否 | 低
86 | TIT27-碰撞检测 | 可正常使用
87 | TIT28-协作模式 | 可正常使用
88 | TIT29-热插拔功能 | 状态未知 | 无可测的硬件设备
89 | TIT30-锁机功能 | 可正常使用
90 | TIT31-取消多行注释 | 可正常使用
91 | TIT32-GOTO指令 | 可正常使用
92 | TIT33-精雕机上下料 | 可正常使用
93 | TIT34-中断 | 可正常使用 | 中断函数中有运动指令，但未在运动指令之前加stopmove，运行会报错：未停止到路径终点。 | TIT-717 | High | 否 | 高
94 |  |  | 中断函数起名INTNO成功，应限制起名为INTNO。 | TIT-715 | Low | 否 | 低
47 | TIT35-力控 | 可正常使用 | 力控超限报警后，清除报警，再次运行程序，超限系统输出信号会触发一次。 | TIT-951 | Medium | 否 | 中 | 算法库返回的值有问题，出错后再启动，会有连续四个周期的再次错误输出值，因此若遇此场景，需要等待16ms再进行状态判断。
96 |  |  | 偶现1次修改力控传感器安装位置后，PPtoMain RC崩溃。 | TIT-732 | Low | 否 | 中
97 | TIT36-串口通信 | 可正常使用
48 | TIT37-机型导入导出 | 可正常使用 | 【PCB4】导入机型中数据不完全时，选择该机型重启后无法连接到控制器。 | TIT-999 | Medium | 是 | 中 | 按照使用规则进行使用，机型文件命名规则和实际使用机型要保持一致，HMI是根据机型文件名称来识别的机型。
99 | TIT38-电池低电报警 | 可正常使用
100 | TIT39-工具工件导出 | 可正常使用
101 | TIT40-SDK | 可正常使用

## Low&Lowest（25）
序号 | 影响功能 | 状态 | 问题说明 | Bug ID | 优先级 | 是否为新增问题 | 影响程度 | 规避方案或说明
1 | TIT01-Top20问题 | 可正常使用 | 软重启或硬重启，有几率报错连接主控制器失败。 | TIT-814 | Low | 否 | 低 | 这个是工控机系统问题，偶尔会出现系统起不来的情况，遇到这种问题，硬重启即可。
2 |  |  | 运行给定的环境，运行程序会使系统卡死 | TIT-964 | Low | 否 | 高
3 |  |  | 经常出现U盘挂载失败提示。 | TIT-654 | Low | 否 | 低 | 出现挂载U盘失败的时候，硬重启系统。
4 |  |  | 运行附件程序报错"未停止到路径终点"。 | TIT-367 | Medium | 否 | 中
4 |  |  | 修改软限位并软重启后，HMI无法连接到主机。 | TIT-327 | Low | 否 | 低 | 硬重启解决。
6 | TIT02-指令 | 可正常使用 | SocketReadString接收60000字符,接收到的数据不完整。 | TIT-998 | Medium | 是 | 低
7 |  |  | 【PCB4】运动指令中同时插入XY方向的Offs指令，当前指令程序可以运行且未报错。 | TIT-863 | Medium | 否 | 低 | 按照正常使用的方式进行使用。
5 |  |  | 规划超出检测区域无提示信息。 | TIT-738 | Low | 否 | 低
9 |  |  | 客户端重复连接服务器一千次左右后，无法继续连接。 | TIT-636 | Medium | 否 | 低 | 延期处理。
10 |  |  | StartSyncSewing指令各项参数值均可任意设置，无范围限制。 | TIT-628 | Medium | 否 | 低
11 |  |  | 小写movel，movej，movec，movet，searchl指令，点击“更新位置“按钮，弹空白框。 | TIT-592 | Medium | 否 | 低 | 修改为首字母大写。
12 | TIT03-启动重启 | 可正常使用
13 | TIT04-JOG控制 | 可正常使用 | 【PCB3】【PCB4】世界坐标系下jogA不报错。 | TIT-995 | Medium | 否 | 低
14 |  |  | 【PCB3】取消软限位后使用世界坐标系JOG机器人，报错信息提示：轴角度超出运动范围。 | TIT-947 | Medium | 否 | 低 | 属于新发现的所有共性问题，预计修复版本3.6.1。
15 | TIT05-资源管理 | 可正常使用 | 新建工程，工程文件夹属性创建日期显示错误。 | TIT-350 | Medium | 否 | 低
6 | TIT06-编辑器 | 可正常使用 | 编辑器界面“插入指令”原始点界面，Hordr与HomeSet用法描述有误 | TIT-1031 | Low | 否 | 低 | 不影响指令的使用
17 |  |  | 【Bug】切换为自动模式后仍可以编辑程序界面 | TIT-1028 | Medium | 否 | 中 | 规范操作
18 |  |  | 【PCB4】Jog时无法旋转的轴，使用RelTool指令可以运行，但运行报错后机器人无法继续运动。 | TIT-1027 | Medium | 是 | 中
19 |  |  | 【PCB4】单步运行程序时，程序编辑界面不置灰。 | TIT-1025 | Medium | 是 | 低 | 影响范围较小，且4轴将被xCore控制系统替代，因此不进行修复。
20 |  |  | 【PCB4】标定零点后，插入MoveJ指令运行程序，报错“目标点超出运动范围”。 | TIT-1019 | Medium | 否 | 低 | 四轴在机械零点插入点位，一旦出现不能运动的情况，可以重新示教或手改conf解决
21 |  |  | 插入运动指令后，编辑器界面使用键盘删除指令中任意内容，点击修改指令无反应也不报警。 | TIT-1014 | Medium | 否 | 低 | 全部删除或者重新输入正确的指令形式。
7 |  |  | SearchL更新点位时，提示信息显示不精准。 | TIT-1005 | Lowest | 否 | 低
23 |  |  | 长时间运行程序后，切换为手动模式，运行程序机器人无响应。 | TIT-1001 | Medium | 是 | 中
24 |  |  | 【PCB3】单次运行外部通信指令，程序正常执行完毕后前瞻指针停留位置不正确。 | TIT-991 | Medium | 否 | 低 | 前瞻指针机制存在问题，修复成本较高，对用户使用影响较小，暂时有关前瞻指针的问题短期内不再修复。
8 |  |  | 点击键盘后，键盘维持选中状态。 | TIT-986 | Lowest | 否 | 低
9 |  |  | 编辑器页面连续插入指令后无法连续撤销，仅能对最近一次插入指令进行撤销。 | TIT-982 | Low | 否 | 低
27 |  |  | 运行打磨程序+3个socket通讯程序两天半后停止程序运行，机器人停止运动，但HMI不响应停止。 | TIT-979 | Medium | 否 | 中 | 复现非常困难，偶现，正在排查，尽量在后续版本修复。
10 |  |  | 【PCB3】使用SerialSendString指令插入特殊字符“//”,编辑界面删除特殊字符时子函数消失。 | TIT-954 | Low | 否 | 低 | 这个问题改动成本较大，暂不修复，建议手册里备注“不支持\*”
29 |  |  | 运行附件程序，int变量计算错误。 | TIT-887 | Medium | 否 | 中 | 与“下一步”机制相关，修复成本较高，影响范围较大，预计在3.6.1上进行查看。
30 |  |  | 【PCB4】创建SocketSendString指令，包含特殊字符，修改指令提示‘请检查语句的合法性’ | TIT-873 | Medium | 否 | 低
31
32 |  |  | 上一步操作会清除串口缓存区。 | TIT-808 | Medium | 否 | 低 | 调试过程中，执行完上一步之后再通过串口给机器人发数据，以免数据丢失。
33 |  |  | RL程序使用了Offs指令，其后跟了MoveJ或者MoveAbsJ指令，导致构造的关节空间轨迹不连续。 | TIT-756 | Medium | 否 | 低 | 机制问题，详见：http://confluence.i.rokae.com/pages/viewpage.action?pageId=40010700
34 |  |  | 程序中运动指令后边都是print指令，则单次执行程序时，前瞻指针未指向最后一行print语句。 | TIT-752 | Medium | 否 | 低 | 前瞻指针错位一行的问题，一直有, 设计问题，影响不是很大，不好改，暂时先delay。
35 |  |  | 手动输入var string str1 = SocketReadString(60,ss1)，程序运行无法接收到数据字符串。 | TIT-709 | Medium | 否 | 低 | 变量声明和使用放在两行。
36 | TIT07-状态监控 | 可正常使用
37 | TIT08-诊断 | 可正常使用 | 41077问题描述没有序号；13032问题描述解决方法处为空白。 | TIT-989 | Medium | 否 | 低
38 | TIT09-标定界面 | 可正常使用 | 开启导轨后，任何位置进行软标定，状态监控都显示0°。 | TIT-1037 | Medium | 是 | 低 | 使用机械标定进行导轨的标定
39 |  |  | 【PCB4】软标定功能无法标定第四轴的零点。 | TIT-1024 | Medium | 是 | 低 | 软标定不支持第4轴和导轨
11 |  |  | 标定界面工具坐标系图示有误。 | TIT-1036 | Low | 否 | 低 | 图片显示问题，不影响使用
12 |  |  | 点击重置多圈报警时，会同时弹框“编码器电池电压低”。 | TIT-1035 | Low | 是 | 低 | 误报问题，不影响重置多圈功能
13 |  |  | 【PCB3】【PCB4】替换图标，标定工件坐标系处图片替换不生效。 | TIT-1013 | Low | 否 | 低
14 |  |  | 【PCB3】取消标定屏幕，当前工程字体颜色变化。 | TIT-1008 | Lowest | 否 | 低
15 |  |  | 工具工件命名时将小写字母改为大写保存时会提示名称重复，但运行程序时会报错提示工件无法找到。 | TIT-992 | Lowest | 否 | 低
45 | TIT10-控制面板 | 可正常使用 | 软限位关闭时，单步运行超范围的点，示教器报错“设置程序运行状态超时”。 | TIT-1033 | Medium | 否 | 低 | 等待30秒后可继续使用
16 |  |  | 山东工厂清除工程数据、IO数据、日志数据升级，系统输入输出显示英文。 | TIT-587 | Low | 否 | 低 | 手动修改为中文。
47 | TIT11-帮助 | 可正常使用
17 | TIT12-变量管理 | 可正常使用 | 插入double变量，打印值与变量管理列表及修改变量值不一致。 | TIT-1015 | Low | 否 | 低
49 |  |  | 【PCB3】单次执行工程，程序中给PERS变量赋值，变量管理中的值没有变化。 | TIT-1012 | Medium | 否 | 中 | 如用户需要在变量管理中查看Pers变量值，需要暂停程序或者pptomain。
50 |  |  | 创建作用域为Local的PERS变量(int,double,bool,string),通过赋值指令给变量赋值后，变量管理中的初始值不变。 | TIT-827 | Medium | 否 | 低 | 如用户需要在变量管理中查看Pers变量值，需要暂停程序或者pptomain。
18 |  |  | 变量管理创建整形类型一维数组array[1000]时界面卡住。 | TIT-182 | Lowest | 否 | 低 | 示教器性能不足。
52 | TIT13-超级管理员 | 可正常使用 | 【PCB4】【PCB3】替换图标，标定工件坐标系处图片替换不生效。 | TIT-1013 | Low | 否 | 低
53 | TIT14-多任务 | 可正常使用 | 【PCB4】授权多任务，非运动任务中插入Home指令，运行程序时不报错。 | TIT-1030 | Medium | 否 | 低 | 规范操作，非运动任务不允许插入运动指令
54 |  |  | 多任务执行过程中给pers变量赋值，第一个任务总是数据和其他任务不一致 | TIT-952 | Medium | 否 | 低 | 代码实现机制问题，这个问题暂时没有好的解决方法
55 |  |  | 四个具有socket连接及数据收发的多任务运行两天后，task4显示Stop但实际未停止，点击程序停止后task4仍在运行。 | TIT-740 | Medium | 否 | 中
56 |  |  | 响应超时后硬重启机器人，工程数据丢失。 | TIT-719 | Medium | 否 | 中 | 运行中硬重启，大概率会导致工程数据丢失，具体分析见客诉问题备注：http://jira.i.rokae.com/browse/QCC-27
57 |  |  | 使用小工控机运行打磨程序报警：设备未挂载在总线上，同时错误日志和内部日志被清空。 | TIT-690 | High | 否 | 高 | 跟工控机关系较大，出现此问题后，建议换工控机，并把有问题的工控机发回北京研发排查。
58 |  |  | 开启多任务同时进行socket通讯，长时间运行程序后HMI界面卡顿。 | TIT-510 | High | 否 | 高
19 | TIT15-起始点 | 可正常使用 | 【PCB3】【PCB4】输出Hordr()，输出结果值不准确。 | TIT-1016 | Low | 否 | 低 | 指令使用较少，影响范围较低
60 |  |  | HomeClr指令后，在姿态调整界面将机器人调整到起始点位置时无法回到零点位置，且间断性跳窗报警。 | TIT-1010 | Medium | 否 | 中 | 出现此现象后，起始点界面点一下”应用“按钮即可解决。
20 | TIT16-外部通信 | 可正常使用 | 【PCB3】外部通信的配置命令设置值过大时也显示设置成功；且设置值中包含特殊字符也可以设置成功。 | TIT-1020 | Low | 否 | 低 | 使用配置命令的客户较少，影响范围低
62 | TIT17-IO配置 | 可正常使用 | 插入searchL指令后手动修改DI信号为已绑定为拖动回放的信号，程序执行无报错。 | TIT-920 | Medium | 否 | 低
63 |  |  | 安全IO的急停状态只有在自动模式且伺服接通的情况下才能清除。 | TIT-755 | Medium | 否 | 中 | 安全版逻辑问题。
21 |  |  | 系统输入DI与GI地址设置相同时，对应输入地址触发使能时功能互斥。 | TIT-731 | Low | 否 | 低
65 | TIT18-Profinet协议 | 可正常使用
66 | TIT19-Ethernet协议 | 可正常使用
67 | TIT20-码垛 | 可正常使用
68 | TIT21-料盘 | 可正常使用
69 | TIT22-外部导轨 | 可正常使用 | 外部轴使用MoveAbsj指令运动时，不受软限位约束。 | TIT-1034 | Medium | 否 | 中 | 规范使用，轴角度设置在范围内
70 |  |  | 开启导轨功能，附件中的程序单步运行不报错，连续运行报错“50021”。 | TIT-915 | High | 是 | 中
71 | TIT23-在线缝制 | 可正常使用
72 | TIT24-Modbus协议 | 可正常使用
73 | TIT25-模拟输入输出 | 可正常使用
74 | TIT26-拖动示教 | 可正常使用 | 使用高配控制柜进行拖动示教，机器人会震动“嗡嗡”响。 | TIT-966 | Medium | 是 | 中 | 因为拖动回放功能基本没有实际用户在用，拖动回放的问题，修复优先级放低。
75 |  |  | 编辑器界面拖动回放不可以记录分段路径。 | TIT-837 | Medium | 否 | 低
76 |  |  | 拖动回放位置使用运行工程信号时可以使用仿真。 | TIT-836 | Medium | 否 | 低
77 |  |  | 辅助编程拖动回放中，采样时间使用率达100%时存储不成功。 | TIT-725 | Medium | 否 | 低
78 |  |  | 拖动回放时出现三次RC崩溃。 | TIT-724 | High | 否 | 高
79 |  |  | 控制面板中的拖动示教记录多段轨迹RC崩溃。 | TIT-718 | High | 否 | 高
80 |  |  | 拖动回放切换工程时界面处于一直刷新状态。 | TIT-672 | Medium | 否 | 低
22 |  |  | 拖动回放功能拖动超过轨迹设置记录时长后，点击回放时提示没有回放轨迹。 | TIT-669 | Low | 否 | 低
82 |  |  | 拖动回放功能，拖动时间超过设置轨迹记录总时间后弹框提示“路径记录结束点速度不为0”。 | TIT-668 | Medium | 否 | 低
83 |  |  | 拖动回放开始记录过程中点击停止，机器人状态输出错误。 | TIT-665 | Medium | 否 | 中
84 |  |  | 拖动回放界面清空记录无交互确认提示。 | TIT-663 | Medium | 否 | 低
85 |  |  | 拖动回放时触发中断，程序停止报“未停止到路径终点”。 | TIT-659 | Medium | 否 | 低
86 | TIT27-碰撞检测 | 可正常使用
87 | TIT28-协作模式 | 可正常使用
88 | TIT29-热插拔功能 | 状态未知 | 无可测的硬件设备
89 | TIT30-锁机功能 | 可正常使用
90 | TIT31-取消多行注释 | 可正常使用
91 | TIT32-GOTO指令 | 可正常使用
92 | TIT33-精雕机上下料 | 可正常使用
93 | TIT34-中断 | 可正常使用 | 中断函数中有运动指令，但未在运动指令之前加stopmove，运行会报错：未停止到路径终点。 | TIT-717 | High | 否 | 高
23 |  |  | 中断函数起名INTNO成功，应限制起名为INTNO。 | TIT-715 | Low | 否 | 低
95 | TIT35-力控 | 可正常使用 | 力控超限报警后，清除报警，再次运行程序，超限系统输出信号会触发一次。 | TIT-951 | Medium | 否 | 中 | 算法库返回的值有问题[~leihong]，出错后再启动，会有连续四个周期的再次错误输出值
24 |  |  | 偶现1次修改力控传感器安装位置后，PPtoMain RC崩溃。 | TIT-732 | Low | 否 | 中
97 | TIT36-串口通信 | 可正常使用
98 | TIT37-机型导入导出 | 可正常使用 | 【PCB4】导入机型中数据不完全时，选择该机型重启后无法连接到控制器。 | TIT-999 | Medium | 是 | 中 | 机型文件命名规则和实际使用机型要保持一致，HMI是根据机型文件名称来识别的机型
99 | TIT38-电池低电报警 | 可正常使用
100 | TIT39-工具工件导出 | 可正常使用
101 | TIT40-SDK | 可正常使用