## 遗留问题及规避方案
序号 | 影响功能 | 状态 | 概要 | BUG ID | 优先级 | 是否为新增 | 影响程度 | 规避方案
1 | TIT01-Top20问题 | 可正常使用 | 【Bug】软重启或硬重启，有几率报错连接主控制器失败。 | TIT-814 | Low | 否 | 低 | 这个是工控机系统问题，偶尔会出现系统起不来的情况，遇到这种问题，硬重启即可。 | TIT-814
2 | TIT01-Top20问题 |  | 【Bug】经常出现U盘挂载失败提示。 | TIT-654 | Low | 否 | 低 | 出现挂载U盘失败的时候，硬重启系统。 | TIT-654 | 1
3 | TIT01-Top20问题 |  | 【Bug】修改软限位并软重启后，HMI无法连接到主机 | TIT-327 | Low | 否 | 低 | 硬重启解决。 | TIT-327 | 1
4 | TIT02-指令 | 正常使用 | 【BUG】连续插入PulseDO与Pulse \high DO指令，执行结果有误 | TIT-1129 | Low | 否 | 低 | 非常规用法引起。一段连续脉冲用一个PulseDO即可，不要用两个PulseDO的叠加。 | TIT-1129
5 | TIT02-指令 |  | 【Bug】规划超出检测区域无提示信息 | TIT-738 | Low | 否 | 低 | 使用较少，暂缓修复 | TIT-738
6 | TIT02-指令 |  | 【Bug】客户端重复连接服务器一千次左右后，无法继续连接。 | TIT-636 | Medium | 否 | 低 | 按照正常方式使用，不要频繁打开关闭，延期处理。 | TIT-636
7 | TIT02-指令 |  | 【Bug】StartSyncSewing指令各项参数值均可任意设置，无范围限制 | TIT-628 | Medium | 否 | 低 | 使用较少，暂缓修复 | TIT-628
12 | TIT03-启动重启 | 可正常使用
9 | TIT04-JOG控制 | 正常使用 | 【BUG】【PCB3】取消软限位后使用世界坐标系JOG机器人，报错信息提示：轴角度超出运动范围 | TIT-947 | Medium | 否 | 低 | 取消软限位的使用场景很少，暂缓修复 | TIT-947
10 | TIT05-资源管理 | 正常使用 | 【Bug】新建工程，工程文件夹属性创建日期显示错误 | TIT-350 | Medium | 否 | 低 | 极少使用 | TIT-350
11 | TIT06-编辑器 | 正常使用 | 【BUG】RL指令页面-辅助编程searchl指令中查找点名称与目标点名称显示不全 | TIT-1138 | Lowest | 否 | 低 | 不影响使用 | TIT-1138
12 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】切换为自动模式后仍可以编辑程序界面 | TIT-1028 | Low | 否 | 中 | 规范操作 | TIT-1028
13 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】【PCB4】单步运行程序时，程序编辑界面不置灰。 | TIT-1025 | Medium | 否 | 低 | 影响范围较小，且4轴将被xCore控制系统替代，因此不进行修复。 | TIT-1025
14 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】长时间运行程序后，切换为手动模式，运行程序机器人无响应 | TIT-1001 | Lowest | 否 | 中 | 暂时重启可以解决，很难复现。 | TIT-1001
15 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】【PCB3】单次运行外部通信指令，程序正常执行完毕后前瞻指针停留位置不正确。 | TIT-991 | Low | 否 | 低 | 前瞻指针机制存在问题，修复成本较高，对用户使用影响较小，暂时有关前瞻指针的问题短期内不再修复。 | TIT-991
16 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】点击键盘后，键盘维持选中状态 | TIT-986 | Lowest | 否 | 低 | 规范操作 | TIT-986
17 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】编辑器页面连续插入指令后无法连续撤销，仅能对最近一次插入指令进行撤销 | TIT-982 | Low | 否 | 低 | 修复对现有功能影响很大，暂不修复 | TIT-982
18 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】运行打磨程序+3个socket通讯程序两天半后停止程序运行，机器人停止运动，但HMI不响应停止 | TIT-979 | Low | 否 | 中 | 复现非常困难，偶现，正在排查，尽量在后续版本修复。 | TIT-979
19 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】【PCB3】使用SerialSendString指令插入特殊字符“//”,编辑界面删除特殊字符时子函数消失。 | TIT-954 | Low | 否 | 低 | 这个问题改动成本较大，暂不修复，建议手册里备注“不支持\*” | TIT-954
20 | TIT06-编辑器 |  | 【BUG】【PCB4】创建SocketSendString指令，包含特殊字符，修改指令提示‘请检查语句的合法性’ | TIT-873 | Medium | 否 | 低 | 辅助编程不支持发送逗号，若需要发送逗号，手动修改程序语句。 | TIT-873
21 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】上一步操作会清除串口缓存区。 | TIT-808 | Medium | 否 | 低 | 调试过程中，执行完上一步之后再通过串口给机器人发数据，以免数据丢失 | TIT-808
22 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】RL程序使用了Offs指令，其后跟了MoveJ或者MoveAbsJ指令，导致构造的关节空间轨迹不连续。 | TIT-756 | Medium | 否 | 低 | 机制问题，详见：http://confluence.i.rokae.com/pages/viewpage.action?pageId=40010700 | TIT-756
23 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】程序中运动指令后边都是print指令，则单次执行程序时，前瞻指针未指向最后一行print语句； | TIT-752 | Medium | 否 | 低 | 前瞻指针错位一行的问题，一直有, 设计问题，影响不是很大，不好改，暂时先delay。 | TIT-752
36 | TIT07-状态监控 | 可正常使用
37 | TIT08-诊断 | 可正常使用
26 | TIT09-标定界面 | 正常使用 | 【Bug】开启导轨后，任何位置进行软标定，状态监控都显示0°。 | TIT-1037 | Low | 否 | 低 | 使用机械标定进行导轨的标定 | TIT-1037
27 | TIT09-标定界面 |  | 【Bug】点击重置多圈报警时，会同时弹框“编码器电池电压低”。 | TIT-1035 | Low | 否 | 低 | 误报问题，不影响重置多圈功能 | TIT-1035
28 | TIT09-标定界面 |  | 【Bug】【PCB4】软标定功能无法标定第四轴的零点。 | TIT-1024 | Low | 否 | 低 | 软标定不支持第4轴和导轨 | TIT-1024
29 | TIT09-标定界面 |  | 【Bug】【PCB3】取消标定屏幕，当前工程字体颜色变化。 | TIT-1008 | Lowest | 否 | 低 | 不影响功能使用 | TIT-1008
30 | TIT09-标定界面 |  | 【Bug】工具工件命名时将小写字母改为大写保存时会提示名称重复，但运行程序时会报错提示工件无法找到 | TIT-992 | Lowest | 否 | 低 | 异常操作引起，不影响功能使用 | TIT-992
31 | TIT10-控制面板 | 正常使用 | 【Bug】山东工厂清除工程数据、IO数据、日志数据升级，系统输入输出显示英文。 | TIT-587 | Low | 否 | 低 | 手动修改为中文 | TIT-587
47 | TIT11-帮助 | 可正常使用
33 | TIT12-变量管理 | 正常使用 | 【Bug】【PCB3】单次执行工程，程序中给PERS变量赋值，变量管理中的值没有变化。 | TIT-1012 | Low | 否 | 中 | 如用户需要在变量管理中查看Pers变量值，需要暂停程序或者pptomain。 | TIT-1012
34 | TIT12-变量管理 |  | 【Bug】创建作用域为Local的PERS变量(int,double,bool,string),通过赋值指令给变量赋值后，变量管理中的初始值不变。 | TIT-827 | Medium | 否 | 低 | 如用户需要在变量管理中查看Pers变量值，需要暂停程序或者pptomain。 | TIT-827
35 | TIT12-变量管理 |  | 【BUG】变量管理创建整形类型一维数组array[1000]时界面卡住 | TIT-182 | Medium | 否 | 低 | 示教器性能不足。 | TIT-182
52 | TIT13-超级管理员 | 可正常使用
37 | TIT14-多任务 | 正常使用 | 【Bug】多任务执行过程中给pers变量赋值，第一个任务总是数据和其他任务不一致 | TIT-952 | Medium | 否 | 低 | 代码实现机制问题，这个问题暂时没有好的解决方法 | TIT-952
38 | TIT14-多任务 |  | 【Bug】四个具有socket连接及数据收发的多任务运行两天后，task4显示Stop但实际未停止，点击程序停止后task4仍在运行 | TIT-740 | Medium | 否 | 中 | 属于遗留Top20问题，一直未能解决 | TIT-740
39 | TIT14-多任务 |  | 【Bug】响应超时后硬重启机器人，工程数据丢失 | TIT-719 | Medium | 否 | 中 | 运行中硬重启，大概率会导致工程数据丢失，具体分析见客诉问题备注：http://jira.i.rokae.com/browse/QCC-27 搭配xbc5控制柜可解决 | TIT-719
40 | TIT14-多任务 |  | 【Bug】使用小工控机运行打磨程序报警：设备未挂载在总线上，同时错误日志和内部日志被清空 | TIT-690 | Low | 否 | 高 | 跟工控机关系较大，出现此问题后，建议换工控机，并把有问题的工控机发回北京研发排查。 | TIT-690
41 | TIT14-多任务 |  | 【Bug】开启多任务同时进行socket通讯，长时间运行程序后HMI界面卡顿 | TIT-510 | High | 否 | 高 | 未复现 | TIT-510
42 | TIT15-起始点 | 正常使用 | 【Bug】HomeClr指令后，在姿态调整界面将机器人调整到起始点位置时无法回到零点位置，且间断性跳窗报警 | TIT-1010 | Medium | 否 | 中 | 该指令使用后，系统会关闭Home点功能，出现此现象后，起始点界面点一下”应用“按钮即可解决。 | TIT-1010
61 | TIT16-外部通信 | 可正常使用
44 | TIT17-IO配置 | 正常使用 | 【BUG】【XBC5】从3.7版本普通升级至3.8后，IO信号的"IO模块"全部为空，不报错，且可正常在RL指令中使用 | TIT-1137 | Low | 是 | 低 | XBC5控制柜专有；手动将IO模块修改正确 | TIT-1137
40 |  |  | 【Bug】机器人报警主从站失联后程序仍处于运行状态 | TIT-1044 | Low | 否 | 低 | 非常规操作引起，正常使用不会出现此问题 | #N/A
46 | TIT17-IO配置 |  | 【Bug】插入searchL指令后手动修改DI信号为已绑定为拖动回放的信号，程序执行无报错 | TIT-920 | Lowest | 否 | 低 | 偶现一次，暂缓修复 | TIT-920
47 | TIT17-IO配置 |  | 【Bug】安全IO的急停状态只有在自动模式且伺服接通的情况下才能清除。 | TIT-755 | Medium | 否 | 中 | 安全板逻辑问题。 | TIT-755
48 | TIT17-IO配置 |  | 【Bug】系统输入DI与GI地址设置相同时，对应输入地址触发使能时功能互斥 | TIT-731 | Low | 否 | 低 | 仅有一个客户使用，需求不明确，暂不修复 | TIT-731
65 | TIT18-Profinet协议 | 可正常使用
66 | TIT19-Ethernet协议 | 可正常使用
67 | TIT20-码垛 | 可正常使用
68 | TIT21-料盘 | 可正常使用
69 | TIT22-外部导轨 | 可正常使用
71 | TIT23-在线缝制 | 可正常使用
72 | TIT24-Modbus协议 | 可正常使用
73 | TIT25-模拟输入输出 | 可正常使用
57 | TIT26-拖动示教 | 正常使用 | 【Bug】使用高配控制柜进行拖动示教，机器人会震动“嗡嗡”响。 | TIT-966 | Medium | 否 | 中 | 因为拖动回放功能基本没有实际用户在用，拖动回放的问题，修复优先级放低。 | TIT-966
58 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】编辑器界面拖动回放不可以记录分段路径。 | TIT-837 | Medium | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-837
59 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放位置使用运行工程信号时可以使用仿真。 | TIT-836 | Medium | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-836
60 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】辅助编程拖动回放中，采样时间使用率达100%时存储不成功。 | TIT-725 | Medium | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-725
61 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放时出现三次RC崩溃 | TIT-724 | Low | 否 | 高 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-724
62 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】控制面板中的拖动示教记录多段轨迹RC崩溃 | TIT-718 | Low | 否 | 高 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-718
63 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放切换工程时界面处于一直刷新状态 | TIT-672 | Medium | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-672
64 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放功能拖动超过轨迹设置记录时长后，点击回放时提示没有回放轨迹 | TIT-669 | Low | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-669
65 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放功能，拖动时间超过设置轨迹记录总时间后弹框提示“路径记录结束点速度不为0” | TIT-668 | Medium | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-668
66 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放开始记录过程中点击停止，机器人状态输出错误 | TIT-665 | Medium | 否 | 中 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-665
67 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放界面清空记录无交互确认提示 | TIT-663 | Medium | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-663
68 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放时触发中断，程序停止报“未停止到路径终点” | TIT-659 | Medium | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-659
86 | TIT27-碰撞检测 | 可正常使用
87 | TIT28-协作模式 | 可正常使用
88 | TIT29-热插拔功能 | 可正常使用
89 | TIT30-锁机功能 | 可正常使用
90 | TIT31-取消多行注释 | 可正常使用
91 | TIT32-GOTO指令 | 可正常使用
92 | TIT33-精雕机上下料 | 可正常使用
76 | TIT34-中断 | 正常使用 | 【Bug】中断函数中有运动指令，但未在运动指令之前加stopmove，运行会报错：未停止到路径终点。 | TIT-717 | Low | 否 | 高 | 规范使用，必须在StorePath之前加入Stopmove指令 | TIT-717
77 | TIT34-中断 |  | 【Bug】中断函数起名INTNO成功，应限制起名为INTNO。 | TIT-715 | Low | 否 | 低 | 影响范围低 | TIT-715
78 | TIT35-力控 | 正常使用 | 【Bug】偶现1次修改力控传感器安装位置后，PPtoMain RC崩溃。 | TIT-732 | Low | 否 | 中 | 偶现，频率低 | TIT-732

## High
序号 | 影响功能 | 状态 | 概要 | BUG ID | 优先级 | 是否为新增 | 影响程度 | 规避方案
1 | TIT14-多任务 | 可正常使用 | 【Bug】开启多任务同时进行socket通讯，长时间运行程序后HMI界面卡顿 | TIT-510 | High | 否 | 高 | 未复现 | TIT-510

## Medium
序号 | 影响功能 | 状态 | 概要 | BUG ID | 优先级 | 是否为新增 | 影响程度 | 规避方案
1 | TIT02-指令 | 正常使用 | 【Bug】客户端重复连接服务器一千次左右后，无法继续连接。 | TIT-636 | Medium | 否 | 低 | 按照正常方式使用，不要频繁打开关闭，延期处理。 | TIT-636
2 | TIT02-指令 |  | 【Bug】StartSyncSewing指令各项参数值均可任意设置，无范围限制 | TIT-628 | Medium | 否 | 低 | 使用较少，暂缓修复 | TIT-628
3 | TIT04-JOG控制 | 正常使用 | 【BUG】【PCB3】取消软限位后使用世界坐标系JOG机器人，报错信息提示：轴角度超出运动范围 | TIT-947 | Medium | 否 | 低 | 取消软限位的使用场景很少，暂缓修复 | TIT-947
4 | TIT05-资源管理 | 正常使用 | 【Bug】新建工程，工程文件夹属性创建日期显示错误 | TIT-350 | Medium | 否 | 低 | 极少使用 | TIT-350
5 | TIT06-编辑器 | 正常使用 | 【Bug】【PCB4】单步运行程序时，程序编辑界面不置灰。 | TIT-1025 | Medium | 否 | 低 | 影响范围较小，且4轴将被xCore控制系统替代，因此不进行修复。 | TIT-1025
6 | TIT06-编辑器 |  | 【BUG】【PCB4】创建SocketSendString指令，包含特殊字符，修改指令提示‘请检查语句的合法性’ | TIT-873 | Medium | 否 | 低 | 辅助编程不支持发送逗号，若需要发送逗号，手动修改程序语句。 | TIT-873
7 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】上一步操作会清除串口缓存区。 | TIT-808 | Medium | 否 | 低 | 调试过程中，执行完上一步之后再通过串口给机器人发数据，以免数据丢失 | TIT-808
8 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】RL程序使用了Offs指令，其后跟了MoveJ或者MoveAbsJ指令，导致构造的关节空间轨迹不连续。 | TIT-756 | Medium | 否 | 低 | 机制问题，详见：http://confluence.i.rokae.com/pages/viewpage.action?pageId=40010700 | TIT-756
9 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】程序中运动指令后边都是print指令，则单次执行程序时，前瞻指针未指向最后一行print语句； | TIT-752 | Medium | 否 | 低 | 前瞻指针错位一行的问题，一直有, 设计问题，影响不是很大，不好改，暂时先delay。 | TIT-752
10 | TIT12-变量管理 | 正常使用 | 【Bug】创建作用域为Local的PERS变量(int,double,bool,string),通过赋值指令给变量赋值后，变量管理中的初始值不变。 | TIT-827 | Medium | 否 | 低 | 如用户需要在变量管理中查看Pers变量值，需要暂停程序或者pptomain。 | TIT-827
11 | TIT12-变量管理 |  | 【BUG】变量管理创建整形类型一维数组array[1000]时界面卡住 | TIT-182 | Medium | 否 | 低 | 示教器性能不足。 | TIT-182
12 | TIT14-多任务 | 正常使用 | 【Bug】多任务执行过程中给pers变量赋值，第一个任务总是数据和其他任务不一致 | TIT-952 | Medium | 否 | 低 | 代码实现机制问题，这个问题暂时没有好的解决方法 | TIT-952
13 | TIT14-多任务 |  | 【Bug】四个具有socket连接及数据收发的多任务运行两天后，task4显示Stop但实际未停止，点击程序停止后task4仍在运行 | TIT-740 | Medium | 否 | 中 | 属于遗留Top20问题，一直未能解决 | TIT-740
14 | TIT14-多任务 |  | 【Bug】响应超时后硬重启机器人，工程数据丢失 | TIT-719 | Medium | 否 | 中 | 运行中硬重启，大概率会导致工程数据丢失，具体分析见客诉问题备注：http://jira.i.rokae.com/browse/QCC-27 搭配xbc5控制柜可解决 | TIT-719
15 | TIT15-起始点 | 正常使用 | 【Bug】HomeClr指令后，在姿态调整界面将机器人调整到起始点位置时无法回到零点位置，且间断性跳窗报警 | TIT-1010 | Medium | 否 | 中 | 该指令使用后，系统会关闭Home点功能，出现此现象后，起始点界面点一下”应用“按钮即可解决。 | TIT-1010
16 | TIT17-IO配置 | 正常使用 | 【Bug】安全IO的急停状态只有在自动模式且伺服接通的情况下才能清除。 | TIT-755 | Medium | 否 | 中 | 安全板逻辑问题。 | TIT-755
17 | TIT26-拖动示教 | 正常使用 | 【Bug】使用高配控制柜进行拖动示教，机器人会震动“嗡嗡”响。 | TIT-966 | Medium | 否 | 中 | 因为拖动回放功能基本没有实际用户在用，拖动回放的问题，修复优先级放低。 | TIT-966
18 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】编辑器界面拖动回放不可以记录分段路径。 | TIT-837 | Medium | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-837
19 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放位置使用运行工程信号时可以使用仿真。 | TIT-836 | Medium | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-836
20 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】辅助编程拖动回放中，采样时间使用率达100%时存储不成功。 | TIT-725 | Medium | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-725
21 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放切换工程时界面处于一直刷新状态 | TIT-672 | Medium | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-672
22 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放功能，拖动时间超过设置轨迹记录总时间后弹框提示“路径记录结束点速度不为0” | TIT-668 | Medium | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-668
23 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放开始记录过程中点击停止，机器人状态输出错误 | TIT-665 | Medium | 否 | 中 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-665
24 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放界面清空记录无交互确认提示 | TIT-663 | Medium | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-663
25 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放时触发中断，程序停止报“未停止到路径终点” | TIT-659 | Medium | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-659

## Low&Lowest
序号 | 影响功能 | 状态 | 概要 | BUG ID | 优先级 | 是否为新增 | 影响程度 | 规避方案
1 | TIT02-指令 | 正常使用 | 【BUG】连续插入PulseDO与Pulse \high DO指令，执行结果有误 | TIT-1129 | Low | 否 | 低 | 非常规用法引起。 | TIT-1129
2 | TIT02-指令 |  | 【Bug】规划超出检测区域无提示信息 | TIT-738 | Low | 否 | 低 | 使用较少，暂缓修复 | TIT-738
3 | TIT06-编辑器 | 正常使用 | 【BUG】RL指令页面-辅助编程searchl指令中查找点名称与目标点名称显示不全 | TIT-1138 | Lowest | 否 | 低 | 不影响使用 | TIT-1138
4 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】切换为自动模式后仍可以编辑程序界面 | TIT-1028 | Low | 否 | 中 | 规范操作 | TIT-1028
5 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】长时间运行程序后，切换为手动模式，运行程序机器人无响应 | TIT-1001 | Lowest | 否 | 中 | 暂时重启可以解决，很难复现。 | TIT-1001
6 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】【PCB3】单次运行外部通信指令，程序正常执行完毕后前瞻指针停留位置不正确。 | TIT-991 | Low | 否 | 低 | 前瞻指针机制存在问题，修复成本较高，对用户使用影响较小，暂时有关前瞻指针的问题短期内不再修复。 | TIT-991
7 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】点击键盘后，键盘维持选中状态 | TIT-986 | Lowest | 否 | 低 | 规范操作 | TIT-986
8 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】编辑器页面连续插入指令后无法连续撤销，仅能对最近一次插入指令进行撤销 | TIT-982 | Low | 否 | 低 | 修复对现有功能影响很大，暂不修复 | TIT-982
9 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】运行打磨程序+3个socket通讯程序两天半后停止程序运行，机器人停止运动，但HMI不响应停止 | TIT-979 | Low | 否 | 中 | 复现非常困难，偶现，正在排查，尽量在后续版本修复。 | TIT-979
10 | TIT06-编辑器 |  | 【Bug】【PCB3】使用SerialSendString指令插入特殊字符“//”,编辑界面删除特殊字符时子函数消失。 | TIT-954 | Low | 否 | 低 | 这个问题改动成本较大，暂不修复，建议手册里备注“不支持\*” | TIT-954
11 | TIT09-标定界面 | 正常使用 | 【Bug】开启导轨后，任何位置进行软标定，状态监控都显示0°。 | TIT-1037 | Low | 否 | 低 | 使用机械标定进行导轨的标定 | TIT-1037
12 |  |  | 【Bug】点击重置多圈报警时，会同时弹框“编码器电池电压低”。 | TIT-1035 | Low | 否 | 低 | 误报问题，不影响重置多圈功能 | TIT-1035
13 |  |  | 【Bug】【PCB4】软标定功能无法标定第四轴的零点。 | TIT-1024 | Low | 否 | 低 | 软标定不支持第4轴和导轨 | TIT-1024
14 |  |  | 【Bug】【PCB3】取消标定屏幕，当前工程字体颜色变化。 | TIT-1008 | Lowest | 否 | 低 | 不影响功能使用 | TIT-1008
15 |  |  | 【Bug】工具工件命名时将小写字母改为大写保存时会提示名称重复，但运行程序时会报错提示工件无法找到 | TIT-992 | Lowest | 否 | 低 | 异常操作引起，不影响功能使用 | TIT-992
16 | TIT10-控制面板 | 正常使用 | 【Bug】山东工厂清除工程数据、IO数据、日志数据升级，系统输入输出显示英文。 | TIT-587 | Low | 否 | 低 | 手动修改为中文 | TIT-587
17 | TIT12-变量管理 | 正常使用 | 【Bug】【PCB3】单次执行工程，程序中给PERS变量赋值，变量管理中的值没有变化。 | TIT-1012 | Low | 否 | 中 | 如用户需要在变量管理中查看Pers变量值，需要暂停程序或者pptomain。 | TIT-1012
18 | TIT14-多任务 | 正常使用 | 【Bug】使用小工控机运行打磨程序报警：设备未挂载在总线上，同时错误日志和内部日志被清空 | TIT-690 | Low | 否 | 高 | 跟工控机关系较大，出现此问题后，建议换工控机，并把有问题的工控机发回北京研发排查。 | TIT-690
19 | TIT17-IO配置 | 正常使用 | 【BUG】【XBC5】从3.7版本普通升级至3.8后，IO信号的"IO模块"全部为空，不报错，且可正常在RL指令中使用 | TIT-1137 | Low | 是 | 低 | XBC5控制柜专有；手动将IO模块修改正确 | TIT-1137
20 |  |  | 【Bug】机器人报警主从站失联后程序仍处于运行状态 | TIT-1044 | Low | 否 | 低 | 非常规操作引起，正常使用不会出现此问题 | #N/A
21 | TIT17-IO配置 |  | 【Bug】插入searchL指令后手动修改DI信号为已绑定为拖动回放的信号，程序执行无报错 | TIT-920 | Lowest | 否 | 低 | 偶现一次，暂缓修复 | TIT-920
22 | TIT17-IO配置 |  | 【Bug】系统输入DI与GI地址设置相同时，对应输入地址触发使能时功能互斥 | TIT-731 | Low | 否 | 低 | 仅有一个客户使用，需求不明确，暂不修复 | TIT-731
23 | TIT26-拖动示教 | 正常使用 | 【Bug】拖动回放时出现三次RC崩溃 | TIT-724 | Low | 否 | 高 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-724
24 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】控制面板中的拖动示教记录多段轨迹RC崩溃 | TIT-718 | Low | 否 | 高 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-718
25 | TIT26-拖动示教 |  | 【Bug】拖动回放功能拖动超过轨迹设置记录时长后，点击回放时提示没有回放轨迹 | TIT-669 | Low | 否 | 低 | 拖动示教问题，暂不修复 | TIT-669
26 | TIT34-中断 | 正常使用 | 【Bug】中断函数中有运动指令，但未在运动指令之前加stopmove，运行会报错：未停止到路径终点。 | TIT-717 | Low | 否 | 高 | 规范使用，必须在StorePath之前加入Stopmove指令 | TIT-717
27 |  |  | 【Bug】中断函数起名INTNO成功，应限制起名为INTNO。 | TIT-715 | Low | 否 | 低 | 影响范围低 | TIT-715
28 | TIT35-力控 | 正常使用 | 【Bug】偶现1次修改力控传感器安装位置后，PPtoMain RC崩溃。 | TIT-732 | Low | 否 | 中 | 偶现，频率低 | TIT-732

## 重点关注问题
序号 | 影响功能 | 概要 | BUG ID | 优先级 | 是否为新增 | 影响程度 | 规避方案
1 | 控制 | 【BUG】【NB12s】1轴V4000程序运行速度93%时出现间歇性停顿抖动情况 | TIT-1112 | Low | 否 | 低 | 属于极其个别机型在极个别工况下的必现问题，参数微调即可规避
2 | 硬件 | 【BUG】【XBC5】重启后报启动EtherCAT总线失败 | TIT-1123 | Medium | 是 | 高 | XBC5控制柜专有，目前排查属于非控制系统软件问题，是mini板非出货版本固件程序问题，已通知电子电气组同事，目前排查中。
3 | 多任务 | 【Bug】开启多任务同时进行socket通讯，长时间运行程序后HMI界面卡顿 | TIT-510 | High | 否 | 高 | 未复现
4 | 指令 | 【BUG】连续插入PulseDO与Pulse \high DO指令，执行结果有误 | TIT-1129 | Low | 否 | 低 | 非常规用法引起。一段连续脉冲用一个PulseDO即可，不要用两个PulseDO的叠加。
5 | IO配置 | 【BUG】【XBC5】从3.7版本普通升级至3.8后，IO信号的"IO模块"全部为空，不报错，且可正常在RL指令中使用 | TIT-1137 | Low | 是 | 低 | XBC5控制柜专有；手动将IO模块修改正确