## V1.2.1.19版本测试结果 (hidden)
xMate3 V1.2.1.19版本测试结果 | xMate3-Pro V1.2.1.19版本测试结果

## V1.2.1.19版本功能测试状态
xCore V1.2.1.19版本上需求测试状态清单_0608
序号 | 需求模块名称 | 子特性名称 | 测试结果 | 问题ID (级别：Medium/High/Highest) | 备注
1 | FC-01-安全功能 | SC-FC-01-01-安全功能-安全监控 | 失败 | XCORE-2444/XCORE-2436 | 总功率设置未生效
2 |  | SC-FC-01-02-安全功能-安全区域 | 失败 | /
3 |  | SC-FC-01-03-安全功能-碰撞检测 | 失败 | XCORE-2452 | 重启设置数据丢失
5 |  | SC-FC-01-05-安全功能-协作模式 | 失败 | XCORE-2446 | 最大力矩开关打开后协作打开失败
6 |  | SC-FC-01-06-安全功能-虚拟墙 | 失败 | XCORE-1639/XCORE-2342/XCORE-2341 | 虚拟墙拖动失败；墙面抖动；开关未同步关闭
11 |  | SC-FC-03-02-编程调试-多任务 | 失败 | XCORE-2459/XCORE-2458/XCORE-2309 | 管理界面支持选中功能；拖动回放可存在常规任务
12 |  | SC-FC-03-03-编程调试-工具，工件和坐标系标定，负载辨识 | 失败 | XCORE-2467/XCORE-2466/XCORE-2303 | 6轴负载辨识失败；辨识结果偏差较大
13 |  | SC-FC-03-04-编程调试-中断 | 阻塞
15 |  | SC-FC-04-02-工程管理-常量、变量和点位管理 | 失败 | /
16 |  | SC-FC-04-03-工程管理-用户，工具，工件坐标系管理 | 失败 | XCORE-2467/XCORE-2466 | 6轴负载辨识失败；辨识结果偏差较大
20 | FC-06-机器人设置 | SC-FC-06-01-机器人设置-DH参数设置 | 失败 | XCORE-2514 | DH参数导入无效
24 |  | SC-FC-06-05-机器人设置-快速调整 | 失败 | /
28 |  | SC-FC-06-09-机器人设置-运动参数设置（本体参数） | 失败 | XCORE-2514 | DH参数导入无效
30 | FC-08-通信 | SC-FC-08-01-通信-modbus线圈（主站，从站） | 失败 | XCORE-2276/XCORE-2277/XCORE-2478/XCORE-2501 XCORE-2506/XCORE-2507/XCORE-2490/XCORE-2481/XCORE-2369 | 主从站切换崩溃；bool型寄存器读写；扩展IO切换工程无效；
31 |  | SC-FC-08-02-通信-外部Socket通信 | 失败 | XCORE-2505/XCORE-2491/XCORE-2239 | 重连导致崩溃；服务端与客户端切换无效
32 |  | SC-FC-08-03-通信-系统IO | 失败 | XCORE-2434 | Home设置未开启信号不置位
37 |  | SC-FC-09-05-系统设置-备份、恢复、导入和导出 | 失败 | XCORE-2492 | 恢复后设置部分设置未重置
39 |  | SC-FC-09-07-系统设置-用户权限 | 失败 | /
41 | FC-10-应用功能 | SC-FC-10-01-应用功能-Demo演示 | 失败 | /
45 |  | SC-FC-11-02-运动机器人-末端把手 | 失败 | XCORE-2332/XCORE-2425 | 单步调试问题/末端点头
47 |  | SC-FC-11-04-运动机器人-拖动回放 | 失败 | XCORE-2474/XCORE-2477/XCORE-2496/XCORE-2499/XCORE-2500 | 路径导入/回放碰撞及协作
48 | FC-12-指令 | SC-FC-12-01-指令-非运动指令 | 失败 | /
49 |  | SC-FC-12-02-指令-运动指令 | 失败 | XCORE-2503/XCORE-2517 | HomeSet指令兼容6轴;SearchL指令问题

## V1.2.1.19版本功能测试问题
基于V1.2.1.22版本回归V1.2.1.19版本测试问题状态_0611
序号 | 功能特性 |  | 测试问题 |  |  |  | 影响版本 | 是否解决 | 规避方案 | 备注
| 一级属性 | 二级属性 | 问题ID | 状态 | 优先级 | 概要
5 | 通信 | 外部Socket通信 | XCORE-2505 | 开放 | Highest | 【Bug】【PCB】开启外部通信RC崩溃。 | V1.2.1.20 | 否 | 外部通信设置正确的参数即可
11 | 运动机器人 | 拖动 | XCORE-2425 |  | High | 【Bug】末端按键路径录制保存后约2秒机器人末端会出现一次向上点头问题 | V1.2.1.19 | 否 | 影响用户体验，功能正常
13 | 运动机器人 | 控制 | XCORE-2495 | New | High | 【Bug】自动模式100%速率运行附件中工程报警位置指令被拒绝 | V1.2.1.20 | 否
15 | 机器人设置 | 本体参数 | XCORE-2514 |  | High | 【Bug】【xMate3】DH参数导入数据未生效 | V1.2.1.19 | 否 | DH参数保持出厂设置即可
19 | 安全功能 | 虚拟墙 | XCORE-1639 | reopen | High | 【Bug】在虚拟墙墙面交叉处触发拖动失败后再次拖动，虚拟墙失效 | V1.2.1.19 | 否 | 拖动范围尽量在设置虚拟墙范围内
20 | 安全功能 | 虚拟墙 | XCORE-2342 | Fixing | High | 【Bug】【xMate3】笛卡尔自由拖动模式下，拖动至虚拟墙墙面交叉区域较明显抖动 | V1.2.1.19 | 否 | 虚拟墙拖动可选择笛卡尔仅平移或仅旋转
21 | 通信 | Modbus | XCORE-2277 | New | High | 【Bug】测试完modbus扩展IO功能后切换为从站模式并修改IP地址，打开使能按钮RC崩溃 | V1.2.1.20 | 否 | 目前不建议使用Modbus主站模式
23 | 通信 | 外部Socket通信 | XCORE-2239 | 开放 | High | 【Bug】外部通讯界面服务器与客户端切换无效 | V1.2.1.19 | 否 | 外部通信服务端开发中
24 | 编程调试 | 工具 | XCORE-2494 | New | Medium | 【Bug】特定场景下，自动模式上电时切换状态栏中的tool，机器人自己下电 | V1.2.1.20 | 否 | 不要在上电状态下切换工具
26 | 编程调试 | 多任务 | XCORE-2309 | delay | Medium | 【BUG】【xMate3】拖动回放、力控运动指令可存在于常规任务中 | V1.2.1.19 | 否 | 涉及运动指令均放置在运动任务中
27 | 编程调试 | 工具-负载辨识 | XCORE-2303 | delay | Medium | 【Bug】负载辨识后质心的Z方向偏差较大 | V1.2.1.20 | 否 | 负载辨识可采取手动输入方式
29 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2500 | New | Medium | 【Bug】【xMate3】路径列表回放功能触发碰撞继续回放导致运行状态错乱 | V1.2.1.20 | 否 | 触发碰撞停止后重新运行
30 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2499 | New | Medium | 【Bug】RL中调用路径回放过程中碰撞机器人触发安全停止，机器人停止并下电后系统DO不输出信号 | V1.2.1.20 | 否 | 拖动回放与安全机制问题待明确
31 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2477 | Refused | Medium | 【Bug】执行路径回放过程中触发协作模式界面提示触发协作模式减速运动，但机器人运动并未减速 | V1.2.1.19 | 否 | 目前保持原状，需求待明确
33 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2332 |  | Medium | 【BUG】【xMate3】手动模式下RL执行拖动回放过程中暂停后继续运行，程序跳过拖动回放未执行完成的动作执行上一条RL指令 | V1.2.1.19 | 否 | 暂停后通过PPTo光标实现
34 | 运动机器人 | 拖动 | XCORE-2472 | Fixing | Medium | 【Bug】【xMate3】拖动完成，关闭拖动按键时机器人末端出现抖动 | V1.2.1.19 | 否 | 影响用户体验，功能正常
35 | 运动机器人 | 拖动 | XCORE-2471 | Fixing | Medium | 【Bug】【xMate3】拖动打开，第一次拖动完成松开末端按键时会出现点头现象 | V1.2.1.19 | 否 | 影响用户体验，功能正常
36 | 运动机器人 | 运动 | XCORE-2509 |  | Medium | 【Bug】【xMate3】末端安装手抓后，机器人在运动过程报2轴驱动器直流母线欠压下电 | V1.2.1.19 | 否 | 硬件问题
42 | 机器人设置 | 本体参数 | XCORE-2366 | Fixing | Medium | 【Bug】7Pro机器人空载运行出厂测试工程是跳动严重 | V1.2.1.19 | 否 | DH参数保持出厂设置即可
44 | 通信 | Modbus | XCORE-2506 | New | Medium | 【Bug】布尔型只写寄存器主站对应地址输入值，RC端未进行解析 | V1.2.1.19 | 否 | 优先使用bit型寄存器作为真假替代
46 | 通信 | Modbus | XCORE-2490 | 开放 | Medium | 【Bug】Modbus连接状态与状态监控网络连接显示MODBUS连接状态不一致 | V1.2.1.20 | 否 | 主从读写成功即连接成功
47 | 通信 | Modbus | XCORE-2481 | New | Medium | 【Bug】Modbus“只写”寄存器支持可读可写功能 | V1.2.1.19 | 否 | 保持原状
48 | 通信 | Modbus | XCORE-2369 | New | Medium | 【Bug】【PCB】机器人做主站关闭从站连接时，无报错提示 | V1.2.1.19 | 否 | 暂不推荐使用modbus主站
49 | 通讯 | 线程阻塞 | XCORE-2498 | New | Medium | 【Bug】机器人使用过程中出现“控制器主站与设备通讯线程阻塞”，一天内出现三次 | V1.2.1.20 | 否 | 仅为那一台机器表现，如遇到现象可通过重启尝试
50 | 状态监控 | IO信号 | XCORE-2469 | Refused | Medium | 【Bug】【xMate3】状态监控IO信号名称排列乱序 | V1.2.1.19 | 否 | modbus扩展IO暂不推荐使用
52 | 应用功能 | RCI | XCORE-2365 | reopen | Medium | 【Bug】【xMate3】第一次执行关节阻抗前调用碰撞接口，力控开启失败 | V1.2.1.19 | 否 | RCI阻抗控制接口完成可调用碰撞接口
55 | 编程调试 | 工具列表 | XCORE-2513 |  | Low | 【Bug】HMI右上角当前工具或工件名称内容显示中只显示部分名称字符 | V1.2.1.19
56 | 编程调试 | 工具列表 | XCORE-2512 |  | Low | 【Bug】外部工具标定操作示意图未注明标定点方向示意 | V1.2.1.19
57 | 编程调试 | 工具列表 | XCORE-2511 |  | Low | 【Bug】工具标定完成标定误差项未显示单位 | V1.2.1.19
58 | 编程调试 | RL工程 | XCORE-2510 |  | Low | 【Bug】网络有问题偶现RL功能文件被清空 | V1.2.1.19
59 | 编程调试 | 变量 | XCORE-2465 | New | Low | 【Bug】通过定义clock型变量，接收FUNC型函数返回clock型变量时赋值失败 | V1.2.1.19
60 | 编程调试 | 变量 | XCORE-2455 | Fixing | Low | 【Bug】clock变量不允许声明为数组 | V1.2.1.19
61 | 编程调试 | RL指令 | XCORE-2130 | delay | Low | 【Bug】插入WaitSyncTask指令执行PPToMain时提示语法错误 | V1.2.1.19
62 | 编程调试 | RL指令 | XCORE-1936 | delay | Low | 【Bug】执行TestAndSet指令对二进制信号量未生效 | V1.2.1.19
63 | 编程调试 | 多任务 | XCORE-2093 | delay | Low | 【Bug】前置任务在程序循环模式下不生效 | V1.2.1.19
64 | 编程调试 | 多任务 | XCORE-1931 | Fixing | Low | 【Bug】运动任务与常规任务PERS变量基准值在执行过程中发生变更 | V1.2.1.19
65 | 编程调试 | 多任务 | XCORE-1927 | delay | Low | 【Bug】多任务中前置任务嵌套层级大于2层 | V1.2.1.19
66 | 编程调试 | RL指令 | XCORE-2453 | Fixing | Low | 【Bug】连续插入rand函数，执行时生成随机数均一致 | V1.2.1.19
67 | 编程调试 | RL指令 | XCORE-2450 | close | Low | 【Bug】辅助编程MotionSup指令参数打开模式建议增加无灵敏度选项 | V1.2.1.19
68 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2482 | Fixed | Low | 【Bug】轨迹回放时复位路径较长的情况下，会出现倒计时 | V1.2.1.19
69 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2480 | New | Low | 【Bug】执行拖动回放后重复丢弃重新录制过程中出现一次RC断开连接，升级服务都无法连接 | V1.2.1.19
70 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2464 | Fixed | Low | 【Bug】使用末端按键开始录制轨迹后再开启拖动示教开关，录制完成后HMI界面提示信息错乱 | V1.2.1.19
71 | 系统设置 | 导出 | XCORE-2468 | New | Low | 【Bug】【xMate3】控制器日志导出时出现一次HMI崩溃 | V1.2.1.19
72 | 机器人设置 | 本体参数 | XCORE-2515 |  | Low | 【Bug】【xMate3】本体参数界面减速比参数为默认参数，校验时显示当前参数与实际参数不符 | V1.2.1.19
73 | 机器人设置 | 快速调整 | XCORE-2460 | close | Low | 【Bug】Home位姿设置界面，无上限保护 | V1.2.1.19
74 | 安全功能 | 安全区域 | XCORE-2448 | close | Low | 【Bug】设置平面类型安全区域并保存后，切换为立方体安全区域后重启控制器，平面类型安全区域数据丢失 | V1.2.1.19
75 | 安全功能 | 安全监视器 | XCORE-2441 | New | Low | 【Bug】【xMate3】安全监视器最大关节力矩限制参数设置小于实际显示关节力矩，可上电成功 | V1.2.1.19
76 | 应用功能 | DEMO演示 | XCORE-2440 | Fixed | Low | 【Bug】运行力控工程后点击暂停，直接进入demo演示界面开始演示，机器人仍处于力控模式 | V1.2.1.19 | 阻塞 |  | 强制下电末端抖动明显
77 | 安全功能 | 碰撞检测 | XCORE-2324 | Fixing | Low | 【Bug】碰撞检测高灵敏度和中灵敏度运行机器人存在误报的情况 | V1.2.1.19
78 | 安全功能 | 安全区域 | XCORE-657 | Fixing | Low | 【Bug】安全区域触发协作模式时，在安全区域内往复运动的速度不一致 | V1.2.1.19
79 | 通信 | Modbus | XCORE-2489 | New | Low | 【Bug】Modbus主站连接成功后无连接提示信息 | V1.2.1.20
80 | 通信 | Modbus | XCORE-2479 | New | Low | 【Bug】Modbus只写int型寄存器赋值超限后运行无报错，且对应值变更为-1 | V1.2.1.19
81 | 编程调试 | RL工程 | XCORE-2497 | Fixing | Lowest | 【Bug】偶现一次pptomian后RC崩溃 | V1.2.1.20
82 | 编程调试 | 多任务 | XCORE-2461 | 开放 | Lowest | 【Bug】任务列表界面前置任务显示与实际任务前置任务参数不符 | V1.2.1.19
83 | 编程调试 | RL指令 | XCORE-2449 | close | Lowest | 【Bug】辅助编程MotionSupPlus指令参数输入范围值与碰撞检测单轴设置范围不一致，且插入该指令HMI界面显示字体颜色为黑色 | V1.2.1.19
84 | 系统设置 | 用户权限 | XCORE-387 | delay | Lowest | 【Bug】不同用户可操作界面部分限制缺失 -权限问题 | V1.2.1.20
85 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2475 | close | Lowest | 【Bug】编辑路径界面录制轨迹总时长单位显示歧义问题 | V1.2.1.19
86 | 运动机器人 | 拖动 | XCORE-2286 | delay | Lowest | 【Bug】拖动机器人时，各轴运动范围不受界面设置的软限位数值限制 | V1.2.1.19
87 | 安全功能 | 碰撞检测 | XCORE-2451 | close | Lowest | 【Bug】碰撞检测单轴设置1轴可输入超范围值 | V1.2.1.19
88 | 安全功能 | 安全区域 | XCORE-374 | reopen | Lowest | 【Bug】安全区域设置界面具备3D显示功能 | V1.2.1.19
89 | 安全功能 | 安全区域 | XCORE-2447 | Fixed | Lowest | 【Bug】设置安全区域触发Stop1，在安全区域内打开拖动示教开关，机器人上电失败 | V1.2.1.19
90 | 安全功能 | 安全监视器 | XCORE-2445 | close | Lowest | 【Bug】安全监视器下关节力矩超限后会狂刷日志 | V1.2.1.19