## 封面
|  | 编号： | V1.2.1.19
xCore项目(V1.2)
测试整体状态汇总
(第一版)
珞石科技（北京）有限公司
| 日期： | 2021-06-10

## V1.2.1.19版本测试结果 (hidden)
xMate3 V1.2.1.19版本测试结果 | xMate3-Pro V1.2.1.19版本测试结果

## V1.2.1.19版本功能测试状态
xCore V1.2.1.19版本上需求测试状态清单_0608
序号 | 需求模块名称 | 子特性名称 | 测试结果 | 问题ID (级别：Medium/High/Highest) | 备注
1 | FC-01-安全功能 | SC-FC-01-01-安全功能-安全监控 | 失败 | XCORE-2444/XCORE-2436 | 总功率设置未生效
2 |  | SC-FC-01-02-安全功能-安全区域 | 失败 | /
3 |  | SC-FC-01-03-安全功能-碰撞检测 | 失败 | XCORE-2452 | 重启设置数据丢失
4 |  | SC-FC-01-04-安全功能-软限位 | 通过
5 |  | SC-FC-01-05-安全功能-协作模式 | 失败 | XCORE-2446 | 最大力矩开关打开后协作打开失败
6 |  | SC-FC-01-06-安全功能-虚拟墙 | 失败 | XCORE-1639/XCORE-2342/XCORE-2341 | 虚拟墙拖动失败；墙面抖动；开关未同步关闭
7 | FC-02-安全设备 | SC-FC-02-01-安全设备管理-安全板信号 | 通过
8 |  | SC-FC-02-02-安全设备管理-运动使能 | 通过
9 |  | SC-FC-02-03-安全设备管理-急停及类型 | 通过
10 | FC-03-编程调试 | SC-FC-03-01-编程调试（手动，单步，插入，替换，删除等） | 通过
11 |  | SC-FC-03-02-编程调试-多任务 | 失败 | XCORE-2459/XCORE-2458/XCORE-2309 | 管理界面支持选中功能；拖动回放可存在常规任务
12 |  | SC-FC-03-03-编程调试-工具，工件和坐标系标定，负载辨识 | 失败 | XCORE-2467/XCORE-2466/XCORE-2303 | 6轴负载辨识失败；辨识结果偏差较大
13 |  | SC-FC-03-04-编程调试-中断 | 阻塞
14 | FC-04-工程管理 | SC-FC-04-01-工程管理-工程编辑，导入，导出等 | 通过 | XCORE-2456/XCORE-2457
15 |  | SC-FC-04-02-工程管理-常量、变量和点位管理 | 失败 | /
16 |  | SC-FC-04-03-工程管理-用户，工具，工件坐标系管理 | 失败 | XCORE-2467/XCORE-2466 | 6轴负载辨识失败；辨识结果偏差较大
17 | FC-05-工作模式 | SC-FC-05-01-工作模式-模式切换 | 通过
18 |  | SC-FC-05-02-工作模式-手动模式 | 通过
19 |  | SC-FC-05-03-工作模式-自动模式 | 通过
20 | FC-06-机器人设置 | SC-FC-06-01-机器人设置-DH参数设置 | 失败 | XCORE-2514 | DH参数导入无效
21 |  | SC-FC-06-02-机器人设置-动力学参数辨识 | 通过
22 |  | SC-FC-06-03-机器人设置-基坐标系标定 | 通过
23 |  | SC-FC-06-04-机器人设置-控制设置-系统配置（安全板、新机型、控制柜） | 通过
24 |  | SC-FC-06-05-机器人设置-快速调整 | 失败 | /
25 |  | SC-FC-06-06-机器人设置-零点标定 | 通过
26 |  | SC-FC-06-07-机器人设置-滤波参数设置（力控） | 通过
27 |  | SC-FC-06-08-机器人设置-末端工具通信 | 通过
28 |  | SC-FC-06-09-机器人设置-运动参数设置（本体参数） | 失败 | XCORE-2514 | DH参数导入无效
29 | FC-07-开关机 | SC-FC-07-01-开关机和软重启 | 通过
30 | FC-08-通信 | SC-FC-08-01-通信-modbus线圈（主站，从站） | 失败 | XCORE-2276/XCORE-2277/XCORE-2478/XCORE-2501 XCORE-2506/XCORE-2507/XCORE-2490/XCORE-2481/XCORE-2369 | 主从站切换崩溃；bool型寄存器读写；扩展IO切换工程无效；
31 |  | SC-FC-08-02-通信-外部Socket通信 | 失败 | XCORE-2505/XCORE-2491/XCORE-2239 | 重连导致崩溃；服务端与客户端切换无效
32 |  | SC-FC-08-03-通信-系统IO | 失败 | XCORE-2434 | Home设置未开启信号不置位
33 | FC-09-系统设置 | SC-FC-09-01-系统设置-HMI设置 | 通过
34 |  | SC-FC-09-02-系统设置-功能授权 | 通过
35 |  | SC-FC-09-03-系统设置-日志系统 | 通过
36 |  | SC-FC-09-04-系统设置-升级 | 通过
37 |  | SC-FC-09-05-系统设置-备份、恢复、导入和导出 | 失败 | XCORE-2492 | 恢复后设置部分设置未重置
38 |  | SC-FC-09-06-系统设置-网络连接 | 通过
39 |  | SC-FC-09-07-系统设置-用户权限 | 失败 | /
40 |  | SC-FC-09-08-系统设置-诊断模式（软件升级页面里） | 通过
41 | FC-10-应用功能 | SC-FC-10-01-应用功能-Demo演示 | 失败 | /
42 |  | SC-FC-10-02-应用功能-RCI | 通过 | XCORE-2516/XCORE-2504/XCORE-2365 | 6轴运动崩溃；RCI与Modbus寄存器功能冲突
43 |  | SC-FC-10-03-应用功能-力控功能(RL程序） | 通过
44 | FC-11-运动机器人 | SC-FC-11-01-运动机器人-JOG | 通过
45 |  | SC-FC-11-02-运动机器人-末端把手 | 失败 | XCORE-2332/XCORE-2425 | 单步调试问题/末端点头
46 |  | SC-FC-11-03-运动机器人-拖动 | 通过
47 |  | SC-FC-11-04-运动机器人-拖动回放 | 失败 | XCORE-2474/XCORE-2477/XCORE-2496/XCORE-2499/XCORE-2500 | 路径导入/回放碰撞及协作
48 | FC-12-指令 | SC-FC-12-01-指令-非运动指令 | 失败 | /
49 |  | SC-FC-12-02-指令-运动指令 | 失败 | XCORE-2503/XCORE-2517 | HomeSet指令兼容6轴;SearchL指令问题
50 |  | SC-FC-12-03-指令-指令嵌套（offs, retool） | 通过
51 | FC-13-帮助信息 | SC-FC-13-01-帮助信息-部件版本展示（伺服、库等） | 通过

## V1.2.1.19版本功能测试问题
基于V1.2.1.22版本回归V1.2.1.19版本测试问题状态_0611
序号 | 功能特性 |  | 测试问题 |  |  |  | 影响版本 | 修复版本 | 是否解决 | 规避方案 | 备注
| 一级属性 | 二级属性 | 问题ID | 状态 | 优先级 | 概要
1 | 编程调试 | 工具-负载辨识 | XCORE-2467 | close | Highest | 【Bug】【xMate3】负载辨识时出现位置指令被拒绝自动下电问题 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
2 | 编程调试 | 工具-负载辨识 | XCORE-2466 | close | Highest | 【Bug】【xMate3】负载辨识时出现控制器主站与设备通讯线程阻塞问题，RC断连 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
3 | 运动机器人 | 运动指令 | XCORE-2517 |  | Highest | 【Bug】SearchL指令和工具工件结合使用问题 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
4 | 运动机器人 | 拖动 | XCORE-2518 |  | Highest | 【Bug】拖动时按住末端按键机器人向上飘 | V1.2.1.21 | V1.2.1.22 | 是
5 | 通信 | 外部Socket通信 | XCORE-2505 | 开放 | Highest | 【Bug】【PCB】开启外部通信RC崩溃。 | V1.2.1.20 | V1.2.1.22 | 否 | 外部通信设置正确的参数即可
6 | 通信 | 外部Socket通信 | XCORE-2491 | 开放 | Highest | 【Bug】开启外部socket通信后不打开server，RC尝试重连15分钟后崩溃 | V1.2.1.20 | V1.2.1.22 | 是
7 | 通信 | Modbus | XCORE-2276 | New | Highest | 【Bug】普通IO和modbus扩展IO同时绑定系统IO后重启控制器，IO信号失效 | V1.2.1.20 | V1.2.1.22 | 是
8 | 应用功能 | RCI | XCORE-2516 |  | Highest | 【Bug】Modbus寄存器与RCI功能冲突 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
9 | 应用功能 | RCI | XCORE-2504 | Testing | Highest | 【Bug】【xMate3】RCI执行运动出现崩溃 | V1.2.1.20 | V1.2.1.22 | 是
9 | 编程调试 | 多任务 | XCORE-2459 | close | High | 【Bug】多任务管理界面未支持任务调试选中功能 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
10 | 编程调试 | 多任务 | XCORE-2458 | close | High | 【Bug】状态监控多任务界面无对应任务类型说明 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
11 | 运动机器人 | 拖动 | XCORE-2425 |  | High | 【Bug】末端按键路径录制保存后约2秒机器人末端会出现一次向上点头问题 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 否 | 影响用户体验，功能正常
12 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2496 | Fixing | High | 【Bug】【xMate3】拖动路径导入后回放提示路径丢失不存在 | V1.2.1.20 | V1.2.1.22 | 是
13 | 运动机器人 | 控制 | XCORE-2495 | New | High | 【Bug】自动模式100%速率运行附件中工程报警位置指令被拒绝 | V1.2.1.20 | TBD | 否
14 | 机器人设置 | 动力学参数辨识 | XCORE-2470 | New | High | 【Bug】【xMate3】动力学参数辨识完成点击重启，机器人在下电过程中末端抖动较大 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
15 | 机器人设置 | 本体参数 | XCORE-2514 |  | High | 【Bug】【xMate3】DH参数导入数据未生效 | V1.2.1.19 | TBD | 否 | DH参数保持出厂设置即可
16 | 安全功能 | 协作模式 | XCORE-2446 | Testing | High | 【Bug】协作模式下最大关节力矩限制使能开关打开成功后，协作模式使能开关打开失败 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
17 | 安全功能 | 安全监视器 | XCORE-2444 | Testing | High | 【Bug】总功率限制设置1W，RL运动功率超限未触发Stop1 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
18 | 安全功能 | 安全监视器 | XCORE-2436 | Testing | High | 【Bug】安全监视器最大关节速度限制范围与产品手册定义限值不一致 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
19 | 安全功能 | 虚拟墙 | XCORE-1639 | reopen | High | 【Bug】在虚拟墙墙面交叉处触发拖动失败后再次拖动，虚拟墙失效 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 否 | 拖动范围尽量在设置虚拟墙范围内
20 | 安全功能 | 虚拟墙 | XCORE-2342 | Fixing | High | 【Bug】【xMate3】笛卡尔自由拖动模式下，拖动至虚拟墙墙面交叉区域较明显抖动 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 否 | 虚拟墙拖动可选择笛卡尔仅平移或仅旋转
21 | 通信 | Modbus | XCORE-2277 | New | High | 【Bug】测试完modbus扩展IO功能后切换为从站模式并修改IP地址，打开使能按钮RC崩溃 | V1.2.1.20 | TBD | 否 | 目前不建议使用Modbus主站模式
22 | 通信 | Modbus | XCORE-2478 | 开放 | High | 【Bug】新建长度为10的只写bit型寄存器，对应寄存器地址赋值无响应 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
23 | 通信 | 外部Socket通信 | XCORE-2239 | 开放 | High | 【Bug】外部通讯界面服务器与客户端切换无效 | V1.2.1.19 | TBD | 否 | 外部通信服务端开发中
24 | 编程调试 | 工具 | XCORE-2494 | New | Medium | 【Bug】特定场景下，自动模式上电时切换状态栏中的tool，机器人自己下电 | V1.2.1.20 | TBD | 否
25 | 编程调试 | RL工程 | XCORE-2456 | close | Medium | 【Bug】【PCB】加载附件工程运行后，加载其他工程，RC崩溃。 | V1.2.1.19 | V1.2.1.20 | 是
26 | 编程调试 | 多任务 | XCORE-2309 | delay | Medium | 【BUG】【xMate3】拖动回放、力控运动指令可存在于常规任务中 | V1.2.1.19 | TBD | 否 | 涉及运动指令均放置在运动任务中
27 | 编程调试 | 工具-负载辨识 | XCORE-2303 | delay | Medium | 【Bug】负载辨识后质心的Z方向偏差较大 | V1.2.1.20 | TBD | 否 | 负载辨识可采取手动输入方式
28 | 编程调试 | RL指令 | XCORE-2503 | Fixing | Medium | 【Bug】HomeSet指令参数兼容6轴问题 | V1.2.1.20 | V1.2.1.22 | 是
29 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2500 | New | Medium | 【Bug】【xMate3】路径列表回放功能触发碰撞继续回放导致运行状态错乱 | V1.2.1.20 | TBD | 否 | 触发碰撞停止后重新运行
30 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2499 | New | Medium | 【Bug】RL中调用路径回放过程中碰撞机器人触发安全停止，机器人停止并下电后系统DO不输出信号 | V1.2.1.20 | TBD | 否 | 拖动回放与安全机制问题待明确
31 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2477 | Refused | Medium | 【Bug】执行路径回放过程中触发协作模式界面提示触发协作模式减速运动，但机器人运动并未减速 | V1.2.1.19 | TBD | 否 | 目前保持原状，需求待明确
32 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2474 | close | Medium | 【Bug】HMI路径列表界面控件布局与排版优化 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
33 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2332 |  | Medium | 【BUG】【xMate3】手动模式下RL执行拖动回放过程中暂停后继续运行，程序跳过拖动回放未执行完成的动作执行上一条RL指令 | V1.2.1.19 | TBD | 否 | 暂停后通过PPTo光标实现
34 | 运动机器人 | 拖动 | XCORE-2472 | Fixing | Medium | 【Bug】【xMate3】拖动完成，关闭拖动按键时机器人末端出现抖动 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 否 | 影响用户体验，功能正常
35 | 运动机器人 | 拖动 | XCORE-2471 | Fixing | Medium | 【Bug】【xMate3】拖动打开，第一次拖动完成松开末端按键时会出现点头现象 | V1.2.1.19 | TBD | 否 | 影响用户体验，功能正常
36 | 运动机器人 | 运动 | XCORE-2509 |  | Medium | 【Bug】【xMate3】末端安装手抓后，机器人在运动过程报2轴驱动器直流母线欠压下电 | V1.2.1.19 |  | 否 | 硬件问题
37 | 系统设置 | 恢复 | XCORE-2492 | Fixed | Medium | 【Bug】恢复出厂设置后基坐标系标定结果未清零、软限位设置未重置 | V1.2.1.20 | V1.2.1.22 | 是
38 | 机器人设置 | 运动参数设置 | XCORE-2483 | Fixed | Medium | 【Bug】【xMate3】本体参数修改1轴减速比后，重启失败 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
39 | 机器人设置 | 快速调整 | XCORE-2476 | close | Medium | 【Bug】快速调整HOME位姿设置相应角度但开关未打开，执行HOME指令时机器人运动至设置角度 | V1.2.1.19 | V1.2.1.20 | 是
40 | 机器人设置 | 本体参数 | XCORE-2462 | Fixing | Medium | 【Bug】修改运动参数及本体参数界面的减速比和耦合系数后重启控制器，HMI显示值与当前参数实际值不一致 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
41 | 机器人设置 | 动力学参数辨识 | XCORE-2454 | Fixed | Medium | 【Bug】动力学参数辨识过程中切换工具为有负载的tool，导致控制器状态错误 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
42 | 机器人设置 | 本体参数 | XCORE-2366 | Fixing | Medium | 【Bug】7Pro机器人空载运行出厂测试工程是跳动严重 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 否 | DH参数保持出厂设置即可
43 | 通信 | Modbus | XCORE-2507 | New | Medium | 【Bug】布尔型只写寄存器地址名称与值直接判定提示获取变量参数失败 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
44 | 通信 | Modbus | XCORE-2506 | New | Medium | 【Bug】布尔型只写寄存器主站对应地址输入值，RC端未进行解析 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 否 | 优先使用bit型寄存器作为真假替代
45 | 通信 | Modbus | XCORE-2501 | New | Medium | 【Bug】【PCB】使用Modbus调速时，寄存器小于1时，速度设置不生效。 | V1.2.1.20 | V1.2.1.22 | 是
46 | 通信 | Modbus | XCORE-2490 | 开放 | Medium | 【Bug】Modbus连接状态与状态监控网络连接显示MODBUS连接状态不一致 | V1.2.1.20 | TBD | 否 | 主从读写成功即连接成功
47 | 通信 | Modbus | XCORE-2481 | New | Medium | 【Bug】Modbus“只写”寄存器支持可读可写功能 | V1.2.1.19 | TBD | 否 | 保持原状
48 | 通信 | Modbus | XCORE-2369 | New | Medium | 【Bug】【PCB】机器人做主站关闭从站连接时，无报错提示 | V1.2.1.19 | TBD | 否 | 暂不推荐使用modbus主站
49 | 通讯 | 线程阻塞 | XCORE-2498 | New | Medium | 【Bug】机器人使用过程中出现“控制器主站与设备通讯线程阻塞”，一天内出现三次 | V1.2.1.20 | TBD | 否
50 | 状态监控 | IO信号 | XCORE-2469 | Refused | Medium | 【Bug】【xMate3】状态监控IO信号名称排列乱序 | V1.2.1.19 | TBD | 否 | modbus扩展IO暂不推荐使用
51 | 安全功能 | 碰撞检测 | XCORE-2452 | Fixed | Medium | 【Bug】碰撞检测级别设置和单轴设置参数在重启后只保留当前碰撞设置模式参数 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
52 | 应用功能 | RCI | XCORE-2365 | reopen | Medium | 【Bug】【xMate3】第一次执行关节阻抗前调用碰撞接口，力控开启失败 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 否 | RCI阻抗控制接口完成可调用碰撞接口
53 | 安全功能 | 虚拟墙 | XCORE-2341 | New | Medium | 【Bug】【xMate3】拖动开关关闭，虚拟墙开关未同步关闭 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
54 | 帮助信息 | 部件版本显示 | XCORE-2280 | Fixed | Medium | 【Bug】关于珞石-组件信息中不显示伺服的相关信息 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 是
55 | 编程调试 | 工具列表 | XCORE-2513 |  | Low | 【Bug】HMI右上角当前工具或工件名称内容显示中只显示部分名称字符 | V1.2.1.19
56 | 编程调试 | 工具列表 | XCORE-2512 |  | Low | 【Bug】外部工具标定操作示意图未注明标定点方向示意 | V1.2.1.19
57 | 编程调试 | 工具列表 | XCORE-2511 |  | Low | 【Bug】工具标定完成标定误差项未显示单位 | V1.2.1.19
58 | 编程调试 | RL工程 | XCORE-2510 |  | Low | 【Bug】网络有问题偶现RL功能文件被清空 | V1.2.1.19
59 | 编程调试 | 变量 | XCORE-2465 | New | Low | 【Bug】通过定义clock型变量，接收FUNC型函数返回clock型变量时赋值失败 | V1.2.1.19
60 | 编程调试 | 变量 | XCORE-2455 | Fixing | Low | 【Bug】clock变量不允许声明为数组 | V1.2.1.19
61 | 编程调试 | RL指令 | XCORE-2130 | delay | Low | 【Bug】插入WaitSyncTask指令执行PPToMain时提示语法错误 | V1.2.1.19
62 | 编程调试 | RL指令 | XCORE-1936 | delay | Low | 【Bug】执行TestAndSet指令对二进制信号量未生效 | V1.2.1.19
63 | 编程调试 | 多任务 | XCORE-2093 | delay | Low | 【Bug】前置任务在程序循环模式下不生效 | V1.2.1.19
64 | 编程调试 | 多任务 | XCORE-1931 | Fixing | Low | 【Bug】运动任务与常规任务PERS变量基准值在执行过程中发生变更 | V1.2.1.19
65 | 编程调试 | 多任务 | XCORE-1927 | delay | Low | 【Bug】多任务中前置任务嵌套层级大于2层 | V1.2.1.19
66 | 编程调试 | RL指令 | XCORE-2453 | Fixing | Low | 【Bug】连续插入rand函数，执行时生成随机数均一致 | V1.2.1.19
67 | 编程调试 | RL指令 | XCORE-2450 | close | Low | 【Bug】辅助编程MotionSup指令参数打开模式建议增加无灵敏度选项 | V1.2.1.19
68 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2482 | Fixed | Low | 【Bug】轨迹回放时复位路径较长的情况下，会出现倒计时 | V1.2.1.19
69 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2480 | New | Low | 【Bug】执行拖动回放后重复丢弃重新录制过程中出现一次RC断开连接，升级服务都无法连接 | V1.2.1.19
70 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2464 | Fixed | Low | 【Bug】使用末端按键开始录制轨迹后再开启拖动示教开关，录制完成后HMI界面提示信息错乱 | V1.2.1.19
71 | 系统设置 | 导出 | XCORE-2468 | New | Low | 【Bug】【xMate3】控制器日志导出时出现一次HMI崩溃 | V1.2.1.19
72 | 机器人设置 | 本体参数 | XCORE-2515 |  | Low | 【Bug】【xMate3】本体参数界面减速比参数为默认参数，校验时显示当前参数与实际参数不符 | V1.2.1.19
73 | 机器人设置 | 快速调整 | XCORE-2460 | close | Low | 【Bug】Home位姿设置界面，无上限保护 | V1.2.1.19
74 | 安全功能 | 安全区域 | XCORE-2448 | close | Low | 【Bug】设置平面类型安全区域并保存后，切换为立方体安全区域后重启控制器，平面类型安全区域数据丢失 | V1.2.1.19
75 | 安全功能 | 安全监视器 | XCORE-2441 | New | Low | 【Bug】【xMate3】安全监视器最大关节力矩限制参数设置小于实际显示关节力矩，可上电成功 | V1.2.1.19
76 | 应用功能 | DEMO演示 | XCORE-2440 | Fixed | Low | 【Bug】运行力控工程后点击暂停，直接进入demo演示界面开始演示，机器人仍处于力控模式 | V1.2.1.19 | V1.2.1.22 | 阻塞 |  | 强制下电末端抖动明显
77 | 安全功能 | 碰撞检测 | XCORE-2324 | Fixing | Low | 【Bug】碰撞检测高灵敏度和中灵敏度运行机器人存在误报的情况 | V1.2.1.19
78 | 安全功能 | 安全区域 | XCORE-657 | Fixing | Low | 【Bug】安全区域触发协作模式时，在安全区域内往复运动的速度不一致 | V1.2.1.19
79 | 通信 | Modbus | XCORE-2489 | New | Low | 【Bug】Modbus主站连接成功后无连接提示信息 | V1.2.1.20
80 | 通信 | Modbus | XCORE-2479 | New | Low | 【Bug】Modbus只写int型寄存器赋值超限后运行无报错，且对应值变更为-1 | V1.2.1.19
81 | 编程调试 | RL工程 | XCORE-2497 | Fixing | Lowest | 【Bug】偶现一次pptomian后RC崩溃 | V1.2.1.20
82 | 编程调试 | 多任务 | XCORE-2461 | 开放 | Lowest | 【Bug】任务列表界面前置任务显示与实际任务前置任务参数不符 | V1.2.1.19
83 | 编程调试 | RL指令 | XCORE-2449 | close | Lowest | 【Bug】辅助编程MotionSupPlus指令参数输入范围值与碰撞检测单轴设置范围不一致，且插入该指令HMI界面显示字体颜色为黑色 | V1.2.1.19
84 | 系统设置 | 用户权限 | XCORE-387 | delay | Lowest | 【Bug】不同用户可操作界面部分限制缺失 -权限问题 | V1.2.1.20
85 | 运动机器人 | 拖动回放 | XCORE-2475 | close | Lowest | 【Bug】编辑路径界面录制轨迹总时长单位显示歧义问题 | V1.2.1.19
86 | 运动机器人 | 拖动 | XCORE-2286 | delay | Lowest | 【Bug】拖动机器人时，各轴运动范围不受界面设置的软限位数值限制 | V1.2.1.19
87 | 安全功能 | 碰撞检测 | XCORE-2451 | close | Lowest | 【Bug】碰撞检测单轴设置1轴可输入超范围值 | V1.2.1.19
88 | 安全功能 | 安全区域 | XCORE-374 | reopen | Lowest | 【Bug】安全区域设置界面具备3D显示功能 | V1.2.1.19
89 | 安全功能 | 安全区域 | XCORE-2447 | Fixed | Lowest | 【Bug】设置安全区域触发Stop1，在安全区域内打开拖动示教开关，机器人上电失败 | V1.2.1.19
90 | 安全功能 | 安全监视器 | XCORE-2445 | close | Lowest | 【Bug】安全监视器下关节力矩超限后会狂刷日志 | V1.2.1.19