## 封面
|  | 编号： | V1.3.1
xMate系列
设备软硬件重要问题汇总
(第一版)
珞石科技（北京）有限公司
| 日期： | 2021-07-26

## V1.3.1版本设备状态
2021/07/26 xCore V1.3.1/xMate设备状态清单
序号 | 问题说明 | 分类
1 | 某些指令还未实现，比如EXIT等。对照版本说明具体查看。 | 软件
2 | 碰撞检测在某些极限位置会误触发，比如手臂斜向伸直了。不影响正常姿势下使用。 | 软件
3 | 负载辨识后质量不准，影响拖动和运动性能。需要手动输入。 | 软件
4 | B0S0和B0S3机型，关闭拖动示教之后，手动使能机器人有点头现象。 | 软件
5 | RCI长期运行会有不稳定状态发生：错误位10、11、19。最长一次坚持了80.8小时，平均值约16.6小时。 | 软件
6 | Pers变量还不具备写文件保持的功能，下次开机会复原为初始值。 | 软件
7 | 减速器齿轮装配全功能场景测试（运动、力控、协作模式、系统IO、普通IO、modbus寄存器、多路socket）发生不稳定现象，不能保持7*24运行。目前运行5天半左右。 | 软件
8 | 抖动、速度、精度、力矩超限等性能问题。刚度低末端易受外力移动的问题。 | 性能
9 | 与伺服配合发生的报错以及硬件问题，如位置指令被拒绝、丢帧、主从站失联、驱动器报错。 | 系统
10 | 力矩传感器零点飘。静置一段时间以后测量值就不准了。 | 硬件
11 | 丢帧/失联 —— 驱动器、按键板排线 | 硬件
12 | 母线过压/欠压、驱动器欠压/IPM/短路 —— 泄放回路/电源板 | 硬件
13 | 抖动、异响 —— 减速器故障 | 硬件
14 | 编码器报错 —— 0x737c编码器故障；单轴报错换编码器，所有轴一起报换电池 | 硬件
15 | 安全板不规律向控制器发stop1 —— 安全板固件 | 硬件

## V1.3.1重要问题规避方法
2021/07/26 V1.3.1版本功能测试重要问题规避措施（15个）
序号 | 问题关键字 | 优先级 | 状态 | 概要 | 规避措施
1 | XCORE-2308 | High | Delay | 【Bug】带偏置负载执行力控工程时开启力控瞬间机器人向下掉 | 目前负载辨识偏差较大，可通过手动输入来修正
2 | XCORE-2718 | Medium | New | 【Bug】Home指令中增加定义工具--设计问题 | 等需求明确再处理，且修改风险大，收益不大，不建议修改
3 | XCORE-2194 | Medium | Delay | 【Bug】辅助编程插入运动指令，选择已经示教的点位，建议自动选择对应的工具和工件 | 等需求明确再开发
4 | XCORE-2294 | Medium | Delay | 【Bug】在task3中创建socket连接后，在task4中进行数据收发，有数据接收不到的情况 | socket不要跨任务使用，应该已经修复了，可以再试试
5 | XCORE-2715 | Medium | 开放 | 【Bug】【xMate7】循环回放路径，重连机器人后无法操作。 | 修复，可以通过拍急停停止，停止后可操作
6 | XCORE-2719 | Medium | New | 【Bug】路径列表轨迹录制时增加定义工具--带负载拖动，回放会误触发碰撞检测 | 拖动回放没有考虑负载信息，属于需求和设计问题。待需求明确
7 | XCORE-2303 | Medium | Delay | 【Bug】负载辨识后质心的Z方向偏差较大 | 目前负载辨识偏差较大，可通过手动输入来修正
8 | XCORE-2692 | Medium | Duplicate | 【Bug】【xMate7】负载辨识3kg辨识结果不准确。 | 目前负载辨识偏差较大，可通过手动输入来修正
9 | XCORE-2648 | Medium | 开放 | 【Bug】系统IP模式static与dhcp配置不生效 | 已修复
10 | XCORE-2732 | Medium | New | 【Bug】末端工具快速调整的位姿不确定。 | 稍微向预期方向位移一点点，离开临界点即可
11 | XCORE-2689 | Medium | Fixing | 【Bug】安全区域点面矢量区域参数选择已新建的平面，对应方向与点位参数为空 | 非bug。点面仅存储了一个点和法线，本来就没有3个点的信息。
12 | XCORE-2693 | Medium | Duplicate | 【Bug】【xMate3】负载2kg，机器人运动到某一位姿重回拖拽位姿时报关节力矩超限。 | 手臂伸直了，位置比较极限。使用场景少。 可以通过选择右上角为tool0和wobj0后jog恢复。
13 | XCORE-755 | Medium | reopen | 【Bug】关闭拖动示教之后，手动使能机器人有点头现象 | B0S3机型的表现。B0S0和B0S3机型点头问题无法处理。
14 | XCORE-1931 | Low | Fixing | 【Bug】运动任务与常规任务PERS变量基准值在执行过程中发生变更 | 多任务修改pers变量还存在一些问题，且不具备写文件保持的功能。使用上注意一下
15 | XCORE-2744 | Low | open | 【Bug】 外部通信做server，成功建立连接后直接升级，升级后报端口被占用； | 外部通信server，在有client连接状态下直接关闭功能，则会造成端口占用。处理方法：1）client端断开后再关闭外部通信功能（推荐）；2）重启机器人；3）关闭功能等待2分钟后再打开该功能。
2021/07/26 xMate硬件问题清单（11个）
序号 | 问题关键字 | 问题标签 | 问题状态 | 概要 | 规避措施
1 | XCORE-2710/XCORE-2700 | 力矩飘 | 开放 | 【Bug】【功能稳定性】减速器装配力控场景长时间运行后出现在零点姿态下1轴力矩有6Nm值 | 回到零点位置，重新对力矩传感器标零
2 | XCORE-2575 | 丢帧 | New | 【Bug】【功能稳定性】复合功能-平面力控点击场景机器人丢帧问题 | 返厂
3 | XCORE-2651 | 抖动 | reopen | 【Bug】【xMate7】负载辨识后，拖动机器人抖动严重。 | 返厂，更换减速器。XCORE-2651震动源于谐波减速器，硬件问题。
4 | XCORE-2639 | JOG异响 | 开放 | 【Bug】【xMate7】硬件问题，jog 6轴出现异响。 | 返厂，XCORE-2639问题初步判断为减速机原因，需更换
5 | XCORE-1943/XCORE-2750 | 主从站失联 | New | 【Bug】自动模式运行运动程序出现主从站失联问题 | 返厂，更换驱动器
6 | XCORE-2509 | 直流母线欠压 | New | 【Bug】【xMate3】末端安装手抓后，机器人在运动过程报2轴驱动器直流母线欠压下电 | 返厂，更换驱动器或电源板
7 | XCORE-2304 | 伺服下电 | New | 【Bug】机器人带负载V4000大范围运动时伺服自己下电 | 返厂，XCORE-2304为母线过压，泄放回路异常，更换泄放回路器件
8 | XCORE-2204 | 驱动器短路 | New | 【Bug】xMate7p-B0S0 柔顺性演示中报驱动器短路和驱动器电流达到上限 | 返厂
9 | XCORE-1613 | 驱动器短路 | Fixing | 【Bug】机器人自动模式运行5小时左右后报警：驱动器短路 | 返厂
10 | XCORE-1717 | 电机故障 | Fixing | 【Bug】运行力控测试程序12小时后，电机处于故障状态 | 返厂，更换电机
11 | XCORE-1969 | Stop1信号 | New | 【Bug】稳定性测试期间机器人接收到stop1信号后自动下电 | 安全板固件已经更改，还未发布。 发布后可以现场刷新固件，发布前返厂更换安全板

## 功能测试问题清单_0702 (hidden)
xCore V1.3(含V1.2)版本 功能测试问题清单 07/02
序号 | 问题属性 |  | 问题关键字 | 问题状态 | 优先级 | 概要 | 影响版本 | 影响版本 | 经办人 | 备注 | 经办人 | 问题数
| 一级属性 | 二级属性
1 | 通信 | Modbus | XCORE-2612 | New | High | 【Bug】【xMate3】加载附件中的工程后关闭Modbus使能开关后点击pptomain，RC崩溃。重启后起不来 | V1.3.0.5 | TBD | chenguoxiang |  | caidesheng | 7
2 | 控制 | 力控 | XCORE-2308 | Delay | High | 【Bug】带偏置负载执行力控工程时开启力控瞬间机器人向下掉 | V1.2.1.10 | 持续 | leihong |  | chenguoxiang | 27
[11 empty] | dudongfang | 4
1 | 软件 | 线程 | XCORE-2629 | New | Medium | 【Bug】【xMate7】升级重启机器人后报错“EtherCAT线程被阻塞，调度超时”。 | V1.3.0.6 | TBD | caidesheng |  | hegang | 2
2 | 软件 | RC | XCORE-2609 | 开放 | Medium | 【bug】删除部分RL指令后，pptomain，RC断连，网络线程停止 | V1.3.0.4 | TBD | chenguoxiang |  | leihong | 13
3 | 软件 | RC | XCORE-2196 | Fixing | Medium | 【Bug】控制器报错的行号不对 | V1.3.0.5 | TBD | chenguoxiang |  | liguiyuan | 4
4 | 软件 | RC | XCORE-2586 | Fixing | Medium | 【Bug】单次循环模式下运动指令不执行。 | V1.3.0.3 | V1.3.0.4 | chenguoxiang |  | liukai | 5
5 | 控制 | 规划 | XCORE-2618 | New | Medium | 【Bug】【xMate7】循环执行运动指令，最后一条重回第一条时，机器人速度明显减慢。 | V1.3.0.6 | TBD | majiantao |  | lizhaosheng | 7
6 | 通信 | 外部通信 | XCORE-2628 | New | Medium | 【bug】外部通信运行的工程与实际加载的工程不符 | V1.3.0.6 | TBD | chenguoxiang |  | majiantao | 1
7 | 通信 | Modbus | XCORE-2619 | New | Medium | 【Bug】【xMate3】机器人做从站连接Modbus主站后重启控制器RC提示连接失败，关闭使能后再开启modbus，RC崩溃 | V1.3.0.6 | TBD | liguiyuan |  | QiLu | 1
8 | 通信 | Modbus | XCORE-2264 | reopen | Medium | 【Bug】modbus寄存器连接后拔掉网线后恢复，重新连接失败 | V1.3.0.6 | V1.2.1.16 | liguiyuan |  | tongbin | 1
9 | RL指令 | 提示&状态监控 | XCORE-2615 | New | Medium | 【Bug】【xMate7】执行socketClose指令无提示信息且状态监控界面连接状态显示不正确。 | V1.3.0.5 | TBD | caidesheng |  | wangzelin | 2
10 | RL指令 | 状态监控 | XCORE-2625 | New | Medium | 【Bug】多任务中Socket连接外部服务器状态监控网络连接界面未显示Socket连接 | V1.3.0.6 | TBD | lizhaosheng |  | zhanghang | 1
11 | RL指令 | 逻辑指令 | XCORE-2623 | Fixing | Medium | 【Bug】FOR循环指令定义变量在FOR循环自增中变量值始终为1 | V1.3.0.6 | TBD | chenguoxiang
12 | RL指令 | 字符串指令 | XCORE-2624 | Fixing | Medium | 【Bug】StrSplit指令执行时提示变量赋值的左右值类型不匹配 | V1.3.0.6 | TBD | chenguoxiang
13 | RL指令 | 逻辑指令 | XCORE-2174 | Delay | Medium | 【Bug】EXIT指令未生效 | V1.2.1.3 | TBD | chenguoxiang
14 | HMI | 辅助编程 | XCORE-2583 | reopen | Medium | 【Bug】辅助编程不支持新建变量，建议隐藏相关加号 | V1.3.0.5 | V1.3.0.4 | lizhaosheng
15 | HMI | HMI崩溃 | XCORE-2622 | New | Medium | 【bug】拖动回放时使用末端按键，HMI出现一次崩溃 | V1.3.0.6 | TBD | dudongfang
16 | HMI | 点位 | XCORE-2194 | Delay | Medium | 【Bug】辅助编程插入运动指令，选择已经示教的点位，建议自动选择对应的工具和工件 | V1.2.1.3 | TBD | dudongfang
17 | 多任务 | 常规任务 | XCORE-2309 | Fixing | Medium | 【BUG】【xMate3】拖动回放、力控运动指令可存在于常规任务中 | V1.2.1.19 | TBD | chenguoxiang
18 | 多任务 | Socket | XCORE-2294 | Delay | Medium | 【Bug】在task3中创建socket连接后，在task4中进行数据收发，有数据接收不到的情况 | V1.2.1.10 | TBD | chenguoxiang
19 | 安全 | 安全区域 | XCORE-2607 | Fixing | Medium | 【Bug】【Xmate7】重启HMI，安全区域方向变化。 | V1.3.0.5 | TBD | lizhaosheng
20 | 安全 | 安全监视器 | XCORE-2587 | New | Medium | 【Bug】【xMate7】安全监视器下最大关节速度限制和总功率限制上限错误 | V1.3.0.3 | V1.3.0.3 | tongbin
21 | 工具 | 负载辨识 | XCORE-2303 | Delay | Medium | 【Bug】负载辨识后质心的Z方向偏差较大 | V1.2.1.20 | 持续 | leihong
22 | DEMO | 演示 | XCORE-2390 | Duplicate | Medium | 【Bug】Demo场景演示切换失败，报socket接收数据失败 |  | V1.2.1.17 | wangzelin
1 | 软件 | 程序指针 | XCORE-2613 | New | Low | 【bug】回放时，如果机器人处于起始位置，会一直停在复位中界面不动，不跳转到倒计时界面； | V1.3.0.5 | TBD | caidesheng
2 | 软件 | 拖动&急停 | XCORE-2627 | New | Low | 【Bug】拖动示教急停并复位后按下使能可以继续拖动 | V1.3.0.6 | TBD | caidesheng
3 | 软件 | 程序指针 | XCORE-2611 | New | Low | 【Bug】【xMate7】常规任务界面显示运动指针。 | V1.3.0.5 | TBD | chenguoxiang
4 | 软件 | 程序指针 | XCORE-2584 | Delay | Low | 【Bug】存在语法错误时，点击PPToMain没有错误提示信息。 | V1.3.0.3 | TBD | chenguoxiang
5 | 软件 | RC | XCORE-2336 | Fixing | Low | 【Bug】基坐标系标定后，保存标定结果，重启控制器，起来后基坐标系标定值变为全0 | V1.2.1.12 | 持续 | leihong
6 | 软件 | 程序指针 | XCORE-2211 | Fixing | Low | 【Bug】在RL代码中点击下一步界面显示的状态不一致 | V1.2.1.6 | TBD | chenguoxiang
7 | 软件 | 中断 | XCORE-1441 | Delay | Low | 【Bug】ISignalDI 定制中断信号触发一次有效，实际可循环触发 | V1.x.x | V1.x.x | puyang
8 | 软件 | 中断 | XCORE-1440 | Delay | Low | 【Bug】ISignalDI 定义中断DI信号bool量为1时，实际触发信号下降沿有效 | V1.x.x | V1.x.x | puyang
9 | 软件 | 程序指针 | XCORE-2497 | Fixing | Lowest | 【Bug】偶现一次pptomian后RC崩溃 | V1.2.1.20 | TBD | chenguoxiang
10 | 软件 | 程序指针 | XCORE-2090 | Delay | Low | 【Bug】运动指令与非运动指令执行时未按照顺序执行 | V1.2.1.1 | TBD | chenguoxiang
11 | 软件 | 报错信息 | XCORE-2182 | Fixing | Low | 【Bug】报错内容不准确 | V1.2.1.3 | TBD | chenguoxiang
12 | 控制 | 拖动 | XCORE-2560 | Fixing | Lowest | 【Bug】设置小范围软限位，通过拖出虚拟墙制造拖动失败后关闭虚拟墙，机器人拖动异常 | V1.3.0.2 | 持续 | leihong
13 | 控制 | 拖动 | XCORE-1671 | Delay | Lowest | 【Bug】拖动回放时，超出记录时长后，还可继续拖动，突然拖动失败，报错：4轴驱动器失速报警，之后RC崩溃。 | V1.x.x | TBD | caidesheng
14 | 控制 | 线程 | XCORE-2616 | New | Low | 【Bug】【xMate7】同时运行运动任务和常规任务，报错运动规划线程被阻塞且不停止运动。 | V1.3.0.5 | TBD | zhanghang
15 | 控制 | RCI-拖动 | XCORE-2525 | Fixing | Low | 【Bug】机器人末端安装3KG负载，RCI调用拖动接口时机器人存在严重异响 | V1.2.1.22 | 持续 | liukai
16 | 控制 | RCI-运动 | XCORE-2306 | Fixing | Low | 【Bug】【xMate3】RCI场景测试运行第101次时“最大路径偏差超出范围”，停止运动 | V1.2.1.10 | 持续 | liukai
17 | 控制 | 拖动 | XCORE-2579 | Fixing | Low | 【Bug】拖动机器人到软限位外，机器人会自己快速运动 | V1.3.0.3 | 持续 | leihong
18 | 控制 | 拖动 | XCORE-1929 | reopen | Low | 【Bug】带6kg负载进行拖动，在某些角度机器人抖动严重； | V1.2.0.3 | 持续 | leihong
19 | 控制 | 运动 | XCORE-2220 | Fixing | Low | 【Bug】机器人加3kg负载慢速运行运动指令抖动严重 | V1.2.1.6 | 持续 | liukai
20 | 控制 | 运动 | XCORE-2232 | Fixing | Low | 在加3kg负载后，moveC加臂角运动时抖动严重 | V1.2.1.8 | 持续 | liukai
21 | 控制 | 算法规划 | XCORE-2547 | Fixing | Low | 【Bug】MoveC画圆过程中出现关节力矩超限错误 | V1.2.1.22 | 持续 | liukai
22 | 控制 | 算法规划 | XCORE-2332 | Blocked | Low | 【BUG】【xMate3】手动模式下RL执行拖动回放过程中暂停后继续运行，程序跳过拖动回放未执行完成的动作执行上一条RL指令 | V1.2.1.19 | TBD | hegang
23 | 控制 | 拖动 | XCORE-1878 | Fixing | Low | 【Bug】快速拖动机器人时松开末端按键，报警6轴位置超差 | V1.2.0.2 | 持续 | leihong
24 | 控制 | 负载辨识 | XCORE-2521 | New | Low | 【Bug】【xMate3】安装3KG负载执行负载辨识超过额定负载导致失败 | V1.2.1.22 | 持续 | leihong
25 | 控制 | 碰撞检测 | XCORE-2378 | Blocked | Low | 【Bug】【xMate3】碰撞检测暂停模式出现一次外力碰撞机器人下电及弹框位置指令被拒绝问题 | V1.2.1.15 | TBD | ShangJianQiang
26 | 通信 | Modbus | XCORE-2489 | New | Low | 【Bug】Modbus主站连接成功后无连接提示信息 | V1.2.1.20 | TBD | wangzelin
27 | 通信 | Modbus | XCORE-2479 | New | Low | 【Bug】Modbus只写int型寄存器赋值超限后运行无报错，且对应值变更为-1 | V1.2.1.19 | TBD | liguiyuan
28 | 通信 | Modbus | XCORE-2372 | New | Low | 【Bug】使用Modbus扩展IO绑定系统IO后关闭modbus功能，RC无报错提示 | V1.2.1.15 | TBD | liguiyuan
29 | 通信 | Modbus | XCORE-2371 | reopen | Low | 【Bug】Modbus扩展IO绑定系统IO及在工程中用于GI和GO信号混合使用时出现一次RC崩溃 | V1.2.1.20 | V1.2.1.19 | chenguoxiang
30 | RL指令 | Socket | XCORE-2142 | 开放 | Low | 【Bug】自动模式下执行SocketReadString指令期间暂停程序，再次点击运行直接输出为空或上一次接收字符 | V1.2.1.3 | TBD | chenguoxiang
31 | RL指令 | 起始点 | XCORE-2428 | Delay | Low | 【Bug】HomeSet指令参数缺省时，执行失败 | V1.2.1.18 | TBD | chenguoxiang
32 | RL指令 | 高级指令 | XCORE-2131 | Delay | Low | 【Bug】TestAndSet指令未将bool型变量值变更 | V1.2.1.3 | TBD | chenguoxiang
33 | RL指令 | Socket | XCORE-2098 | Delay | Low | 【Bug】不支持SocketReadByte指令 | V1.2.1.1 | TBD | chenguoxiang
34 | 多任务 | 任务嵌套 | XCORE-1927 | Delay | Low | 【Bug】多任务中前置任务嵌套层级大于2层 | V1.2.1.19 | TBD | chenguoxiang
35 | 多任务 | 任务协同 | XCORE-2130 | Delay | Low | 【Bug】插入WaitSyncTask指令执行PPToMain时提示语法错误 | V1.2.1.19 | TBD | chenguoxiang
36 | 多任务 | 任务协同 | XCORE-1936 | Delay | Low | 【Bug】执行TestAndSet指令对二进制信号量未生效 | V1.2.1.19 | TBD | chenguoxiang
37 | HMI | 点位列表 | XCORE-2337 | New | Low | 【BUG】【xMate3】点位列表关节参数各个轴未增加对应轴最大限位保护 | V1.2.1.12 | TBD | caidesheng
38 | HMI | 界面跳转 | XCORE-2597 | New | Lowest | 【Bug】【xMate7】任务列表task下函数修改界面中上一步无反应。 | V1.3.0.3 | TBD | lizhaosheng
39 | HMI | 文本框输入 | XCORE-2591 | New | Lowest | 【Bug】【xMate7】安全监视器及协作模式下安全监控修改数值时偶现无法输入小数点 | V1.3.0.3 | TBD | lizhaosheng
40 | HMI |  | XCORE-2429 | New | Lowest | 【Bug】【PCB】设置系统输出信号，地址被占用时，报错“系统输出信号加载失败”。 | V1.2.1.18 |  | caidesheng
41 | HMI | 数据同步 | XCORE-2510 | New | Lowest | 【Bug】网络有问题偶现RL工程文件被清空 | V1.2.1.19 | TBD | dudongfang
42 | HMI | 协作模式 | XCORE-2621 | New | Low | 【Bug】协作模式界面文字描述不准确 | V1.3.0.6 | TBD | lizhaosheng
43 | HMI | 协作模式 | XCORE-2626 | New | Low | 【bug】协作模式最大关节速度限制可以输入负数 | V1.3.0.6 | TBD | lizhaosheng
44 | HMI | 动力学参数辨识 | XCORE-2620 | 开放 | Low | 【Bug】【xMate7】动力学参数辨识预热时间2小时后倒计时界面显示错误。 | V1.3.0.6 | 持续 | leihong
45 | HMI | Modbus扩展IO | XCORE-2469 | 开放 | Low | 【Bug】【xMate3】状态监控IO信号名称排列乱序 | V1.2.1.19 | TBD | dudongfang
46 | 变量列表 | 变量 | XCORE-2128 | Delay | Low | 【Bug】变量列表新建syncident型变量失败 | V1.2.1.3 | TBD | chenguoxiang
47 | 变量列表 | 变量 | XCORE-1932 | Delay | Low | 【Bug】多任务中创建tasks型数组变量执行PPTOMain提示”该类型变量不允许声明为数组“ | V1.2.0.3 | V1.2.0.3 | chenguoxiang
48 | 变量列表 | 变量 | XCORE-2129 | Delay | Low | 【Bug】创建tasks型变量PPToMain失败 | V1.2.1.3 | TBD | chenguoxiang
49 | 安全 | 安全区域 | XCORE-374 | reopen | Lowest | 【Bug】安全区域设置界面具备3D显示功能 | V1.3.0.6 | TBD | QiLu
50 | 安全 | 安全区域 | XCORE-657 | reopen | Low | 【Bug】安全区域触发协作模式时，在安全区域内往复运动的速度不一致 | V1.3.0.3 | V1.3.0.2 | hegang
51 | 安全 | 碰撞检测 | XCORE-2324 | Fixing | Low | 【Bug】碰撞检测高灵敏度和中灵敏度运行机器人存在误报的情况 | V1.2.1.19 | 持续 | leihong
52 | DEMO | 柔顺演示 | XCORE-2237 | Fixing | Lowest | 【Bug】柔顺演示过程中出现Fcinit失败后，机器人可以推动很大范围，反弹能力大大降低 | V1.2.1.8 | 持续 | leihong
53 | DEMO | 柔顺演示 | XCORE-2210 | Fixing | Lowest | 【Bug】柔顺演示中拍下急停后继续执行“开始演示”力控无效 | V1.2.1.6 | 持续 | leihong
54 | DEMO | 柔顺演示 | XCORE-2236 | Fixing | Lowest | 【Bug】柔顺演示过程中推动机器人的同时点击停止演示，机器人不会立即停止 | V1.2.1.8 | 持续 | leihong

## 功能测试问题清单_0710 (hidden)
序号 | 一级属性 | 二级属性 | 三级属性 | 问题关键字 | 状态 | 优先级 | 概要 | 影响版本 | 修复的版本 | 经办人
1 | 工程 | RL代码 | 力控 | XCORE-2676 | New | Highest | 【Bug】xMate机器人设置关节阻抗失败 | V1.3.0.7 | TBD | leihong
2 | 安全 | 碰撞检测 | 误检 | XCORE-2608 | reopen | Highest | 【Bug】【功能稳定性】碰撞检测低灵敏度下频繁误触发碰撞导致运行停止 | V1.3.0.7 | TBD | zhanghang
3 | 系统 | 重启 | 重启 | XCORE-2614 | reopen | Highest | 【Bug】【功能稳定性】场景测试运行一定时长后，执行重启操作，再次重连长时间连接无响应 | V1.3.0.7 | TBD | caidesheng
4 | 软件升级 | 控制器升级 | 文件传输失败 | XCORE-2645 | New | Highest | 【Bug】在Modbus功能与RCI功能开启状态下，执行控制器升级操作，文件传输失败且控制器服务一直连接失败 | V1.3.0.7 | TBD | lizhaosheng
1 | 工程 | 工具列表 | 外部工具 | XCORE-2672 | New | High | 【Bug】 外部工具标定后，JOG工具坐标系的XYZ方向与理论结果不一致 | V1.3.0.7 | TBD | zhanghang
2 | 控制 | 运动速度 | 程序速度 | XCORE-2677 | 开放 | High | 【Bug】【XB7】手动模式运行程序的过程中调速，机器人速度异常块。 | V1.3.0.7 | TBD | chenguoxiang
3 | 控制 | 运动抖动 | 零空间运动 | XCORE-2661 | New | High | 【Bug】在世界坐标系下JOG进行零空间运动，末端存在上下移动与抖动问题 | V1.3.0.7 | TBD | hegang
4 | 控制 | 力控&&负载辨识 | 优化 | XCORE-2308 | Delay | High | 【Bug】带偏置负载执行力控工程时开启力控瞬间机器人向下掉 | V1.2.x | 持续 | leihong
5 | 通信 | Modbus | RC崩溃 | XCORE-2612 | Fixing | High | 【Bug】【xMate3】加载附件中的工程后关闭Modbus使能开关后点击pptomain，RC崩溃。重启后起不来 | V1.3.0.5 | TBD | chenguoxiang
6 | 通信 | RCI设置 | 外部通信 | XCORE-2674 | New | High | 【Bug】在RCI模式下，外部通信为Server端时，通过外部通信发生控制指令机器人做出对应响应 | V1.3.0.7 | TBD | caidesheng
7 | 日志 | g3log |  | XCORE-2572 | Fixed | High | 【Bug】【功能稳定性】复合功能-减速器装配场景连续运行12小时后运行停止，PC端连接断开 | V1.3.0.3 | TBD | tongbin
8 | 日志 | 丢帧 |  | XCORE-2575 | New | High | 【Bug】【功能稳定性】复合功能-平面力控点击场景机器人丢帧问题 | V1.3.0.3 | TBD | caidesheng
1 | 工程 | RL代码 | 力控 | XCORE-1073 | reopen | Medium | 【Bug】FCCondPosBox 从盒外进入盒内条件未触发 | V1.3.0.7 | V1.2.x | leihong
2 | 工程 | RL代码 | 保存 | XCORE-2641 | New | Medium | 【Bug】工程RL代码界面“保存”控件未同步至控制器 | V1.3.0.6 | TBD | dudongfang
3 | 工程 | 多任务 | 状态监控 | XCORE-2625 | New | Medium | 【Bug】多任务中Socket连接外部服务器状态监控网络连接界面未显示Socket连接 | V1.3.0.6 | TBD | lizhaosheng
4 | 工程 | 路径列表 | 末端按键-HMI崩溃 | XCORE-2622 | New | Medium | 【bug】拖动回放时使用末端按键，HMI出现一次崩溃 | V1.3.0.6 | TBD | dudongfang
5 | 工程 | RL代码 | 程序运行 | XCORE-2663 | New | Medium | 【Bug】【XB7】程序为运行状态，但不执行运动指令。 | V1.3.0.7 | TBD | chenguoxiang
6 | 工程 | RL代码 | 程序运行 | XCORE-2665 | 开放 | Medium | 【Bug】【XB7】同一个程序，手动模式可以运行，自动模式无法运行到目标点。 | V1.3.0.7 | TBD | chenguoxiang
7 | 工程 | RL代码 | 辅助编程 | XCORE-2652 | New | Medium | 【Bug】 RC支持的指令和界面辅助编程中的指令不同步 | V1.3.0.7 | TBD | lizhaosheng
8 | 工程 | RL代码 | SearchL指令 | XCORE-2656 | 开放 | Medium | 【Bug】 外部工具下，di未触发，SearchL指令的保存点是零点位置（应该是初始创建的点位值） | V1.3.0.7 | TBD | chenguoxiang
9 | 工程 | RL代码 | StrToByte指令 | XCORE-2658 | New | Medium | StrToByte指令按十六进制，八进制，二进制，Ascii码转换在编译时报错“未识别词法” | V1.3.0.7 | TBD | lizhaosheng
10 | 工程 | RL代码 | ByteToStr指令 | XCORE-2654 | New | Medium | 【Bug】ByteToStr指令插入界面中缺少逗号。 | V1.3.0.7 | TBD | lizhaosheng
11 | 工程 | RL代码 | 辅助编程 | XCORE-2194 | Delay | Medium | 【Bug】辅助编程插入运动指令，选择已经示教的点位，建议自动选择对应的工具和工件 | V1.2.x | TBD | dudongfang
12 | 工程 | RL代码 | EXIT指令 | XCORE-2174 | Delay | Medium | 【Bug】EXIT指令未生效 | V1.2.x | TBD | chenguoxiang
13 | 工程 | 任务列表&&Socket通讯 | 数据收发 | XCORE-2294 | Delay | Medium | 【Bug】在task3中创建socket连接后，在task4中进行数据收发，有数据接收不到的情况 | V1.2.x | TBD | chenguoxiang
14 | 工程 | 工具列表 | 负载辨识 | XCORE-2303 | Delay | Medium | 【Bug】负载辨识后质心的Z方向偏差较大 | V1.2.x | 持续 | leihong
15 | 控制 | SearchL指令 |  | XCORE-2668 | New | Medium | 【Bug】 长时间运行SearchL指令，发生异常停止未报错； | V1.3.0.7 | TBD | hegang
16 | 控制 | fine与转弯区 |  | XCORE-2666 | New | Medium | 【Bug】【XB7】运行附件程序，使用fine比使用转弯区更平滑，运行时间更短。 | V1.3.0.7 | TBD | hegang
17 | 基本设置 | 控制器设置 | 系统IP属性 | XCORE-2648 | 开放 | Medium | 【Bug】系统IP模式dhcp配置不生效 | V1.3.0.7 | TBD | caidesheng
18 | 安全 | 安全监视器 | 参数上限 | XCORE-2587 | New | Medium | 【Bug】【xMate7】安全监视器下最大关节速度限制和总功率限制上限错误 | V1.3.0.3 | V1.3.0.3 | tongbin
19 | 安全 | 安全区域&&协作模式&&系统IO | 诊断日志 | XCORE-2580 | New | Medium | 【Bug】【功能稳定性】机器人在安全区域内，系统IO触发与退出协作模式信号均为高电平，诊断日志同步输出进入与退出协作模式 | V1.3.0.3 | TBD | tongbin
20 | 通信 | 外部通信 | 指令未开发 | XCORE-2657 | 开放 | Medium | 【Bug】外部通信的一些指令RC还未支持 | V1.3.0.7 | TBD | caidesheng
21 | 通信 | 外部通信 | 状态监控 | XCORE-2635 | 开放 | Medium | 【bug】外部通信机器人作server端建立的连接，在状态监控界面无显示 | V1.3.0.6 | TBD | caidesheng
22 | 通信 | Modbus寄存器 | 长度属性 | XCORE-2650 | New | Medium | 【Bug】寄存器变量基本信息参数“长度”名称存在歧义 | V1.3.0.7 | TBD | dudongfang
23 | 演示 | 特性演示 |  | XCORE-2390 | Duplicate | Medium | 【Bug】Demo场景演示切换失败，报socket接收数据失败 |  | V1.2.x | caidesheng
24 | 软件升级 | 控制器升级 | 升级服务超时 | XCORE-2646 | New | Medium | 【Bug】外部通信处于连接状态，执行控制器升级界面右下角提示“升级服务超时” | V1.3.0.7 | TBD | lizhaosheng
1 | 工程 | 工具列表 | 负载辨识 | XCORE-862 | Blocked | Low | 【Bug】倒装动力学辨识不准，拖动示教偏移 | V0.3.15 | V1.2.x | zhoulijiang
2 | 工程 | RL代码 | 语法检查 | XCORE-2584 | Delay | Low | 【Bug】存在语法错误时，点击PPToMain没有错误提示信息。 | V1.3.0.3 | TBD | chenguoxiang
3 | 工程 | 路径列表 | 回放显示 | XCORE-2613 | New | Low | 【bug】回放时，如果机器人处于起始位置，会一直停在复位中界面不动，不跳转到倒计时界面； | V1.3.0.5 | TBD | caidesheng
4 | 工程 | RL代码 | 辅助编程-FUNC函数 | XCORE-2465 | 开放 | Low | 【Bug】通过定义clock型变量，接收FUNC型函数返回clock型变量时赋值失败 | V1.3.0.7 | TBD | lizhaosheng
5 | 工程 | 工具列表&&工件列表 | 位姿标定单位显示 | XCORE-2675 | New | Low | 【Bug】工具与工件项位姿标定手动输入参数界面增加单位显示 | V1.3.0.7 | TBD | lizhaosheng
6 | 工程 | RL代码 | speed数组 | XCORE-2437 | reopen | Low | 【Bug】速度变量不允许声明为数组 | V1.3.0.7 | TBD | chenguoxiang
7 | 工程 | 工具列表 | 负载辨识 | XCORE-2521 | Delay | Low | 【Bug】【xMate3】安装3KG负载执行负载辨识超过额定负载导致失败 | V1.3.0.7 | 持续 | leihong
8 | 工程 | RL代码 | 语法信息 | XCORE-2182 | Fixed | Low | 【Bug】报错内容不准确 | V1.2.x | V1.3.0.8 | chenguoxiang
9 | 工程 | RL代码 | 中断 | XCORE-1440 | Delay | Low | 【Bug】ISignalDI 定义中断DI信号bool量为1时，实际触发信号下降沿有效 | V1.2.x | V1.2.x | puyang
10 | 工程 | RL代码 | 中断 | XCORE-1441 | Delay | Low | 【Bug】ISignalDI 定制中断信号触发一次有效，实际可循环触发 | V1.2.x | V1.2.x | puyang
11 | 工程 | RL代码 | tasks型数组 | XCORE-1932 | Delay | Low | 【Bug】多任务中创建tasks型数组变量执行PPTOMain提示”该类型变量不允许声明为数组“ | V1.2.x | V1.2.x | chenguoxiang
12 | 工程 | RL代码&&Modbus | IO使用 | XCORE-2371 | Fixing | Low | 【Bug】Modbus扩展IO绑定系统IO及在工程中用于GI和GO信号混合使用时出现一次RC崩溃 | V1.2.x | V1.2.x | chenguoxiang
13 | 工程 | RL代码 | SocketReadByte指令 | XCORE-2098 | Delay | Low | 【Bug】不支持SocketReadByte指令 | V1.2.x | TBD | chenguoxiang
14 | 工程 | RL代码 | 程序指针 | XCORE-2090 | Delay | Low | 【Bug】运动指令与非运动指令执行时未按照顺序执行 | V1.2.x | TBD | chenguoxiang
15 | 工程 | RL代码 | SocketReadString指令 | XCORE-2142 | 开放 | Low | 【Bug】自动模式下执行SocketReadString指令期间暂停程序，再次点击运行直接输出为空或上一次接收字符 | V1.2.x | TBD | chenguoxiang
16 | 工程 | RL代码 | TestAndSet指令 | XCORE-2131 | Delay | Low | 【Bug】TestAndSet指令未将bool型变量值变更 | V1.2.x | TBD | chenguoxiang
17 | 工程 | 变量列表 | syncident型变量 | XCORE-2128 | Delay | Low | 【Bug】变量列表新建syncident型变量失败 | V1.2.x | TBD | chenguoxiang
18 | 工程 | 变量列表 | tasks型变量 | XCORE-2129 | Delay | Low | 【Bug】创建tasks型变量PPToMain失败 | V1.2.x | TBD | chenguoxiang
19 | 工程 | RL代码 | 程序状态 | XCORE-2211 | Fixing | Low | 【Bug】在RL代码中点击下一步界面显示的状态不一致 | V1.2.x | TBD | chenguoxiang
20 | 工程 | 点位列表 |  | XCORE-2337 | New | Low | 【BUG】【xMate3】点位列表关节参数各个轴未增加对应轴最大限位保护 | V1.2.x | TBD | caidesheng
21 | 工程 | RL代码&&拖动回放 | 程序状态 | XCORE-2332 | Blocked | Low | 【BUG】【xMate3】手动模式下RL执行拖动回放过程中暂停后继续运行，程序跳过拖动回放未执行完成的动作执行上一条RL指令 | V1.2.x | TBD | hegang
22 | 工程 | RL代码 | HomeSet指令 | XCORE-2428 | Delay | Low | 【Bug】HomeSet指令参数缺省时，执行失败 | V1.2.x | TBD | chenguoxiang
23 | 工程 | RL代码 | TestAndSet指令 | XCORE-1936 | Delay | Low | 【Bug】执行TestAndSet指令对二进制信号量未生效 | V1.2.x | TBD | chenguoxiang
24 | 工程 | 任务列表 |  | XCORE-1927 | Delay | Low | 【Bug】多任务中前置任务嵌套层级大于2层 | V1.2.x | TBD | chenguoxiang
25 | 工程 | RL代码 | WaitSyncTask指令 | XCORE-2130 | Delay | Low | 【Bug】插入WaitSyncTask指令执行PPToMain时提示语法错误 | V1.2.x | TBD | chenguoxiang
26 | 控制 | 位置超差 | 性能摸底 | XCORE-1501 | Fixing | Low | 【Bug】装6kg负载自动模式运行程序，速度v100及以下，稳定复现4轴跟随超差。 | V0.3.15 | 持续 | liukai
27 | 控制 | 位置超差 | 性能摸底 | XCORE-1498 | Fixing | Low | 【Bug】7kg机器人带6kg负载运行附件中的程序报警：6轴跟随位置超差 | V0.3.15 | 持续 | liukai
28 | 控制 | 模型偏差 | 功能优化 | XCORE-1727 | Delay | Low | 【Bug】7kg负载时，拖动失败，报：开启拖动失败，模型偏差较大 | V0.3.15 | 持续 | leihong
29 | 控制 | 工件镜像运动偏差 | 性能摸底 | XCORE-2578 | New | Low | 【Bug】【功能稳定性】wobj1与wobj2属于镜像对角关系，机器人运动轨迹切换wobj2时轨迹偏离较大 | V1.3.0.3 | 持续 | hegang
30 | 控制 | 运动抖动 | 性能摸底 | XCORE-2576 | New | Low | 【Bug】【功能稳定性】基于已标定tool1与wobj1下执行MoveC运动大圆弧过程存在明显抖动 | V1.3.0.3 | 持续 | hegang
31 | 控制 | 运动抖动 | 性能摸底 | XCORE-2577 | New | Low | 【Bug】【功能稳定性】MoveL或MoveC运动短直线或小圆弧加减速导致产生可见的抖动现象 | V1.3.0.3 | 持续 | hegang
32 | 控制 | 运动速度 | 持续观察 | XCORE-2618 | Delay | Low | 【Bug】【xMate7】循环执行运动指令，最后一条重回第一条时，机器人速度明显减慢。 | V1.3.0.6 | TBD | wangzixian
33 | 控制 | 拖动&&急停 | 状态错误 | XCORE-2627 | New | Low | 【Bug】拖动示教急停并复位后按下使能可以继续拖动 | V1.3.0.6 | TBD | caidesheng
34 | 控制 | 运动抖动 | 性能摸底 | XCORE-2671 | New | Low | 【Bug】RCI调用MoveL运动指令接口运动时加减速产生肉眼可见的运动抖动现象 | V1.3.0.7 | TBD | liukai
35 | 控制 | 运动抖动 | 性能摸底 | XCORE-2220 | Fixing | Low | 【Bug】机器人加3kg负载慢速运行运动指令抖动严重 | V1.2.x | 持续 | hegang
36 | 控制 | 运动抖动 | 性能摸底 | XCORE-2232 | Fixing | Low | 在加3kg负载后，moveC加臂角运动时抖动严重 | V1.2.x | 持续 | hegang
37 | 控制 | 位置超差 | 重构力控 | XCORE-1878 | Fixing | Low | 【Bug】快速拖动机器人时松开末端按键，报警6轴位置超差 | V1.2.x | 持续 | leihong
38 | 控制 | 拖动抖动 | 性能摸底 | XCORE-1929 | reopen | Low | 【Bug】带6kg负载进行拖动，在某些角度机器人抖动严重； | V1.2.x | 持续 | leihong
39 | 控制 | 力矩超限 | 性能摸底 | XCORE-2547 | Fixing | Low | 【Bug】MoveC画圆过程中出现关节力矩超限错误 | V1.2.x | 持续 | liukai
40 | 基本设置 | 动力学参数辨识 | HMI-倒计时显示 | XCORE-2620 | 开放 | Low | 【Bug】【xMate7】动力学参数辨识预热时间2小时后倒计时界面显示错误。 | V1.3.0.6 | 持续 | leihong
41 | 基本设置 | 基坐标系标定 | HMI-显示 | XCORE-2336 | Fixing | Low | 【Bug】基坐标系标定后，保存标定结果，重启控制器，起来后基坐标系标定值变为全0 | V1.2.x | 持续 | leihong
42 | 安全 | 安全区域 | 协作模式 | XCORE-657 | reopen | Low | 【Bug】安全区域触发协作模式时，在安全区域内往复运动的速度不一致 | V1.3.0.3 | 持续 | hegang
43 | 安全 | 软限位 | 拖动 | XCORE-2579 | Fixing | Low | 【Bug】拖动机器人到软限位外，机器人会自己快速运动 | V1.3.0.3 | 持续 | leihong
44 | 安全 | 碰撞检测 |  | XCORE-2378 | Blocked | Low | 【Bug】【xMate3】碰撞检测暂停模式出现一次外力碰撞机器人下电及弹框位置指令被拒绝问题 | V1.2.x | TBD | ShangJianQiang
45 | 安全 | 碰撞检测 | 误检-参数优化 | XCORE-2324 | Fixing | Low | 【Bug】碰撞检测高灵敏度和中灵敏度运行机器人存在误报的情况 | V1.2.x | 持续 | leihong
46 | 通信 | RCI设置 | 错误位19-误检碰撞 | XCORE-2644 | 开放 | Low | 【Bug】【功能稳定性】RCI外部控制测试出现一次RCI错误19问题 | V1.3.0.6 | TBD | liukai
47 | 通信 | 外部通信 | 工程&&HMI | XCORE-2628 | Delay | Low | 【bug】外部通信运行的工程与实际加载的工程不符 | V1.3.0.6 | TBD | chenguoxiang
48 | 通信 | RCI设置 | 碰撞检测接口 | XCORE-2365 | 开放 | Low | 【Bug】【xMate3】第一次执行关节阻抗前调用碰撞接口，力控开启失败 | V1.3.0.6 | 持续 | liukai
49 | 通信 | RCI设置 | MoveL运动错误位19 | XCORE-2670 | New | Low | 【Bug】RCI调用MoveL运动指令接口，机器人运动时出现RCI错误位19及HMI界面弹框“位置指令被拒绝”问题 | V1.3.0.7 | TBD | liukai
50 | 通信 | Modbus | 状态显示 | XCORE-2372 | New | Low | 【Bug】使用Modbus扩展IO绑定系统IO后关闭modbus功能，RC无报错提示 | V1.2.x | TBD | liguiyuan
51 | 通信 | Modbus寄存器 |  | XCORE-2479 | New | Low | 【Bug】Modbus只写int型寄存器赋值超限后运行无报错，且对应值变更为-1 | V1.2.x | TBD | liguiyuan
52 | 通信 | Modbus&&IO信号 |  | XCORE-2469 | 开放 | Low | 【Bug】【xMate3】状态监控IO信号名称排列乱序 | V1.2.x | TBD | dudongfang
53 | 通信 | Modbus | 状态显示 | XCORE-2489 | New | Low | 【Bug】Modbus主站连接成功后无连接提示信息 | V1.2.x | TBD | wangzelin
54 | 通信 | RCI设置 | 稳定性问题 | XCORE-2306 | Fixing | Low | 【Bug】【xMate3】RCI场景测试运行第101次时“最大路径偏差超出范围”，停止运动 | V1.2.x | 持续 | liukai
1 | 工程 | 工程配置 | 网络问题 | XCORE-2510 | New | Lowest | 【Bug】网络有问题偶现RL工程文件被清空 | V1.2.x | TBD | dudongfang
2 | 工程 | RL代码 | 程序指针 | XCORE-2497 | Fixing | Lowest | 【Bug】偶现一次pptomian后RC崩溃 | V1.2.x | TBD | chenguoxiang
3 | 工程 | RL代码 | 语法检查 | XCORE-1282 | Delay | Lowest | 【Bug】语法检查时告警和提示信息无明显区分，容易误导用户，建议增加错误类别 | V0.3.15 | V1.2.x | chenguoxiang
4 | 控制 | 跟随超差 | 性能摸底 | XCORE-1115 | Fixing | Lowest | 【BUG】自动模式测试程序运动过程中出现”驱动器跟随超差“电机下电现象 | V0.3.15 | 持续 | liukai
5 | 控制 | 拖动&&拖动回放 |  | XCORE-1671 | Delay | Lowest | 【Bug】拖动回放时，超出记录时长后，还可继续拖动，突然拖动失败，报错：4轴驱动器失速报警，之后RC崩溃。 | V1.2.x | TBD | caidesheng
6 | 安全 | 安全区域 | 状态监控 | XCORE-374 | reopen | Lowest | 【Bug】安全区域设置界面具备3D显示功能 | V1.3.0.6 | TBD | QiLu
7 | 安全 | 碰撞检测 | 倒装 | XCORE-873 | Blocked | Lowest | 【Bug】倒装下，碰撞检测，自动模式运行指令切换时时检测到碰撞 | V0.3.15 | V1.2.x | zhoulijiang
8 | 安全 | 碰撞检测 | 倒装 | XCORE-1009 | Delay | Lowest | 【Bug】墙装碰撞检测低灵敏度误报 | V0.3.15 | 持续 | leihong
9 | 安全 | 软限位&&虚拟墙 | 拖动 | XCORE-2560 | Fixing | Lowest | 【Bug】设置小范围软限位，通过拖出虚拟墙制造拖动失败后关闭虚拟墙，机器人拖动异常 | V1.3.0.2 | 持续 | leihong
10 | 安全 | 碰撞检测 | 墙装 | XCORE-950 | Blocked | Lowest | 【Bug】墙装碰撞检测异常 | V0.3.15 | V1.2.x | zhoulijiang
11 | 安全 | 安全监视器&&协作模式 | 文本输入 | XCORE-2591 | New | Lowest | 【Bug】【xMate7】安全监视器及协作模式下安全监控修改数值时偶现无法输入小数点 | V1.3.0.3 | TBD | lizhaosheng
12 | 通信 | RCI设置 |  | XCORE-2595 | Fixing | Lowest | 【Bug】【功能稳定性】RCI外部控制测试运行2.5小时出现一次“tcp接收命令响应发生错误”导致运行停止 | V1.3.0.3 | TBD | liukai
13 | 通信 | RCI设置 | 拖动异响 | XCORE-2525 | Fixing | Lowest | 【Bug】机器人末端安装3KG负载，RCI调用拖动接口时机器人存在严重异响 | V1.3.0.7 | 持续 | liukai
14 | 通信 | Modbus&&IO信号 |  | XCORE-2429 | New | Lowest | 【Bug】【PCB】设置系统输出信号，地址被占用时，报错“系统输出信号加载失败”。 | V1.2.x | TBD | caidesheng
15 |  |  |  | XCORE-1894 | Fixing | Lowest | 【Bug】【Ubuntu 18.04】建议HMI启动程序添加图标 | V0.3.15 | TBD | dudongfang
16 | 演示 | 柔顺演示 |  | XCORE-2210 | Fixing | Lowest | 【Bug】柔顺演示中拍下急停后继续执行“开始演示”力控无效 | V1.2.x | 持续 | leihong
17 | 演示 | 柔顺演示 |  | XCORE-2236 | Fixing | Lowest | 【Bug】柔顺演示过程中推动机器人的同时点击停止演示，机器人不会立即停止 | V1.2.x | 持续 | leihong
18 | 演示 | 柔顺演示 |  | XCORE-2237 | Fixing | Lowest | 【Bug】柔顺演示过程中出现Fcinit失败后，机器人可以推动很大范围，反弹能力大大降低 | V1.2.x | 持续 | leihong