## 封面
|  | 编号： | V1.4.0.36
工业&&协作机器人
软硬件重要问题汇总
(第一版)
珞石科技（北京）有限公司
| 日期： | 2022-03-26

## 主要问题汇总
2022/03/26 xCore V1.4.1/1.4.0.36
序号 | 问题说明 | 分类
1 | 系统阻塞导致停机，现象是报“位置指令被拒绝” | 软件
2 | 控制器崩溃，目前主要是集中在XB12s_4 | 软件
3 | 力控停止失败的错误处理不完善，导致工程无法继续执行但未停止 | 软件

## 缺陷清单_影响
截至RC V1.4.0.36版本功能缺陷（优先级：Highest,High,Medium）状态汇总
序号 | 问题关键字 | 优先级 | 状态 | 概要 | 复现概率 | 影响版本 | 修复的版本 | 经办人 | 规避措施
1 | XCORE-2741 | Highest | Fixing | 【Bug】【PCB3】SearchL使用Stop、PStop可选参数触发DI信号后机器人继续运动距离较远 | 必现 | V1.4.0.10 | TBD | caidesheng | 需要调整伺服参数
2 | XCORE-1727 | High | Blocked | 【Bug】7kg负载时，拖动失败，报：开启拖动失败，模型偏差较大 | 必现（无CAD模型） | V1.4.0.33 | BLOCKED | liukai | 使用手动输入方式填入负载的准确参数
3 | XCORE-3217 | Medium | Fixing | 【BUG】【CR7】负载辨识失败 | 必现（协作全系机器人） | V1.4.0.36 | TBD | renjunqi | 使用手动输入方式填入负载的准确参数
4 | XCORE-3234 | Medium | Fixing | 【BUG】【CR7】手动模式暂停再开启SocketRead报错 | 必现（未实现） | V1.4.0.32 | TBD | chenguoxiang | 手动模式，pp_to_main，重新运行
5 | XCORE-3191 | Medium | 已接收 | 【BUG】【CR7】碰撞检测，触发行为（触发暂停），在tool0空载的时候触发暂停执行不成功 | 必现 | V1.4.0.34 | TBD | liukai | 重新辨识后，未再复现问题
6 | XCORE-3000 | Medium | Duplicate | 【Bug】【Socket】自动模式下接收指令在设置超时范围内暂停，助手端发送数据，继续执行接收返回值为0 | 必现 | V1.4.0.33 | TBD | chenguoxiang | 功能还未实现，需要重新运行程序
7 | XCORE-2984 | Medium | Delay | 【Bug】【Socket】SocketConn类型变量设置发送和接收后缀后，执行时提示变量不支持获取子结构体 | 必现（未实现） | V1.4.0.33 | TBD | chenguoxiang | 功能还未实现，参数获取不影响具体任务
截至RC V1.4.0.36版本稳定性缺陷（优先级：Highest,High,Medium）状态汇总
序号 | 问题关键字 | 优先级 | 状态 | 概要 | 复现概率 | 影响版本 | 修复的版本 | 经办人 | 规避措施
1 | XCORE-3225 | Highest | Duplicate | 【Bug】【PCB4】运行运动程序，机器人正常运动一段时间后停止运动。 | 偶现 | V1.4.0.33 | TBD | majiantao | 重启机器人
2 | XCORE-3392 | High | Fixing | 【BUG】【xmate3】运行场景测试工程不一会，RC莫名崩溃 | 偶现（V1.4.0.34版本未复现） | V1.4.0.29 | FIXING | chenguoxiang | 重启机器人
3 | XCORE-2685 | High | Fixed | 【Bug】【功能稳定性】减速器装配力控场景中出现一次位置指令被拒绝问题 | 偶现（V1.4.0.34版本未复现） | V1.4.0.26 | 持续 | liukai | 已修复待测试
4 | XCORE-3519 | Medium | New | 【BUG】【XB7】运行复合功能场景期间出现“控制器主站与设备通讯线程阻塞”问题 | 偶现（V1.4.0.34版本未复现） | V1.4.0.33 | TBD | liguiyuan | 阻塞问题，重启机器人
5 | XCORE-2739 | Medium | Delay | 【Bug】【功能稳定性】平面力控点击场景出现一次执行Home指令异常停止问题 | 偶现（V1.4.0.35版本未复现） | V1.4.0.33 | TBD | liukai | pp_to_main，重新运行，1.5修复
6 | XCORE-3488 | Medium | 已接收 | 【BUG】【xMate7】程序处于运行状态，机器人运动停止（无力控程序） | 偶现 | V1.4.0.32 | TBD | majiantao | 阻塞问题，重启机器人
7 | XCORE-3444 | Medium | Fixing | 【BUG】【XB7s】连续运行26小时全场景测试工程后报位置指令被拒绝 | 偶现（V1.4.0.34版本未复现） | V1.4.0.33 | TBD | chenguoxiang | 阻塞问题，重启机器人
8 | XCORE-3473 | Medium | Fixing | 【BUG】【xMate3】跑了3小时稳定性测试，报错位置指令被拒绝 | 偶现（V1.4.0.34版本未复现） | V1.4.0.31 | TBD | chenguoxiang | 阻塞问题，重启机器人
线程阻塞 | http://confluence.i.rokae.com/pages/viewpage.action?pageId=49585530
运动抖动 | http://confluence.i.rokae.com/pages/viewpage.action?pageId=49587465

## 缺陷清单_全部
截至RC V1.4.0.36版本缺陷状态汇总
优先级 | 问题数
Highest | 2
High | 2
Medium | 9
Low | 102
Lowest | 44
合计 | 159
问题关键字 | 优先级 | 状态 | 概要 | 影响版本 | 经办人 | 报告人 | 规避措施
XCORE-2741 | Highest | Fixing | 【Bug】【PCB3】SearchL使用Stop、PStop可选参数触发DI信号后机器人继续运动距离较远 | V1.4.0.33 | caidesheng | liuxu02 | 需要调整伺服参数
XCORE-3225 | Highest | Duplicate | 【Bug】【PCB4】运行运动程序，机器人正常运动一段时间后停止运动。 | V1.4.0.33 | wangzixian | wangzixian | 属于阻塞问题，还未排查到原因。需重启机器人。
XCORE-1727 | High | Blocked | 【Bug】7kg负载时，拖动失败，报：开启拖动失败，模型偏差较大 | V1.4.0.33 | liukai | zhangxu@rokae.com | 使用手动输入方式填入负载的准确参数
XCORE-3392 | High | Fixing | 【BUG】【xmate3】运行场景测试工程不一会，RC莫名崩溃 | V1.4.0.31 | chenguoxiang | yangqing | 崩溃问题，还未排查到原因。需重启机器人。
XCORE-3217 | Medium | Fixing | 【BUG】【CR7】负载辨识失败 | V1.4.0.36 | renjunqi | chenyuhang | 负载辨识还未实现，手动输入负载信息。
XCORE-2739 | Medium | Delay | 【Bug】【功能稳定性】平面力控点击场景出现一次执行Home指令异常停止问题 | V1.4.0.33 | liukai | shangjianqiang | 重启机器人。
XCORE-3234 | Medium | Fixing | 【BUG】【CR7】手动模式暂停再开启SocketRead报错 | V1.4.0.32 | chenguoxiang | shangjianqiang | 未实现功能，不支持这种使用方式。
XCORE-3191 | Medium | 已接收 | 【BUG】【CR7】碰撞检测，触发行为（触发暂停），在tool0空载的时候触发暂停执行不成功 | V1.4.0.34 | liukai | chenyuhang | 模型不准，重新辨识
XCORE-3000 | Medium | Duplicate | 【Bug】【Socket】自动模式下接收指令在设置超时范围内暂停，助手端发送数据，继续执行接收返回值为0 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 未实现功能，不支持这种使用方式。
XCORE-2984 | Medium | Delay | 【Bug】【Socket】SocketConn类型变量设置发送和接收后缀后，执行时提示变量不支持获取子结构体 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 未实现功能，不支持这种使用方式。
XCORE-3488 | Medium | 已接收 | 【BUG】【xMate7】程序处于运行状态，机器人运动停止（无力控程序） | V1.4.0.32 | majiantao | shangjianqiang | 属于阻塞问题，还未排查到原因。需重启机器人。
XCORE-3444 | Medium | Fixing | 【BUG】【XB7s】连续运行26小时全场景测试工程后报位置指令被拒绝 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 属于阻塞问题，还未排查到原因。需重启机器人。
XCORE-3473 | Medium | Fixing | 【BUG】【xMate3】跑了3小时稳定性测试，报错位置指令被拒绝 | V1.4.0.31 | chenguoxiang | zhangzhiyao | 属于阻塞问题，还未排查到原因。需重启机器人。
XCORE-3534 | Low | 已接收 | 【BUG】【CR7】力控GetEndtoolTorque指令里工具不生效 | V1.4.0.33 | liukai | chenyuhang | 待查
XCORE-3485 | Low | Fixing | 【BUG】【CR7】开启拖动时，按下急停，拖动按钮未关闭，拖动状态未切换 | V1.4.0.31 | lidongsheng | chenyuhang | HMI上重新关闭/打开拖动即可
XCORE-3548 | Low | New | 【BUG】【XB7】新建工具，手动输入位姿参数，偶现JogA失败 | V1.4.0.35 | liukai | zhaomin | 已修复
XCORE-3429 | Low | 已接收 | 【Bug】【PCB3】无法清除BDHDE驱动器的电池报警。 | V1.4.0.29 | liguiyuan | wangzixian | 清能未按照标准协议实现，需要软件后续额外处理一下报错。下个版本再实现。
XCORE-3474 | Low | Fixing | 【BUG】【xmate7Pro】切换演示过程中偶现CClink断开又连接 | V1.4.0.31 | yangqing | yangqing | 未复现
XCORE-3350 | Low | Delay | 【BUG】【xMatePro】零点位姿下使用modbus远程控制JOG机器人，反馈信息有误 | V1.4.0.33 | liguiyuan | yangqing | 提示错误不细化的问题，不影响正常使用，暂不处理。
XCORE-2479 | Low | 开放 | 【Bug】Modbus只写int型寄存器赋值超限后运行无报错，且对应值变更为-1 | V1.4.0.33 | liguiyuan | shangjianqiang | 需求不明确，通过观察-1的数值可以发现异常，暂不处理。
XCORE-3440 | Low | Fixing | 【Bug】【PCB4】远程控制更新点位成功后，更新后的点位在程序中不可正常使用，重新加载该工程后恢复正常。 | V1.4.0.30 | liguiyuan | wangzixian | 远程控制不与HMI混用，异常操作。按照重新加载处理。
XCORE-3009 | Low | 已接收 | 【Bug】【PCB3】使用XB7s备份文件在PCB3上进行工程数据恢复，重启后无法连接，需后台删除projects | V1.4.0.33 | yangze | zhaomin | HMI已经修复。
XCORE-3530 | Low | 已接收 | 【BUG】【xmate3pro】未打开协作模式触发了协作模式 | V1.4.0.33 | lidongsheng | yangqing | 实际上是RC和HMI状态未同步，无法复现。可重启一下。
XCORE-3521 | Low | New | 【BUG】【xmate7pro】偶现关闭演示后，RCI打开错误，重启后恢复 | V1.4.0.33 | caidesheng | yangqing | 重启机器人。
XCORE-3165 | Low | 开放 | 【BUG】【CR7】【外部通讯不完善】外部通信获取任务运行状态指令"task_state"执行返回信息为“ready"和"program" | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 还未完全实现
XCORE-3238 | Low | Delay | 【BUG】【CR7】程序执行时前瞻指针跳转错误 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | chenyuhang | 不影响使用
XCORE-2895 | Low | Delay | 【Bug】【暂不开发】【XB7】运动指令有缺失，语法检查不报警，指针正常指示 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | zhaomin | 需细化错误，不影响使用。
XCORE-2712 | Low | Fixing | 【Bug】【解析超时】程序代码过多时，点击pptomain，警告“pptomain指令超时！” | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | pptomain加入了等待框
XCORE-2783 | Low | Delay | 【Bug】【解析超时】解析超大数组时间过长，HMI误以为断开连接 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | zhangxu@rokae.com | pptomain加入了等待框
XCORE-2465 | Low | Fixing | 【Bug】【暂不开发】通过定义clock型变量，接收FUNC型函数返回clock型变量时赋值失败 | V1.4.0.33 | lizhaosheng | shangjianqiang | clock暂时不支持复制使用。
XCORE-3244 | Low | 已接收 | 【BUG】【CR7】【外部通讯不完善】 外部通信pptomain_子任务无程序指针 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | chenyuhang | 显示问题，不影响使用
XCORE-2628 | Low | Delay | 【bug】【外部通讯不完善】外部通信运行的工程与实际加载的工程不符 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | zhangxu@rokae.com | 无法复现。
XCORE-2174 | Low | Delay | 【Bug】【暂不开发】EXIT指令未生效 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 未实现
XCORE-2131 | Low | Delay | 【Bug】【暂不开发】TestAndSet指令未将bool型变量值变更 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 未实现
XCORE-2130 | Low | Delay | 【Bug】【暂不开发】插入WaitSyncTask指令执行PPToMain时提示语法错误 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 未实现
XCORE-2128 | Low | Delay | 【Bug】【暂不开发】变量列表新建syncident型变量失败 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 未实现
XCORE-1936 | Low | Delay | 【Bug】【暂不开发】执行TestAndSet指令对二进制信号量未生效 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 未实现
XCORE-1932 | Low | Delay | 【Bug】【暂不开发】多任务中创建tasks型数组变量执行PPTOMain提示”该类型变量不允许声明为数组“ | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 未实现
XCORE-1441 | Low | Delay | 【Bug】【暂不开发】ISignalDI 定制中断信号触发一次有效，实际可循环触发 | V1.4.0.33 | puyang | puyang | 未实现
XCORE-1440 | Low | Delay | 【Bug】【暂不开发】ISignalDI 定义中断DI信号bool量为1时，实际触发信号下降沿有效 | V1.4.0.33 | puyang | puyang | 未实现
XCORE-2129 | Low | Delay | 【Bug】【暂不开发】创建tasks型变量PPToMain失败 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 未实现
XCORE-3166 | Low | 开放 | 【BUG】【CR7】【轴数特化】RL代码界面，插入力控指令，SetJntCtrlStiffVec（7个）参数设置与CR7（6个）不符合，使用时，第七个参数必须有值，如：0。不然RL解析失败。 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | chenyuhang | 类似joint_target，统一使用7轴语法。
XCORE-3407 | Low | 已接收 | 【BUG】【CR7】演示按钮关闭后，自动开启一次，在关闭。 | V1.4.0.33 | huchaoying | chenyuhang | 偶现，不影响使用
XCORE-3415 | Low | New | 【BUG】【CR7】负载7KG，开启碰撞检测（行为，触发暂停），触发暂停后，1秒钟后继续运行。 | V1.4.0.27 | liukai | chenyuhang | 回到零点，重新标定力矩传感器零点，重新进行动力学辨识
XCORE-3012 | Low | Fixing | 【Bug】【PCB3】机器人运行过程中报线程阻塞、超时，随后机器人停止运行 | V1.4.0.33 | majiantao | zhaomin | 属于阻塞问题，还未排查到原因。需重启机器人。
XCORE-873 | Low | Fixing | 【Bug】倒装下，碰撞检测，自动模式运行指令切换时时检测到碰撞 | V1.4.0.33 | liukai | zhuhuayong | 力控模型问题，1.5修改
XCORE-950 | Low | Fixing | 【Bug】墙装碰撞检测异常 | V1.4.0.33 | liukai | zhuhuayong | 力控模型问题，1.5修改
XCORE-1009 | Low | Delay | 【Bug】墙装碰撞检测低灵敏度误报 | V1.4.0.33 | liukai | zhuhuayong | 力控模型问题，1.5修改
XCORE-1498 | Low | Fixing | 【Bug】7kg机器人带6kg负载运行附件中的程序报警：6轴跟随位置超差 | V1.4.0.33 | liuchaocong | liuxu02 | 调伺服参数
XCORE-657 | Low | reopen | 【Bug】安全区域触发协作模式时，在安全区域内往复运动的速度不一致 | V1.4.0.33 | majiantao | liuxu02 | 力控模型问题，1.5修改
XCORE-2211 | Low | Blocked | 【Bug】在RL代码中点击下一步界面显示的状态不一致 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | liuxu02 | 当前状态不足以覆盖此场景，暂时保持现状。不影响使用。
XCORE-2303 | Low | Delay | 【Bug】负载辨识后质心的Z方向偏差较大 | V1.4.0.33 | renjunqi | liuxu02 | 力控模型问题，1.5修改
XCORE-2308 | Low | Blocked | 【Bug】【xMate7Pro】带偏置负载执行力控工程时开启力控瞬间机器人向下掉 | V1.4.0.33 | liukai | liuxu02 | 力控模型问题，1.5修改
XCORE-2332 | Low | Blocked | 【BUG】【xMate3】手动模式下RL执行拖动回放过程中暂停后继续运行，程序跳过拖动回放未执行完成的动作执行上一条RL指令 | V1.4.0.33 | hegang | shangjianqiang | 应用场景比较特殊，不影响使用
XCORE-2337 | Low | New | 【BUG】【xMate3】点位列表关节参数各个轴未增加对应轴最大限位保护 | V1.4.0.33 | caidesheng | shangjianqiang | 异常保护问题，HMI没保护，到RC也执行不了。不影响使用
XCORE-2378 | Low | Blocked | 【Bug】【xMate3】碰撞检测暂停模式出现一次外力碰撞机器人下电及弹框位置指令被拒绝问题 | V1.4.0.33 | shangjianqiang | shangjianqiang | 无法复现问题，如遇到导出诊断数据和日志。
XCORE-2521 | Low | Delay | 【Bug】【xMate3】安装3KG负载执行负载辨识超过额定负载导致失败 | V1.4.0.33 | renjunqi | shangjianqiang | 负载辨识还未实现，手动输入负载信息。
XCORE-2580 | Low | Fixing | 【Bug】【功能稳定性】机器人在安全区域内，系统IO触发与退出协作模式信号均为高电平，诊断日志同步输出进入与退出协作模式 | V1.4.0.33 | linjunqiang | shangjianqiang | 未复现
XCORE-2613 | Low | Delay | 【bug】回放时，如果机器人处于起始位置，会一直停在复位中界面不动，不跳转到倒计时界面； | V1.4.0.33 | caidesheng | zhangxu@rokae.com | 实际使用中未遇到，影响不大，暂时未修改。
XCORE-2627 | Low | Delay | 【Bug】拖动示教急停并复位后按下使能可以继续拖动 | V1.4.0.33 | caidesheng | shangjianqiang | 需求未明确，暂时不修改。
XCORE-2666 | Low | Fixing | 【Bug】【XB7】运行附件程序，使用fine比使用转弯区更平滑，运行时间更短。 | V1.4.0.33 | majiantao | maokelei | 延期修改，随转弯区曲率优化一起做。
XCORE-2713 | Low | Delay | 【Bug】已经绑定过的系统DO信号，在其系统输出的DO下拉列表中不会自动过滤 | V1.4.0.33 | yangze | shangjianqiang | 非常规使用，使用时注意检查，暂未修改。
XCORE-2717 | Low | 已接收 | 【Bug】拖动生成路径时关闭软限位，拖动结束后打开软限位，回放拖动路径不受软限位限制 | V1.4.0.33 | majiantao | shangjianqiang | 非常规使用，暂未修改。
XCORE-2719 | Low | Delay | 【Bug】路径列表轨迹录制时增加定义工具--带负载拖动，回放会误触发碰撞检测 | V1.4.0.33 | majiantao | shangjianqiang | 后期优化问题，暂未修改。
XCORE-2752 | Low | Blocked | 【Bug】RL程序中运行完扩展IO的相关语句后，将modbus扩展IO关闭，RL程序运行再次运行到扩展IO指令时未报错； | V1.4.0.33 | chenguoxiang | zhangxu@rokae.com | 非常规使用方式，pptomain后可正常运行。
XCORE-2781 | Low | Delay | 【Bug】 拖动时偶尔会报位置指令被拒绝 | V1.4.0.33 | shenwanzhou | zhangxu@rokae.com | 有可能是按钮没按住，机器人在运动过程中松开按钮会报此错误
XCORE-2784 | Low | Delay | 【Bug】【XB7】任务列表界面名称的起始字符是数字的子函数可以创建成功，但工程页面会报错。 | V1.4.0.33 | yangze | wangzixian | 报错后置，不影响使用
XCORE-2828 | Low | reopen | 【Bug】【XB7】上传错误的升级包，提示升级失败后提示文件传输成功。 | V1.4.0.33 | yangze | wangzixian | 提示问题，不影响使用
XCORE-2873 | Low | Fixing | 【Bug】 【pcb4轴】jog时多次报错EtherCAT线程未收到足够的规划器指令 | V1.4.0.33 | majiantao | zhangxu@rokae.com | 属于阻塞问题，还未排查到原因。需重启机器人。
XCORE-2878 | Low | Delay | 【Bug】【PCB4】报错行数和实际错误行数不一致 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | wuchunhua | 提示问题，不影响使用
XCORE-2927 | Low | Delay | 【Bug】【XB7】工具无法进行负载辨识 | V1.4.0.33 | liukai | zhaomin | 负载辨识还未实现，手动输入负载信息。
XCORE-2960 | Low | Delay | 【Bug】【XB7】byte型变量赋值超限时，获取边界值有误 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | zhaomin | byte值直接截断了，异常使用，使用上注意。
XCORE-2968 | Low | Delay | 【Bug】【Socket】.state打印error状态系列bug | V1.4.0.33 | chenguoxiang | zhangxu@rokae.com | 应用较少，暂未修复
XCORE-2995 | Low | 开放 | 【Bug】【PCB3】调用传参隐式转换后，变量类型查找有误 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | zhaomin | 函数参数传递后仍然保留了原始类型，注意使用
XCORE-3002 | Low | Delay | 【Bug】【Socket】发送指令传入外部通信建立的名称后可发送数据 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 无影响，使用注意
XCORE-3027 | Low | Duplicate | 【Bug】【Socket】打印SocketConn对象字段内容时后缀字段直接换行，应保持原定义内容输出 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 已修复
XCORE-3037 | Low | 已接收 | 【Bug】【Socket】端口号为负可以建立连接 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 异常使用，注意不要这样使用
XCORE-3058 | Low | 开放 | 【Bug】控制器日志界面，查看报错内容，需拖动到最右端才能找到返回按钮 | V1.4.0.33 | yangze | liuxu02 | 不常见场景，显示问题
XCORE-3059 | Low | 已接收 | 【Bug】【PCB4】切换工程后，前瞻指针不消失。 | V1.4.0.33 | yangze | wangzixian | pptomain可恢复，不影响使用
XCORE-3064 | Low | 开放 | 【Bug】【PCB4】部分输入框删除输入设计不合理。 | V1.4.0.33 | yangze | wangzixian | 交互问题等收集更多反馈意见，暂不修改
XCORE-3069 | Low | 已接收 | 【Bug】【PCB4】状态监控默认列表展开状态时，三角控件显示不正确。 | V1.4.0.33 | yangze | wangzixian | 交互问题，不影响功能
XCORE-3070 | Low | 已接收 | 【BUG】【XB7】状态监控中“网络连接”信息无序排列 | V1.4.0.33 | yangze | zhaomin | 交互问题等收集更多反馈意见，暂不修改
XCORE-3077 | Low | 开放 | 【BUG】【XB7】导出任务时，未选择任何任务，也提示成功导出、不报错 | V1.4.0.33 | yangze | zhaomin | 按正常流程使用
XCORE-3078 | Low | Fixing | 【BUG】【XB7】点击控制器报警信息，跳转控制器日志位置不正确 | V1.4.0.33 | yangze | zhaomin | 交互问题等收集更多反馈意见，暂不修改
XCORE-3111 | Low | 已接收 | 【Bug】【PCB3】创建任务后未pptomain，重启机器人，任务中main函数信息消失。 | V1.4.0.33 | yangze | wangzixian | 已修改
XCORE-3169 | Low | Fixing | 【BUG】【XB7】状态监控中float型寄存器为数组和非数组时显示小数点后位数不同 | V1.4.0.33 | yangze | zhaomin | 浮点数精度显示问题，影响不大
XCORE-3178 | Low | 开放 | 【Bug】【PCB4】修改DH参数失败后，DH参数界面置灰。 | V1.4.0.33 | yangze | wangzixian | 重启机器人。
XCORE-3192 | Low | Delay | 【BUG】【xMate7 pro】6公斤负载辨识失败 | V1.4.0.33 | renjunqi | zhangzhiyao | 负载辨识还未实现，手动输入负载信息。
XCORE-3223 | Low | 开放 | 【Bug】【PCB4】DH参数修改连杆扭转，校验无反应。 | V1.4.0.33 | yangze | wangzixian | 不常用功能
XCORE-3236 | Low | 已接收 | 【BUG】【XB7】重启后自动连接modbus扩展模块失败，无任何提示及报警 | V1.4.0.33 | linjunqiang | zhaomin | 异常使用
XCORE-3237 | Low | Delay | 【BUG】【XB7】将MODBUS的IO设备配置列表中的“从站ID”改为不可连接ID，重启后状态监控仍显示已连接 | V1.4.0.33 | linjunqiang | zhaomin | 非问题，用户配置错误，应该排查配置
XCORE-3267 | Low | Fixing | 【BUG】【CR12】拖动时机器人抖动 | V1.4.0.33 | liukai | chenyuhang | 调伺服参数
XCORE-3274 | Low | 已接收 | 【BUG】【CR12】倒装时，开启碰撞检测（触发暂停），在同一个位姿一下触碰机器人，机器人不会继续运动 | V1.4.0.33 | liukai | chenyuhang | 倒装对Z方向的力感受较弱，需要很大力气按压
XCORE-3286 | Low | 已接收 | 【BUG】【xMate】负载辨识失败 | V1.4.0.33 | renjunqi | yangqing | 负载辨识还未实现，手动输入负载信息。
XCORE-3290 | Low | 已接收 | 【BUG】【xMate7Pro】运动指令进入安全区域，触发协作模式延迟严重 | V1.4.0.33 | majiantao | yangqing | 现阶段机制如此，需要等后续优化。如无应用场景反馈则优先级不高
XCORE-3300 | Low | 已接收 | 【BUG】【CR7】开启协作模式时，碰撞检测会误碰（中低） | V1.4.0.33 | liukai | chenyuhang | 模型不准，重新辨识
XCORE-3325 | Low | 开放 | 【Bug】【PCB4】modbus总线设备保持寄存器设置为0时，创建寄存器默认地址位错误。 | V1.4.0.33 | yangze | wangzixian | 使用注意修改一下
XCORE-3340 | Low | Fixing | 【BUG】【XB4s】出场测试工程test_v4000运行过程中动作卡顿不流畅 | V1.4.0.33 | majiantao | sunmeng | 性能问题，待调优
XCORE-3367 | Low | 已接收 | 【BUG】【xMate3】SDK测试打开仿真模式生效，HMI界面仿真开关显示未打开 | V1.4.0.33 | yangze | zhangzhiyao | SDK与HMI暂无同步机制，不是一起使用的。
XCORE-2718 | Low | Delay | 【Bug】Home指令中增加定义工具--设计问题 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | shangjianqiang | 暂无需求
XCORE-2764 | Low | Delay | 【Bug】【XM7】六轴机器人使用modbus的JOG指令，轴参数输入7，没有报errcode、机器人未移动 | V1.4.0.33 | wangzixian | wangzixian | 报错需求未明确
XCORE-2856 | Low | Delay | 【Bug】【xMate3】导出与导入时任务对应描述内容未同步 | V1.4.0.33 | yangze | shangjianqiang | 考虑兼容性，暂不修改
XCORE-2771 | Low | Delay | 【Bug】【XM7】机器人处于零点位置使用modbus去jog机器人，modbus未收到报错码 | V1.4.0.33 | wangzixian | wangzixian | 报错需求未明确
XCORE-3524 | Low | New | 【BUG】【xmate7】RCI碰撞阈值设最大值，2kg负载下机器人上电时触发碰撞 | V1.4.0.33 | liukai | yangqing | 回零点，重新标定力矩传感器零点，重新辨识
XCORE-3507 | Low | New | 【BUG】【xmate3Pro】碰撞设为低灵敏度，偶现路径回放时误触发碰撞 | V1.4.0.32 | renjunqi | yangqing | 回零点，重新标定力矩传感器零点，重新辨识
XCORE-3506 | Low | 已接收 | 【Bug】【PCB4】使用串口转USB线，串口端口会自动改变。 | V1.4.0.32 | wang-hao | wangzixian | 操作系统问题，暂好方案，不建议使用USB方式。使用自带串口
XCORE-3319 | Low | Fixing | 【Bug】【PCB4】工程加载点位过程中断开连接或重启，重新连接后pptomain，RC崩溃。 | V1.4.0.33 | chenguoxiang | wangzixian | 已修复
XCORE-3518 | Low | 开放 | 【Bug】【PCB3】串口设置界面显示的端口不正确。 | V1.4.0.33 | yangze | wangzixian | 显示问题，多显示了一项，不影响使用
XCORE-3512 | Low | New | 【BUG】【xmate】超限位力控开启失败，HMI报错内容不一致 | V1.4.0.33 | liukai | yangqing | 错误码细化
XCORE-3200 | Low | Delay | 【BUG】【CR12】点位列表运动至示教点位与RL程序中运动至示教点位时，机器人姿态不一致 | V1.4.0.32 | zhouyingfan | shangjianqiang | 特殊点位的逆解问题，CR构型有些点无法镜像
XCORE-3487 | Low | 已接收 | 【Bug】【PCB4】程序中创建SocketConn，默认缓存值大小为0。 | V1.4.0.31 | chenguoxiang | wangzixian | 显示问题，影响不大
XCORE-3489 | Low | 已接收 | 【Bug】【PCB4】Modbus总线设备从站ID栏位范围限制不正确。 | V1.4.0.31 | linjunqiang | wangzixian | 参数异常保护，影响不大，使用正确配置即可
XCORE-3448 | Low | Fixing | 【BUG】【CR7】拖动时，跟随超差。 | V1.4.0.31 | shenwanzhou | chenyuhang | CR的按键手感不太好，拖动时注意用点力，否则容易虚按
XCORE-3483 | Low | 已接收 | 【BUG】【CR7】IO信号存在，但报错不存在 | V1.4.0.31 | linjunqiang | chenyuhang | 错误的提示，实际不影响使用
XCORE-3428 | Low | Fixing | 【Bug】【PCB4】系统信息的说明词和实际信息之间没有冒号。 | V1.4.0.28 | yangze | wangzixian | 显示风格，暂未修改，不影响使用
XCORE-3432 | Lowest | Fixing | 【BUG】【CR7】加速上升时间参考参数，顺序颠倒 | V1.4.0.29 | yangze | chenyuhang | 不影响使用
XCORE-3431 | Lowest | Fixing | 【BUG】【CR7】运动参数里AccSet参数可超范围设置 | V1.4.0.29 | yangze | chenyuhang | 按照提示范围使用
XCORE-3491 | Lowest | Fixing | 【BUG】【PCB3】基坐标系标定页面信息描述有误 | V1.4.0.31 | yangze | zhaomin | 提示问题，不影响使用
XCORE-3051 | Lowest | Blocked | 【Bug】【Socket】ReadBit接收个数超限值，RC崩溃 | V1.4.0.33 | liuxu02 | liuxu02 | 未崩溃，HMI卡住了而已。注意使用时不要超限发送
XCORE-3529 | Lowest | Fixing | 【BUG】【xMate3】诊断控制器日志中从站设备与控制器连接异常内容"安全版"显示错误 | V1.4.0.33 | lidongsheng | shangjianqiang | 已修改，未合并版本。不影响
XCORE-3108 | Lowest | reopen | 【BUG】【CR7】世界坐标系下手动使能JOG延迟（0.5-0.8s） | V1.4.0.35 | zhanghang | chenyuhang | 非功能问题，使用体验
XCORE-3514 | Lowest | Fixing | 【BUG】【xmate3pro】辨识后重启，HMI报错“软限位设置失败” | V1.4.0.33 | liguiyuan | yangqing | 关闭软限位，回到正常位置再打开
XCORE-3508 | Lowest | 开放 | 【BUG】【xMate3】点击操作面板，右侧字体被遮挡住 | V1.4.0.32 | yangze | zhangzhiyao | 调整分辨率即可。所有应用程序都会有这种显示问题，注意使用
XCORE-3540 | Lowest | New | 【BUG】【xmate】运动参数中的AccSet参数可选范围不明确 | V1.4.0.34 | liukai | yangqing | 不影响使用
XCORE-2999 | Lowest | 开放 | 【Bug】【PCB3】工程下工具列表可导入工件XML文件 | V1.4.0.33 | yangze | zhaomin | 异常操作，保护不太好添加，先不处理，操作上注意点。
XCORE-3073 | Lowest | 已接收 | 【BUG】【XB7】动力学参数辨识过程中，HMI界面应增加等待提示信息 | V1.4.0.33 | yangze | zhaomin | 交互需求，等收集后统一更新
XCORE-3082 | Lowest | 开放 | 【BUG】【XB7】当RL指令IO信号与系统IO冲突时，报警有误 | V1.4.0.33 | linjunqiang | zhaomin | 软件模块设计原因，出现改报警注意排查一下相关模块很容易发现
XCORE-3095 | Lowest | 已接收 | 【BUG】【XB7】点位列表中，新建完成自动跳转至点位列表时不定位在最新点位 | V1.4.0.33 | yangze | zhaomin | 交互需求，等收集后统一更新
XCORE-3140 | Lowest | Delay | 【BUG】【xMate3】快速开启关闭拖动开关，拖动开关关闭后，状态还是拖动模式 | V1.4.0.33 | liguiyuan | zhangzhiyao | 异常操作，不要快速频繁切换
XCORE-3222 | Lowest | Delay | 【BUG】【xMate7 Pro】开启力控后，未设置末端期望力，机器人末端向下落一段距离 | V1.4.0.33 | yangqing | yangqing | 应该修复了，选择力控的CAD模型
XCORE-3231 | Lowest | 已接收 | 【BUG】【CR7】系统IO，Home状态（默认）不触发 | V1.4.0.33 | linjunqiang | chenyuhang | 带排查
XCORE-3239 | Lowest | New | 【BUG】【xMate7Pro】伺服报警，位置指令被拒绝 | V1.4.0.33 | yangqing | yangqing | 应该已经修复了
XCORE-3246 | Lowest | Delay | 【BUG】【xMate3】xMate3机器人连接后图片显示效果为xMate3 pro机器人 | V1.4.0.33 | yangze | zhangzhiyao | 不影响使用
XCORE-3333 | Lowest | 已接收 | 【BUG】【XB7】SetGO指令value值设为4294967295（32路DO）时，只对前31路DO有效 | V1.4.0.33 | linjunqiang | zhaomin | GO暂时只能使用31位
XCORE-3348 | Lowest | 开放 | 【BUG】【xMate】切换工程后点位列表界面每行高度过高，不方便观看编辑 | V1.4.0.33 | yangze | yangqing | 交互需求，等收集后统一更新
XCORE-3352 | Lowest | 已接收 | 【BUG】【CR7】导出点位列表时可以输入导出文件名，但不显示地址 | V1.4.0.33 | yangze | shangjianqiang | 交互需求，等收集后统一更新
XCORE-3400 | Lowest | Delay | 【BUG】【xMate3】单步执行完运动指令后，继续单步执行到力控后报错，之后pptomain手动，自动，单步执行程序无响应 | V1.4.0.33 | majiantao | zhangzhiyao | 偶现，重启机器人
XCORE-3445 | Lowest | Delay | 【BUG】【xmate7】演示切换至碰撞检测，机器人不动 | V1.4.0.31 | shenwanzhou | yangqing | 重启机器人
XCORE-3479 | Lowest | 已接收 | 【BUG】【xmate7pro】偶现路径回放时HMI一直显示“复位中” | V1.4.0.31 | yangze | yangqing | 回放起始点刚好在拖动起始点，场景不常见
XCORE-3516 | Lowest | 开放 | 【BUG】【CR7】任务列表文件名未加载，代码未加载。 | V1.4.0.33 | yangze | chenyuhang | 未复现
XCORE-3496 | Lowest | 开放 | 【BUG】【XB7】clockread指令报错信息有误 | V1.4.0.31 | chenguoxiang | zhaomin | 非bug，注意看报错详细信息
XCORE-3438 | Lowest | 已接收 | 【BUG】【CR7】搜索可用机器人按钮不可用 | V1.4.0.30 | yangze | chenyuhang | 160 IP不显示
XCORE-3416 | Lowest | 已接收 | 【BUG】【CR7】登录用户权限后，登录按钮每点一次登录一次，日志也跟着无限登录 | V1.4.0.27 | yangze | chenyuhang | 非问题，相同权限登陆覆盖操作
XCORE-2942 | Lowest | Delay | 【Bug】【PCB3】导入Titanite工程，使用一维数组接收SocketRead报错。 | V1.4.0.5 | chenguoxiang | wangzixian | 语法不同，需要略微调整，根据报错提示调整即可
XCORE-2916 | Lowest | reopen | 【Bug】【PCB4】新建任务时，保存提示信息不友好 | V1.4.0.5 | yangze | zhaomin | 交互需求，等收集后统一更新
XCORE-2882 | Lowest | Delay | 【Bug】输出水平制表符时显示空格大于10个 | V1.4.0.4 | yangze | shangjianqiang | print框只是给观察的，实际以字符串为准，不属于问题
XCORE-2747 | Lowest | 已接收 | 【Bug】【PCB3】标定工件坐标系绕x轴旋转90度，jog绕z轴旋转报错。 |  | chenguoxiang | wangzixian | PCB少3个自由度，注意使用场景
XCORE-2745 | Lowest | Delay | 【Bug】GetRobotState()目前只有两种输出结果 | V1.3.x | chenguoxiang | shangjianqiang | 使用较少的功能
XCORE-2716 | Lowest | Delay | 【Bug】【xMate7】协作模式触发状态下，无任何提示提醒该状态下无法使用演示功能。 | V1.3.x | yangze | wangzixian | 组合场景，较少
XCORE-2644 | Lowest | Delay | 【Bug】【功能稳定性】RCI外部控制测试出现一次RCI错误19问题 | V1.3.x | liukai | shangjianqiang | 网络问题，检查网络
XCORE-2620 | Lowest | Delay | 【Bug】【xMate7】动力学参数辨识预热时间2小时后倒计时界面显示错误。 | V1.3.x | liukai | wangzixian | 偶现，未复现。重新辨识即可。
XCORE-2525 | Lowest | reopen | 【Bug】机器人末端安装3KG负载，RCI调用拖动接口时机器人存在严重异响 | V1.3.x | yangqing | shangjianqiang | 未复现，等硬件测试。
XCORE-2510 | Lowest | Delay | 【Bug】网络有问题偶现RL工程文件被清空 | V1.3.x | lizhaosheng | liuxu02 | 已修复
XCORE-2324 | Lowest | Blocked | 【Bug】碰撞检测高灵敏度和中灵敏度运行机器人存在误报的情况 | V1.2.x | liukai | liuxu02 | 手动输入负载信息
XCORE-2194 | Lowest | Delay | 【Bug】辅助编程插入运动指令，选择已经示教的点位，建议自动选择对应的工具和工件 | V1.2.x | yangze | puyang | 未有相关需求，可以手动选择或修改
XCORE-1929 | Lowest | Blocked | 【Bug】带6kg负载进行拖动，在某些角度机器人抖动严重； | V1.2.x | zhangzhiyao | zhangxu@rokae.com | 调整伺服参数
XCORE-1878 | Lowest | Fixed | 【Bug】快速拖动机器人时松开末端按键，报警6轴位置超差 | V1.2.x | liukai | liuxu02 | 不要在拖动时松开按键
XCORE-1671 | Lowest | Delay | 【Bug】拖动回放时，超出记录时长后，还可继续拖动，突然拖动失败，报错：4轴驱动器失速报警，之后RC崩溃。 | V1.2.x | caidesheng | zhangxu@rokae.com | 偶现，按时限操作即可，使用上注意
XCORE-374 | Lowest | reopen | 【Bug】安全区域设置界面具备3D显示功能 | V1.3.x | qilu | liuxu02 | 未实现功能，不影响使用

## 硬件故障清单_全部
硬件问题
序号 | 问题标签 | 问题关键字 | 优先级 | 状态 | 概要 | 机型 | 经办人
1 | 失联 | XCORE-3482 | Highest | New | 【BUG】【CR7】主从失联（末端按键板异常） | xMateCR7-A,xMate3Pro,xMate7Pro | jiangdingsheng
2 | 失联 | XCORE-3211 | Medium | New | 【BUG】【xMate3】晚上跑附件工程，早上报错从站设备与控制器连接异常 | xMate3 | jiangdingsheng
3 | 失联 | XCORE-3083 | Medium | New | 【Bug】动力学辨识途中报3轴与控制器连接异常 | xMate3Pro | haojingkun
4 | 失联 | XCORE-3212 | Medium | New | 【BUG】【CR7】配置从站个数与扫描到的从站各数不匹配 | xMateCR7-A | cuixuliang
5 | 飞车 | XCORE-3330 | Highest | New | 【BUG】【CR7】开启力控下，大力推机器人，机器人飞车。 | xMateCR7-A，xMateER全系 | liuchaocong
6 | 飞车关联 | XCORE-3328 | Highest | 已接收 | 【BUG】【xMate7Pro】飞车后电源下电，底座泄放电阻和电源烧坏 | xMate7Pro（只在一台机器人上出现过） | liugen
7 | 过流 | XCORE-3401 | Highest | Fixed | 【BUG】【CR12】2轴驱动器C相过流 | xMateCR12-A，xMate3Pro | qianpeng
8 | 过流 | XCORE-3210 | Medium | New | 【BUG】【CR7】1轴驱动器报警IGBT过流 | xMateCR7-A | chenwei
9 | 过压 | XCORE-3366 | Highest | New | 【BUG】【CR12】456轴，驱动器直流母线过压 | xMateCR12-A | liuchangle
10 | 欠压 | XCORE-2509 | Medium | New | 【Bug】【xMate3】末端安装手抓后，机器人在运动过程报2轴驱动器直流母线欠压下电 | xMate3,xMate3Pro | liuchaocong
11 | 不能跟踪位置指令 | XCORE-3525 | Medium | 开放 | 【BUG】【xMate7Pro】运行复合功能场景期间出现”7轴不能跟踪位置指令“问题（诊断数据错误码：8612） | xMate7Pro,xMate3 | qianpeng
12 | 驱动器短路 | XCORE-1613 | High | Fixing | 【Bug】机器人自动模式运行5小时左右后报警：驱动器短路 | xMate7Pro | qianpeng
13 | 下电 | XCORE-3363 | High | New | 【BUG】【CR7】HMI开启拖动时，等候一段时间机器人自动下电（时间不确定） | xMateCR7-A | jiangdingsheng
14 | 上电下电 | XCORE-3136 | Low | 开放 | 【BUG】【CR12】切换自动手动模式时出现上电后下电现象 | xMateCR7-A,xMateCR12-A | jiangdingsheng
15 | 停止距离过远 | XCORE-3199 | Medium | New | 【BUG】【CR7】SearchL最大距离设置1mm时，无法按指定停止距离停止 | 协作全系，工业全系 | liuchaocong
16 | 超差 | XCORE-3419 | Medium | New | 【BUG】【xMate3】自动模式100%程序运行速率运行出厂测试工程，运行2min后报2轴驱动器跟随超差 | xMate3 | shangjianqiang
17 | 运动异响 | XCORE-3324 | Medium | New | 【BUG】【CR7】拖动时，6轴异响 | xMateCR7-A,xMateCR12-A | liuchaocong
18 | 上电异响（噪音） | XCORE-3336 | Medium | New | 【BUG】【CR7】机器人上电异响 | xMateCR7-A,xMateCR12-A | liuchaocong
19 | 关节松动 | XCORE-3398 | High | 已接收 | 【BUG】【CR7】机器人长时间运动后，1轴关节出现松动 | xMateCR7-A | yangzhikai
20 | 力矩传感器飘 | XCORE-3264 | High | New | 【BUG】【CR12】力矩传感器数值有偏差 | xMateCR12-A | haojingkun
21 | 力矩传感器飘 | XCORE-2711 | Lowest | reopen | 【Bug】零点与力矩标定后的机器人经过动力学辨识完成后，回到零点位姿某些轴的力矩有1到2Nm | xMate3Pro | leihong
22 | 机械-外观 | XCORE-3539 | Lowest | 已接收 | 【BUG】【CR7】连杆处，出现螺纹印记 | xMateCR7-A | yangzhikai
23 | 机械-外观 | XCORE-3421 | Lowest | New | 【BUG】【CR12】长时间运动，机器人接缝处涂漆掉落。 | xMateCR7-A,xMateCR12-A | zhubonan
24 | 机械-外观 | XCORE-3422 | Lowest | New | 【BUG】【CR7】长时间运动，机器人底座过热铭牌掉落 | xMateCR7-A,xMateCR12-A | zhubonan
25 | 机械-漏油 | XCORE-3397 | Medium | 已接收 | 【BUG】【CR7】机器人长时间运动后，轴关节处出现漏油情况 | xMateCR7-A | yangzhikai
26 | 线路连接 | XCORE-3538 | Medium | New | 【BUG】【XB7L】执行出厂运动工程4小时后报“4轴驱动器与电机编码器通信没有正确初始化” | XBC3控制柜 | shangjianqiang
27 | 伺服-抖动 | XCORE-3144 | Medium | reopen | 【BUG】【CR7】机器人手动使能上电4轴抖动 | xMateCR7-A | liuchaocong
28 | 底座IO接线 | XCORE-3213 | Medium | New | 【BUG】【CR7】底座IO信号异常 | xMateCR7-A | zhangjianguang
29 | 末端按键失灵 | XCORE-3273 | Medium | New | 【BUG】【CR7】开启拖动时，xPanel按键失灵 | xMateCR7-A | jiangdingsheng
30 | 电气 | XCORE-3181 | Medium | New | 【BUG】【xMate3】开启拖动，提示设置拖动参数指令失败，未进入拖动模式 | xMate3 | jiangdingsheng
抖动专项 | http://confluence.i.rokae.com/pages/viewpage.action?pageId=49584435

## 1.4和1.3版本对比
| 新增功能 | 问题 | 修复1.3的问题
1.4相对1.3.4比较 | 现场总线:：寄存器远程控制、modbus RTU、modbus 主站寄存器、modbus从站线圈、cc-link转接模块、cc-link IE field basic、RS-232串口 RL：server、try-catch、前瞻点数量设置、SetAO指令 新机型：XB7系列3款、EB系列2款、xMate CR7&12、XB12s_3/4 运动：MoveT 力控：力控三种模型可选 | 1、线程阻塞停机。发生概率变大，约4%。全功能开启的复杂场景出现。减少功能后未发生。 2、不明原因崩溃。XB12s_4。运行1~2天。 | V1.3.1重要问题规避方法!A1

## V1.3.1重要问题规避方法
2021/09/01 V1.3.1.17版本功能测试重要问题规避措施（8个）
序号 | 问题关键字 | 优先级 | 状态 | 概要 | 规避措施 | 1.4.0.34状态
1 | XCORE-2678 | Highest |  | 【Bug】【功能稳定性】平面力控点击测试连续运行不定时长崩溃：libpthread.so | 1.3.1.15稳定性连续测试一周未出现崩溃，但是1.3.1.17版本9月1日刚升级，未经长期稳定性验证，需评估直接发版风险 | 已解决
2 | XCORE-2789 | High | Delay | 【Bug】 拖动开关打开后静置，过一会儿必现安全板无端发stop0下电 | 无 | 已解决
3 | XCORE-2760 | Medium |  | 【Bug】RL中建立socket连接未断开的情况下，执行DEMO演示，点击停止演示时控制器断开连接 | 已解决 | 已解决
4 | XCORE-2801 | Medium |  | 【xmate3】碰撞检测demo演示时报：demo1.mod.line:15 相邻两个目标点过近，无法生成轨迹 | 无 | 已解决
5 | XCORE-2782 | Medium |  | 【Bug】 工程名以日期结尾，再次导入该工程生成的新工程名日期自动加1 | 无 | 已解决
6 | XCORE-2781 | Medium |  | 【Bug】 拖动时偶尔会报位置指令被拒绝 | 无 | 已解决
7 | XCORE-2739 | Medium |  | 【Bug】【功能稳定性】平面力控点击场景出现一次执行Home指令异常停止问题 | 无 | 遗留
8 | XCORE-2783 | low |  | 【Bug】解析超大数组时间过长，HMI误以为断开连接 | delay | 已解决
2021/07/26 V1.3.1版本功能测试重要问题规避措施（15个）
1 | XCORE-2308 | High | Delay | 【Bug】带偏置负载执行力控工程时开启力控瞬间机器人向下掉 | 目前负载辨识偏差较大，可通过手动输入来修正 | 遗留
2 | XCORE-2718 | Medium | New | 【Bug】Home指令中增加定义工具--设计问题 | 等需求明确再处理，且修改风险大，收益不大，不建议修改 | 遗留
3 | XCORE-2194 | Medium | Delay | 【Bug】辅助编程插入运动指令，选择已经示教的点位，建议自动选择对应的工具和工件 | 等需求明确再开发 | 遗留
4 | XCORE-2294 | Medium | Delay | 【Bug】在task3中创建socket连接后，在task4中进行数据收发，有数据接收不到的情况 | socket不要跨任务使用，应该已经修复了，可以再试试 | 已解决
5 | XCORE-2715 | Medium | 开放 | 【Bug】【xMate7】循环回放路径，重连机器人后无法操作。 | 修复，可以通过拍急停停止，停止后可操作 | 已解决
6 | XCORE-2719 | Medium | New | 【Bug】路径列表轨迹录制时增加定义工具--带负载拖动，回放会误触发碰撞检测 | 拖动回放没有考虑负载信息，属于需求和设计问题。待需求明确 | 遗留
7 | XCORE-2303 | Medium | Delay | 【Bug】负载辨识后质心的Z方向偏差较大 | 目前负载辨识偏差较大，可通过手动输入来修正 | 遗留
8 | XCORE-2692 | Medium | Duplicate | 【Bug】【xMate7】负载辨识3kg辨识结果不准确。 | 目前负载辨识偏差较大，可通过手动输入来修正 | 遗留
9 | XCORE-2648 | Medium | 开放 | 【Bug】系统IP模式static与dhcp配置不生效 | 已修复 | 已解决
10 | XCORE-2732 | Medium | New | 【Bug】末端工具快速调整的位姿不确定。 | 稍微向预期方向位移一点点，离开临界点即可 | 遗留
11 | XCORE-2689 | Medium | Fixing | 【Bug】安全区域点面矢量区域参数选择已新建的平面，对应方向与点位参数为空 | 非bug。点面仅存储了一个点和法线，本来就没有3个点的信息。 | 已解决
12 | XCORE-2693 | Medium | Duplicate | 【Bug】【xMate3】负载2kg，机器人运动到某一位姿重回拖拽位姿时报关节力矩超限。 | 手臂伸直了，位置比较极限。使用场景少。 可以通过选择右上角为tool0和wobj0后jog恢复。 | 已解决
13 | XCORE-755 | Medium | reopen | 【Bug】关闭拖动示教之后，手动使能机器人有点头现象 | B0S3机型的表现。B0S0和B0S3机型点头问题无法处理。 | 已解决
14 | XCORE-1931 | Low | Fixing | 【Bug】运动任务与常规任务PERS变量基准值在执行过程中发生变更 | 多任务修改pers变量还存在一些问题，且不具备写文件保持的功能。使用上注意一下 | 遗留
15 | XCORE-2744 | Low | open | 【Bug】 外部通信做server，成功建立连接后直接升级，升级后报端口被占用； | 外部通信server，在有client连接状态下直接关闭功能，则会造成端口占用。处理方法：1）client端断开后再关闭外部通信功能（推荐）；2）重启机器人；3）关闭功能等待2分钟后再打开该功能。 | 已解决